Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal

Periodo 2024 – 2028. Cantón Pococí

Obra Pública Municipalidad de Pococí

Junta Vial Cantonal

Setiembre, 2024

Contenido

Siglas y abreviaturas	ix

Glosario	xi

Introducción	1

Capítulo I	3

Aspectos Generales del Plan	3

1.1.	Legislación vinculante en materia de conservación vial	4

1.2.	Justificación del Plan	5

1.3.	Actores Sociales participantes en la planificación, desarrollo y mantenimiento de la red vial	6

Capítulo II	8

Alineamiento del plan con la Planificación Vial a escala Nacional y Cantonal	8

2.1.	Objetivos y líneas de acción en materia vial emitidos desde la planificación local y nacional	15

Capítulo III	18

Características del Cantón vinculadas a la Red Vial	18

3.1.	Ubicación Geográfica y afectación de la red vial por eventos naturales.	18

Posición geográfica:	19

Caracterización del Territorio:	19

3.2.	Indicadores sociales del cantón	22

3.3.	Indicadores Económicos del Cantón	24

3.4.	La Red Vial y Conservación de la Biodiversidad	27

3.5.	Principales hallazgos o aspectos relevantes derivados del diagnóstico social, económico y ambiental.	29

Capítulo IV	30

El estado de la Red Vial Cantonal	30

4.1.	Metodología utilizada por la Municipalidad en la Evaluación de las Rutas.	30

4.2.	Inventario de la Red Vial Cantonal	31

4.3.	Características y condición de la Red Vial Cantonal	32

4.4.	Características y estado de los puentes	43

4.5.	Sitios con alta generación de viajes, actuales y proyectados	45

4.6.	Resumen del Estado de la Red Vial del Cantón y su Condición.	46

Capítulo V	48

Marco de política institucional en materia de gestión vial	48

5.1.	Políticas viales cantonales	49

Capítulo VI	58

El Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal	58

6.1.	Análisis FODA de la OPM	61

6.2.	Criterios y priorización de caminos	63

6.2.1	Relación de las Políticas con los criterios de priorización	63

6.2.2	Metodología utilizada para la priorización de caminos	66

6.2.3	Caminos ordenados según priorización	78

6.3.	Disponibilidad futura de recursos para la Red Vial Cantonal	82

6.4.	Proyección de Costos Fijos, Capacitación e Imprevistos en Materia Vial del Cantón	85

6.5.	Proyección de costos por normas de calidad	87

6.6.	Escenarios de Intervención	89

6.7.	Propuestas de Intervención de la red vial.	93

6.8.	Proyectos Programa Red Vial Cantonal II - MOPT-BID e INDER	95

6.9.	Análisis de la Viabilidad de las propuestas de inversión	98

Capítulo VII. Mecanismo para el seguimiento y evaluación	101

7.1.	Aporte del PQCDCSVC al desarrollo del cantón de Pococí.	102

7.2.	Seguimiento y programación	105

1.1.	Análisis de riesgos asociados a la ejecución del PCDSVC	107

1.2.	Programación de proyectos	108

1.3.	Consideraciones generales para el monitoreo de variables ambientales	112

Referencias Bibliográficas	114

Anexos	117

Contenido de Figuras

Figura 1. Mapa de los distritos del cantón de Pococí.	18

Figura 2. Mapa de las Precipitaciones por distritos del cantón.	21

Figura 3. Mapa de las Áreas Protegidas del Cantón	28

Figura 4.  Mapa vial del cantón de Pococí	32

Figura 5.  Tipo de superficie de ruedo	33

Figura 6. Estado de la superficie de ruedo	34

Figura 7. Jerarquía por caminos	36

Figura 8. Sistema de drenaje Superficial según la cantidad de caminos	38

Figura 9. Sistema de drenaje Subterráneo según la cantidad de caminos	39

Figura 10. Tránsito promedio diario en Km.	41

Figura 11. Accesibilidad a servicios básicos.	43

Figura 12. Cantidad de puentes por Distritos en el Cantón	45

Contenido de Tablas

Tabla 1. Actores Participantes en la planificación, desarrollo y mantenimiento de la red vial	7

Tabla 2. El contexto de la planificación nacional y local en materia vial	15

Tabla 3. Rutas afectadas por eventos naturales en el cantón	21

Tabla 4. Características Demográficas al 2022	22

Tabla 5. Población de distritos según zona (Rural o Urbana) – Año 2023	23

Tabla 6. Características Económicas del Cantón	25

Tabla 7. Población ocupada según distrito y lugar de trabajo	26

Tabla 8. Rutas con ubicación de áreas protegidas	28

Tabla 9. Visita al Parque Nacional Tortuguero	29

Tabla10. Resumen General de la Red Vial del Cantón y su Estado- Año 2023	31

Tabla 11. Tipo de Superficie de Ruedo	33

Tabla 12. Estado de superficie de ruedo según rangos	34

Tabla 13. Jerarquía de los caminos	36

Tabla 14. Estado del sistema de drenaje Superficial de acuerdo con el número de caminos	38

Tabla 15. Estado del sistema de drenaje Subterráneo de acuerdo con el número de caminos	39

Tabla 16. Tránsito Promedio Diario por Códigos de Caminos	40

Tabla 17. Accesibilidad a servicios básicos por códigos	42

Tabla 18. Cantidad de Puentes en el Cantón	44

Tabla 19. Propuesta de políticas generales	51

Tabla 20. Propuesta de Políticas Transversales	55

Tabla 21. Lineamientos estratégicos de la OPM para la ejecución del PQCDSVC	59

Tabla 22. Propuesta de valores de la OPM	61

Tabla 23. Análisis FODA de la OPM	62

Tabla 24. Relación entre políticas y criterios de priorización de caminos	63

Tabla 25. Matriz de criterios utilizados para diagnóstico de caminos en escenario mantenimiento	68

Tabla 26. Matriz de criterios utilizados para diagnóstico de caminos en escenario rehabilitación	70

Tabla 27. Matriz de criterios utilizados para diagnóstico de caminos en escenario obra nueva	72

Tabla 28. Matriz de criterios utilizados para diagnóstico de caminos en escenario drenajes mayores	74

Tabla 29. Matriz de criterios utilizados para diagnóstico de caminos en escenario drenajes menores	76

Tabla 30. Matriz de criterios utilizados para diagnóstico de caminos en escenario de Movilidad Peatonal y Seguridad Vial.	77

Tabla 31. Intervención propuesta para primer y segundo año. Política Convenios	78

Tabla 32. Lista de priorización de intervención PQCDSVC, mantenimiento	79

Tabla 33. Lista de priorización de intervención PQCDSVC, rehabilitación	80

Tabla 34. Lista de priorización de intervención PQCDSVC, obra nueva	80

Tabla 35. Lista de priorización de intervención PQCDSVC, drenaje menor	81

Tabla 36. Lista de priorización de intervención PQCDSVC, drenaje menor	81

Tabla 37. Simbología de los tipos de superficie de ruedo	82

Tabla 38. Histórico de ingresos para inversión en caminos municipales, 2020-2022	83

Tabla 39. Proyección de ingresos para invertir en la red vial cantonal 2023– 2027	84

Tabla 40. Histórico de costos fijos para la inversión en caminos municipales, 2019-2022	85

Tabla 41. Estimación Egresos para Atención de la Inversión en Caminos Municipales, 2024-2028	86

Tabla 42. Resumen de costos por Km según normas de calidad, ejecutado por administración y por contrato	88

Tabla 43. Conservación y mantenimiento de rutas en regular y buen estado.	89

Tabla 44. Intervención de rutas en mal y regular estado.	90

Tabla 45. Mantenimiento General de la Red Vial	91

Tabla 46. Intervención de Sistemas de Drenajes Mayores y Menores	92

Tabla 47. Seguridad Vial en caminos con mayor TPD y IVTS	93

Tabla 48.  Propuesta 1	94

Tabla 49. Proyectos sugeridos para intervenirse con el Programa MOPT/BID.	97

Tabla 50. Proyectos sugeridos para intervenirse con el Programa INDER.	98

Tabla 51. Análisis de viabilidad de la propuesta del PQCDSVC	99

Tabla 52. Matriz de Medición de Indicadores de Resultados	103

Tabla 53. Matriz de programación y seguimiento de PQDCSVC	106

Tabla 54. Identificación de riesgos	108

Tabla 55. Matriz de programación de proyectos	110

Tabla 56. Atención de caminos afectados por eventos naturales en el cantón	112

Tabla 57. Acciones de conservación en caminos vinculados a ASP del cantón	113

# Siglas y abreviaturas

| Sigla o Abreviatura | Significado |
| --- | --- |
| ASP | Áreas Silvestres Protegidas |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| CGR | Contraloría General de la República |
| CM | Concejo Municipal |
| CONAVI | Consejo Nacional de Vialidad |
| DGM | Dirección de Gestión Municipal del MOPT |
| DOP | División de Obras Públicas (MOPT) |
| EPPS | Escuela de Planificación y Promoción Social |
| GIZ | Cooperación Alemana |
| HH | Humedal |
| ICC | Índice de Competitividad Cantonal |
| IDHC | Índice de Desarrollo Humano Cantonal |
| IDS | Índice de Desarrollo Social |
| IFAM | Instituto de Fortalecimiento y Asesoría Municipal |
| INEC | Instituto Nacional de Estadística y Censos |
| INVU | Instituto de Vivienda y Urbanismo |
| IVTS | Índice de Vialidad Técnico Social |
| JVC | Junta Vial Cantonal |
| LANAMME | Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales |
| MER | Microempresas de Mantenimiento Rutinario |
| MH | Ministerio de Hacienda |
| MIDEPLAN | Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica |
| MINAE | Ministerio de Ambiente y Energía |
| MOPT | Ministerio de Obras Públicas y Transportes |
| OPM | Obra Pública Municipal |
| PAO | Plan Anual Operativo |
| PQCDSVC | Plan Quinquenal de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal |
| PDHLC | Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local |
| PEA | Población Económicamente Activa |
| PEM | Plan Estratégico Municipal |
| PEROT | Plan Estratégico Regional de Ordenamiento Territorial |
| PN | Parque Nacional |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo |
| PNT | Plan Nacional de Transporte |
| PRC | Plan Regulador Cantonal |
| PRVC | Programa Red Vial Cantonal |
| RB | Reserva Biológica |
| RF | Reserva Forestal |
| RNA | Reserva Nacional Absoluta |
| RVC | Red Vial Cantonal |
| RVN | Red Vial Nacional |
| RVS | Refugio Nacional de Vida Silvestre |
| SICOP SIGVI | Sistema Integrada de Compras Públicas Sistema de Gestión Vial Integrado |
| SINAC | Sistema Nacional de Áreas de Conservación |
| TPD | Tránsito Promedio Diario |
| UCR | Universidad de Costa Rica |
| UNA | Universidad Nacional |
| ZN | Zona Protectora |

# Glosario

Los siguientes conceptos forman parte integral del PCDSVC, por cuanto corresponden a las definiciones de los diferentes tipos de intervención o acciones concretas que coadyuvan al buen manejo del plan. Son tomados del Decreto 34624- MOPT y 40138 -MOPT

Aseguramiento de calidad: Combinación del control de calidad realizado por el contratista y del proceso de verificación de control de calidad realizado por parte de la Administración.

Calles locales: Son las vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, o incluidas dentro de proyectos de urbanización, que cuenten con el aval del gobierno municipal correspondiente y que no estén clasificadas por el CONAVI como calles de travesía de la Red Vial Nacional.

Caminos no clasificados: Comprende dos tipos diferentes de vías públicas: Las que están en uso y son transitables en toda época del año y las veredas y caminos en desuso para el tránsito vehicular.

Caminos vecinales: Son aquellos caminos de la Red Vial Cantonal, que unen poblados y caseríos entre sí, o con las cabeceras de distrito, brindan conexión a rutas nacionales o comunican con sitios de interés público y complementan el concepto de conectividad de la red vial, para dar acceso a una zona o región. Por lo general poseen volúmenes de tránsito moderado, en su mayoría ocasionado por viajes locales de corta distancia. Permiten el traslado de la producción agropecuaria, turística e industrial a las carreteras de categoría superior.

Casos de ejecución inmediata: Comprende la reparación de cualquier daño que pueda presentarse en la vía por eventos imprevistos a causa de casos fortuitos o fuerza mayor, que, por su naturaleza, no estén contemplados dentro del programa anual de trabajo. La ejecución inmediata de las reparaciones es necesaria para la seguridad de los usuarios, para garantizar el tránsito de la vía y así evitar daños mayores.

Conservación vial: Es el conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma continua y sostenida, el buen estado de las vías, de modo que se garantice un óptimo servicio al usuario. La Conservación Vial comprende el mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico y la rehabilitación de los diferentes componentes de la vía.

Control de calidad: Es el conjunto de acciones cualitativas y cuantitativas destinadas a medir y comprobar que las características de una obra, parte de ella o un servicio cumpla con los requerimientos establecidos.

Desarrollo de la red vial cantonal: Constituye el conjunto de acciones que es necesario emprender para adaptar las condiciones de la red vial cantonal a las necesidades producto del crecimiento del volumen de tránsito, crecimiento de la población y crecimiento de la producción derivadas o proyectadas de los planes de desarrollo del cantón, del crecimiento habitacional, en particular de los planes de tránsito y transporte.

Gestión vial: Es el conjunto de obras o acciones necesarias, para alcanzar una meta de conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento, rehabilitación o construcción vial, según el detalle contenido en las definiciones del presente artículo, que debe ser planificada y evaluada, con participación de los usuarios. Responde al qué hay que hacer, dónde, en qué forma y cuándo.

Gobiernos Locales: Estructura pública que tiene la competencia de administración de los intereses y servicios locales dentro de un territorio específico, sea éste a nivel cantonal o distrital.

Mantenimiento periódico: Es el conjunto de actividades programables cada cierto período, tendientes a renovar la condición original y de los pavimentos mediante la aplicación de capas adicionales de material granular tratamientos superficiales, sellos o recarpeteos asfálticos, según sea el caso, sin alterar la estructura subyacente a la capa de ruedo, así como la restauración de taludes de corte y de relleno, señalamiento en mal estado, aceras, ciclo vías obras de protección u otras necesarias para la seguridad vial y peatonal. El mantenimiento periódico de los puentes incluye la limpieza, pintura, reparación o cambio de los componentes estructurales o de protección, así como la limpieza del cauce del río o quebrada, en las zonas aledañas.

Mantenimiento rutinario: Es el conjunto de actividades que deben ejecutarse con mucha frecuencia durante todo el año, para preservar la condición operativa de la vía, su nivel de servicio y la seguridad de los usuarios. Está constituido por la limpieza de drenajes, el control de la vegetación, las reparaciones menores de los pavimentos de concreto asfáltico, concreto hidráulico, y de tratamientos superficiales bituminosos, el bacheo manual o mecanizado de las superficies de ruedo constituidas por materiales granulares expuestos, aceras, ciclo vías, el mantenimiento ligero de los puentes, las obras de protección u otras necesarias para la seguridad vial y peatonal, y demás obras de arte, así como la restitución de la demarcación y el señalamiento.

Mejoramiento: Es el conjunto de mejoras o modificaciones de los estándares horizontales y/o verticales de los caminos, relacionados con el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente longitudinal, a fin de incrementar la capacidad de la vía, la velocidad de circulación y aumentar la seguridad de los vehículos. También se incluyen dentro de esta categoría, la ampliación de la calzada, el cambio del tipo de superficie de tierra a material granular expuesto o de este a pavimento bituminoso o de concreto hidráulico entre otros, y la construcción de estructuras tales como alcantarillas mayores, puentes, intersecciones, espaldones, aceras, ciclo vías, cunetas, cordón y caño.

Obras nuevas: Son las construcciones de vías públicas que se incorporan a la red vial cantonal existente, como producto de nuevos proyectos de urbanización o de nuevas interconexiones urbanas y rurales, entre otras.

Reconstrucción: Es la renovación completa de la estructura de la vía, con previa demolición parcial o total de la estructura del pavimento, las estructuras de puente, los sistemas de drenaje y las obras de arte. Red vial cantonal: Es la red de calles y caminos públicos que no forman parte de la Red Vial Nacional y cuya administración es de responsabilidad municipal en lo que corresponde. Se consideran parte de la Red Vial Cantonal todos los elementos constitutivos de su derecho de vía, tales como calzada; espaldones; zonas verdes; puentes viales y peatonales, fijos o colgantes; aceras; ciclo vías; sistema de drenaje; cordón y caño; obras de estabilización o contención; túneles; entre otros que técnicamente puedan considerarse.

Rehabilitación: Reparación selectiva y refuerzo del pavimento o de la calzada, previa demolición parcial de la estructura existente, con el objeto de restablecer su capacidad estructural y la calidad de ruedo originales. Considera también la construcción o reconstrucción de aceras, ciclo vías u otras necesarias para la seguridad vial y peatonal, sistemas de drenaje. Antes de cualquier rehabilitación en la superficie de ruedo, deberá verificarse que los sistemas de drenaje el sistema de drenaje funcione bien. En el caso de los puentes y alcantarillas mayores, la rehabilitación comprende las reparaciones mayores tales como el cambio de elementos o componentes estructurales principales, el cambio de la losa del piso, la reparación mayor de los bastiones, delantales u otros. En el caso de muros de contención se refiere a la reparación o cambio de las secciones dañadas o a su reforzamiento, posterior al análisis de estabilidad correspondiente.

Verificación de calidad: Es el control de calidad que la Administración debe aplicar a una obra por contrato o por administración.

# Introducción

Son muchos las variables que contribuyen en el desarrollo de un cantón, y, una de ellas es la condición de los caminos, esto por cuanto se convierten en el medio para la trasnsitabildiad tanto de las personas y vehículos como para garantizar el traslado de materias primas, insumos y productos terminados de las empresas instaladas en el territorio correspondiente.

Desde una perspectiva general, un cantón con carreteras en buenas condiciones será valorado por potenciales inversionistas, como una posible ubicación para instalar sus empresas. Ante esto, la vialidad en un cantón, es considerada un tema estratégico para incentivar el desarrollo de los diferentes distritos, sobre todo aquellos que presentan debilidades en esta materia.

Considerando lo antes planteado, la Municipalidad de Pococí, a través del Departamento de Obra Publica Municipal (OPM), elaboró el presente  PCDSVC, para el próximo quinquenio, con el cual se pretende guiar el accionar del cantón en materia vial. Para ello, el documento se organiza en siete capitulos que se describen a continuación.

El primer capítulo trata acerca de aspectos generales del plan, en donde se detalla la legislación en materia de conservación vial, una justificación del plan, actores que participan en el proceso de mantenimiento de la red vial y una descripción de la metodología seguida para la elaboración del mismo.

El segundo capítulo contextualiza el PCDSVC, en el marco de la planificación nacional, cantonal y municipal, así como en el marco de las funciones de los diferentes órganos municipales. Por su parte, el capítulo tres desarrolla las características e indicadores del cantón cuya condición tiene alguna vinculación con la red vial.

El cuarto capítulo se enfoca en hacer una valoración del estado de la red vial y se le da mucha importancia al inventario de toda la red vial del cantón. En el siguiente se detallan las políticas viales del cantón, las cuales serán aprobadas por el Concejo Municipal conjuntamente con la propuesta del PCDSVC.

En el sexto capítulo se expone el componente técnico del Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial del Cantón de Pococí, el cual parte del marco estratégico Municipal y la elaboración de su propio marco estratégico. Posteriormente se centra en la determinación de los criterios de priorización, la priorización misma de los caminos en función de los intereses viales del cantón, emanados en las politicas viales.  En este mismo capitulo se expresan diferentes escenarios de inversión, en donde se detallan los costos a inverir en éstos y la extensión de los caminos a intervenir, así como algunos criterios de viabilidad de los escenarios contemplados.

En el séptimo y último capítulo, se detalla la estrategia de seguimiento, evaluación y control del plan, desde donde se propone el mecanismo que se estará aplicando durante los cinco años de vigencia de plan.

# Capítulo I

# Aspectos Generales del Plan

El presente Plan Quinquenal de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal, presenta las acciones a realizar por la Municipalidad de Pococí, en materia vial en los próximos cinco años.

El contar con esta herramienta permitirá programar las intervenciones viales amparados a criterios técnicos, socioeconómicos, ambientales y legales; en procura del adecuado desarrollo de la red vial cantonal.

Se contempla para la elaboración, financieramente los recursos asignados por parte de la Ley de Simplificación y Eficiencias Tributarias, Ley 8114. Ley 9329, Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, Ley del Banano 7313, además del aporte de otros presupuestos de la administración municipal, que se gestionan a partir del Departamento de Obras Civiles y Servicios Municipales. Otros recursos provenientes del Primer Programa de la Red Vial Cantonal PRVC-II.  A través de la Ley 8757, de préstamo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como otros fondos provenientes de partidas específicas, aportes de DINADECO o similares, cuyo fin sea el mantenimiento, mejoramiento o rehabilitación de la Red Vial Cantonal.

En este capítulo se detallan los elementos generales que serán el punto de partida para el abordaje de todos los temas que conforman el plan antes descrito.

## Legislación vinculante en materia de conservación vial

Los caminos son la base del desarrollo de un cantón. Con la creación de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley 8114 y la Ley 9329, se garantiza la transferencia de los recursos financieros a cada uno de los 8 cantones de país, para la atención de la red vial.

La Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, de enero 2016, Ley 8757. Con la aprobación del convenio de cooperación para el financiamiento de proyectos de inversión (CR-X1007) entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar el programa de infraestructura de transporte (PIT) se ha marcado un cambio en la forma de gestar el desarrollo vial de este país y de este cantón.  Estas leyes, han permitido que las municipalidades puedan implementar y seguir programas de desarrollo vial sostenible, donde se incluye el   mantenimiento, mejoramiento, conservación y rehabilitación de la red vial cantonal.

Así mismo la incorporación de otras normativas que vienen a contribuir con el uso adecuado de las vías públicas como lo es la Ley N° 9976. Ley de Movilidad peatonal y la Ley N° 9660. Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística, que coadyuban para la integralidad de un uso adecuado de estas.

El Departamento de  Obra Pública,  la Junta Vial Cantonal como Órgano Asesor en Materia Vial de esta Corporación Municipal, tiene definida claramente esta situación, por lo que con base en las competencias conferidas por la Ley 8114 y la Ley 9329, se ha dado a la tarea de elaborar este Plan de Conservación, Desarrollo, Seguridad Vial Cantonal, acorde con la realidad que vive el Cantón, respondiendo  a índices y criterios técnicos sociales y de bienestar Comunal que permitan avanzar hacia el desarrollo.

Una adecuada planificación, una ejecución responsable, actividades de conservación y mantenimiento adecuados, puntuales y participativos y un estricto control y evaluación de la labor que se realiza en este campo, son la base para lograr que el desarrollo vial cantonal, funcione y conduzca hacia las metas propuestas.

## Justificación del Plan

La Red Vial está ligada al desarrollo del Cantón, debido a su papel fundamental dentro de la vida económica, social y política de este, esto convierte el presente plan en un lineamiento de alto interés municipal.

Es importante acotar que, según los últimos reportes de los estudios demográficos, en Pococí, hay un alto predominio de población joven, misma que en los próximos 15 a 20 años generará un crecimiento en las demandas de transporte, servicios y empleo, al convertirse en adultos, por lo que se debe tener la visión e ir en paralelo con este desarrollo, con el objeto de garantizar las condiciones de infraestructura vial necesarias, en función de las demandas de esa población antes citada.

Los recursos necesarios en el cantón para la operación del transporte en general suman gran cantidad de dinero, debido fundamentalmente a la falta de infraestructura vial y drenajes en algunas áreas del territorio local y principalmente debido al estado en que se encuentra la superficie de ruedo de muchos caminos, requiriendo así recursos económicos considerables, los cuales se invertirían de una manera planificada, desde la previsión realizada en el presente PCDSVC.

El presente plan es parte de la estrategia de intervención de caminos que se estará ejecutando desde la municipalidad y a través de la Junta Vial Cantonal y el Departamento Obra Pública Municipal, a partir de un proceso de participación de diversos actores sociales, lo que garantiza la maximización de los recursos disponibles, los cuales son insuficientes para abordar todas las necesidades viales del cantón; de ahí la importancia de priorizar las intervenciones.

La importancia del PCDSVC radica en que en este se definen las Políticas de Intervención vial, que estarán orientando las inversiones en el próximo quinquenio, las cuales están totalmente alineadas con los intereses de la población y con el PEM y otros instrumentos de planificación vigentes en la gestión municipal.

El cumplimiento de las metas fijadas en este Plan; representa un alto impacto en las condiciones para el desarrollo del cantón, lo que lo convierte en estratégico no solo para la gestión municipal, sino para los inversionistas y por lo tanto para los habitantes del cantón. Sin embargo, su implementación dependerá directamente de la aprobación de este, así como del apoyo brindado por el sector político para garantizar en primera instancia la inversión de estos recursos, y, en segundo lugar, la gestión de nuevos recursos los cuales se estarían invirtiendo en el marco de las prioridades establecidas en los proyectos, objetivos y metas del PCDSVC.

## Actores Sociales participantes en la planificación, desarrollo y mantenimiento de la red vial

La normativa vigente en materia vial involucra una serie de actores sociales que son esenciales para lograr una adecuada dirección de las acciones en la ejecución de las obras viales. Destacan los siguientes:

Tabla 1. Actores Participantes en la planificación, desarrollo y mantenimiento de la red vial

| Actores Sociales | Funciones |
| --- | --- |
| Departamento responsable de la Gestión Vial | Secretaría Técnica de la Junta Vial Cantonal. Es el órgano técnico operativo, el que se encarga de ejecutar todos los proyectos viales establecidos por la corporación municipal |
| Organizaciones comunales | Instancias de apoyo a la labor de las Juntas Viales Cantonales y al Departamento responsable de la Gestión Vial. Dichas organizaciones comunales coordinarán con los órganos municipales competentes, las labores de planificación y definición de prioridades de inversión, así como en la ejecución de las tareas relacionadas con el desarrollo y la conservación vial. |
| Concejo Municipal | Aprobar el Plan de desarrollo municipal y el Plan operativo anual, que el Alcalde Municipal elabore con base en su programa de gobierno. Estos planes constituyen la base del proceso presupuestario de las municipalidades. |
| Concejos de Distrito | Canaliza con la Junta Vial cantonal y OPM, las necesidades de intervención vial de cada distrito |
| Alcalde | Le corresponde velar por diversos temas, incluida la obra pública |
| Sociedad Civil | Establecer procesos participativos para determinar las prioridades de intervención vial en el cantón |
| Instituciones Públicas | Convenios en Materia Vial, Regulaciones y Reglamentación |
| Entes Privados | Convenios participativos en materia Vial. |

Fuente: Obra Pública Municipal con base en Decreto N.º 40138-MOPT Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114.

# Capítulo II

# Alineamiento del plan con la Planificación Vial a escala Nacional y Cantonal

El desarrollo de la red vial nacional ofrece una serie de parámetros y lineamientos para la mejora de la infraestructura vial que, en el contexto de desarrollo país, vinculan directamente el accionar de los gobiernos locales en materia de conservación y mejoramiento de la red vial cantonal. Desde este enfoque se tiene el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 Rogelio Fernández Güell, el cual detalla en el componente Sector de Obras Públicas y Transporte, los siguientes objetivos generales, en el componente de infraestructura vial.

- Disminuir el tiempo de viaje en la Red Vial Nacional, mediante la mejora de la capacidad de la red de carreteras.

- Mejorar la condición de la superficie de ruedo de la Red Vial Nacional, mediante el mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción.

Por otra parte, conscientes de las limitaciones presupuestarias del Gobierno Central, se   interpreta que los recursos del PRVC-II se harán efectivos en el marco de estos objetivos estratégicos. De igual manera, parte de los recursos se han trasladado a los gobiernos locales del país para el mejoramiento vial de sus cantones.

Por otra parte, el Plan Nacional de Transporte, que rige la planificación y la propuesta de sistematización del sector transporte en Costa Rica, elaborado en el año 2011 y con vigencia hasta el año 2035, contempla una visión integradora de las distintas modalidades de transporte para la modernización del sistema y cuyo objetivo principal es la competitividad, dado que ocupamos el puesto 56 en el ranking de competitividad de la Infraestructura a nivel mundial. Desde esta perspectiva, llama la atención que se debe invertir alrededor de 5.341,1 millones de dólares, en la Red Vial Cantonal, hasta el 2035, para complementar la infraestructura vial nacional y así mejorar la plataforma de desarrollo socioeconómico, más importante del país.

La principal meta en materia de caminos a nivel país, es subir posiciones en el ranking de competitividad de infraestructuras, por medio del mejoramiento de la red vial nacional, puertos, aeropuertos, ferrocarril y la operación efectiva del sistema.

Para tal efecto el Gobierno de la República por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, asume y ejerce el liderazgo y autoridad en materia del sistema de transportes, involucrando a todos los agentes económicos y sociales, y a toda la sociedad en general para que apoyen este proceso modernizador. De manera que, con el liderazgo del MOPT en el sector, lo que se busca en forma contundente es dictar una política integradora de la visión de la planificación nacional en transportes e infraestructura, en los próximos años, y desde luego se convierte en un referente para la elaboración de los Planes de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal de las Municipalidades, que serán parte de este desarrollo.

La ejecución de este plan se contempla a través de un proceso planificado de las inversiones necesarias, para la modernización del sistema de transportes del país orientado en dos horizontes y/o plazos, uno que va hasta concluía en el 2018 y otro al año 2035.  El plan además tiene como metas la sistematización de la planificación y la conservación vial, disponer de una red vial estratégica de alta y mediana capacidad, dos grandes puertos, un aeropuerto, una moderna red ferroviaria y desde luego que el sector privado participe en la gestión de las infraestructuras, bajo el liderazgo y rectoría del MOPT.

El MOPT, en coordinación con los distintos Gobiernos Locales, deberá ir implementando la planificación, ordenación y regulación del tráfico, cohesionar los territorios y lograr integrar al país al comercio internacional, para lo cual se debe asumir toda la normativa y recomendaciones que rigen a nivel nacional e internacional en materia vial y de transporte: planes estratégicos cantonales, planes de desarrollo humano local, planes reguladores, informe CGR sobre planificación local y planes viales, Directriz CGR-2002 sobre uso de recursos 8114, Directriz CGR-2009 sobre planificación participativa, con indicadores.

En Costa Rica, la Red Vial Cantonal es el conjunto de vías públicas, compuestas de calles locales o urbanas, los caminos clasificados o vecinales y los caminos no clasificados, tanto aquellos en uso, como en desuso.  Su función es vital, por cuanto brinda accesibilidad a centros habitacionales, de producción, educación, salud y esparcimiento, en complemento al servicio que presta la Red Vial Nacional. Su extensión alcanza los 38.032,16 km de manera general, en la red vial cantonal se tiene por gestionar 29,615 km distribuidos en los 84 cantones y 8 Concejos de distrito, de los cuales 12,800 km (que equivale a un 43 % de la red vial cantonal) se encuentra clasificada con una condición muy mala a mala, de estos corresponden a caminos vecinales, alrededor de 4000 km a calles urbanas y los 18.000 km restantes corresponden a la clasificación de caminos no-clasificados.    La responsabilidad de administrar la red vial cantonal recae sobre las municipalidades del país.

Desafortunadamente, las características que presenta la generalidad de la Red Vial Cantonal de Costa Rica ponen de manifiesto la necesidad de implementar mejoras en la planificación de la gestión vial a mediano y largo plazo.

En este sentido, las estadísticas del 2011, registradas por la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT, muestran que el 86.8% de la RVC estaba en regular, malo o muy mal estado. Este dato es un indicador de la falta de planificación de la gestión vial y evidencia que “…la red vial cantonal costarricense presenta una situación generalizada muy por debajo de los estándares necesarios para cumplir con el precepto de disminuir los costos de transporte, garantizar accesibilidad y seguridad a los usuarios, e incrementar la competitividad del país”.

Considerando lo anterior, el Departamento de Obra Pública de la Municipalidad de Pococí, se propuso realizar este Plan de Desarrollo, Conservación y Seguridad Vial (PDCSV), como una herramienta de planificación que abarca un período de cinco años que va del año 2024 al 2028, que responde al qué hacer y cómo hacer, para gestionar la vialidad del cantón, con miras a alcanzar los objetivos y metas previstas durante este período.

Este Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal, refleja y contiene las políticas definidas en materia vial por este Gobierno Local, así como la forma de implementación, acompañadas siempre de una gestión vial participativa que incluye, las necesidades de la sociedad civil y de los sectores públicos y privados.

De igual manera responde a lo establecido en el Decreto Ejecutivo No 40138-MOPT, Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114 publicado en la Gaceta N.º 138. Del 23 de febrero del 2017.

Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo: Herramienta que contiene la planificación sobre la gestión vial, a cinco años plazo, que deben elaborar las municipalidades de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley No. 9329.

Además, la Contraloría General de la República, emitió en el año 2009 lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local, que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 16 de marzo del 2009. En referencia a la planificación del desarrollo local de mediano plazo, estos lineamientos mencionan que se deben realizar las acciones necesarias para elaborar un plan quinquenal de gestión vial, el cual debe formularse en estrecha relación con los requerimientos definidos en los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo local a largo plazo, así como con las especificaciones técnicas que establezcan las instituciones competentes.

Otro componente que se consideró en la elaboración de este Plan es lo dispuesto en la Ley No. 8982, y su Manual de Operaciones (MANOP) del Primer y segundo Programa Red Vial Cantonal, donde los proyectos, deben estar incorporados y priorizados en el Plan de Desarrollo y Conservación Vial del cantón con indicación de las asignaciones presupuestarias respectivas, tanto para el proceso de rehabilitación y mejoramiento, como para el posterior mantenimiento del camino o puente intervenido.

Este Plan sustentará su operatividad en las definiciones emitidas en el Decreto N.º 40138-MOPT Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114, de la Ley 9329, relacionadas a la Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial, como son: Mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación, mejoramiento, reconstrucción y obras nuevas.  Por lo tanto, las propuestas de trabajo están dirigidas en estas líneas.

Para ejecutar las propuestas presentadas, se utilizarán diversas modalidades de gestión y ejecución de obras de desarrollo y conservación vial cantonal, según se considere y se consigne en este plan para la ejecución de cada proyecto, entre las que se pueden contemplar están:

    - Obras por administración.

    - Obras por contrato.

    - Obras por convenio.

    - Obras por convenio bajo el esquema participativo de ejecución de obras.

    - Concesión de obras y servicios.

    - Gestión interesada de servicios.

    - Mantenimiento por estándares. Conforme se describe en el Manual de Operaciones del Programa Red Vial Cantonal PRVC-I y II MOPT-BID, (Sección 5- MANOP-PRVC-II).

    - Mantenimiento por estándares con microempresas o empresas mixtas de participación. A la luz de lo expuesto en el Manual de Operaciones del Programa Red Vial Cantonal PRVC-I y IIMOPT-BID, (Sección 5- 5.2 MANOP-PRVC-1).

De igual manera, la elaboración de este Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial, de la Red Vial Cantonal, está orientado en los conceptos y políticas generales municipales para el buen desarrollo de las vías públicas entre las que se mencionan:

- Garantizar la movilidad y accesibilidad, en toda época del año, a los sitios de habitación, producción, servicios de salud, educación y esparcimiento a los habitantes del cantón.

- Desarrollar perfiles de proyectos de nuevas vías o mejoramientos de las existentes, con el objetivo de ampliar su capacidad volumétrica, su capacidad estructural, disminuir su vulnerabilidad o mejorar la seguridad para los usuarios, en función de nuevos desarrollos habitacionales, productivos, económicos, de salud, educación o esparcimiento.

- Propiciar espacios de movilidad peatonal y ciclística seguros, resilientes con el propósito de lograr un beneficio para la salud humana y desarrollar una alternativa a los medios de transporte de personas en zonas urbanas y rurales, complemento para la disminución del uso de combustibles fósiles en transporte, reduciendo el colapso vial ocasionado por la flota vehicular nacional.

- Planificar los estudios de origen y destino (O&D), análisis de velocidad y capacidad de las vías, proyecciones razonadas de crecimiento, u otros, a fin de considerar el crecimiento y la demanda futura de servicios de transporte, producto del desarrollo económico y social de las comunidades del cantón, o como complemento al establecimiento de otros medios de transporte, como respaldo a los proyectos de obras a ejecutar.

- Realizar estudios anuales para evaluar el estado de la red vial del cantón, como un indicador objetivamente verificable de la gestión que se realiza, se mantendrá actualizado el inventario de la Red Vial Cantonal, en particular la clasificación de cada vía en las categorías de calles urbanas, caminos clasificados o vecinales, o No-clasificados, según corresponda, la demanda de tránsito, con señalamiento de los puntos críticos o vulnerables, así como tramos de embotellamientos. Entre otros.

Se pretende mantener durante la vigencia de este Plan, un proceso de información constante sobre la gestión de conservación, con base a tres indicadores fundamentales, a saber:

- Se presentará un informe del estado general de las vías del Cantón.  Al Concejo Municipal, Consejo de Distrito y la propuesta de mejoras en períodos anuales y quinquenales.

- Se elaborará y presentará informes de gestión a la Administración, Alcalde o Alcaldesa, Concejo Municipal, Junta Vial Cantonal y público en general.

- Se propiciarán espacios para la participación de la población y diversos sectores del cantón, para que, vía consejos de distrito, posterior a la presentación del informe de gestión, puedan dar aportes acerca de la gestión que realiza el Gobierno Local y de las posibles opciones de mejora.

## Objetivos y líneas de acción en materia vial emitidos desde la planificación local y nacional

Para la planificación en materia vial local, es necesaria la articulación con la planificación vial establecida a nivel nacional, para crear un contexto de desarrollo integrador en el campo de mejoramiento, conservación y seguridad vial. La siguiente tabla muestra las principales líneas de acción propuestas en materia vial, desde lo nacional a lo local.

Tabla 2. El contexto de la planificación nacional y local en materia vial

| Línea de acción estrategia/ objetivo | PND 2023- 2026 | PDHC | PNT | Plan Vial Cantonal 2024-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura vial en general | Mejorar la condición de la superficie de ruedo de la Red Vial Nacional, mediante el mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción. | Contar con la infraestructura vial adecuada para atender las demandas del sector privado y de la ciudadanía en general | Desarrollar obras de infraestructura vial, comunal y de servicios, con enfoque de gestión del riesgo y protección del patrimonio natural y cultural, para el beneficio y mejora de la calidad de vida de las y los habitantes del cantón. | Propiciar la atención responsable, adecuada y oportuna de las necesidades de Infraestructura Vial del Cantón de Pococí |
| Desarrollo y crecimiento económico | Disminuir el tiempo de viaje en la Red Vial Nacional, mediante la mejora de la capacidad de la red de carreteras | Propiciar condiciones que fomenten la competitividad de las empresas locales, convirtiendo a Pococí en una fuente generadora de empleo y productividad | Fomentar el desarrollo económico sostenible e inclusivo del cantón, por medio de la diversificación productiva, atracción de inversión y creación de oportunidades de empleo que permitan mejores condiciones de vida para los y las habitantes del cantón. |  |
| Seguridad y calidad de vida | Garantizar los derechos de las personas para vivir dignamente en sus hogares, en entornos seguros, protectores e inclusivos, satisfaciendo las necesidades fundamentales que favorezcan su desarrollo humano, la reducción de la pobreza, empleo y el fomento al deporte y a la cultura | Coordinar acciones y actividades incluyentes en las áreas, social, cultural y deportiva para la ciudadanía en general Fortalecer la seguridad ciudadana y comercial | Impulsar el desarrollo social integral del cantón considerando las particularidades de los distritos para generar comunidades sostenibles. |  |

Fuente: Obra Pública Municipal con base en los planes correspondientes.

La planificación es una herramienta básica para direccionar los lineamientos a seguir en el desarrollo de todas las actividades básicas de la vida y de la sociedad, es necesario que a la luz de este proceso se genere un impacto importante en las acciones que se realicen.

La planificación nacional, está direccionada en ese sentido y dentro de esta, el tema de infraestructura vial es de sumo interés, considerando que los caminos y la movilización son un componente básico en el desarrollo económico y social de un país, de una provincia, de un cantón y una comunidad. Es así como el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2024-2028, incluye elementos fundamentales de forma integral para el desarrollo:

- Sector Ambiente y Energía

- Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social

- Sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones

- Productivo y Desarrollo Regional

Por su parte, el Plan Nacional de Transporte, tiene como uno de los objetivos fundamentales aumentar en el ranking de competitividad de infraestructuras por medio del mejoramiento de la red vial nacional, desde este enfoque también el Gobierno Local de la Municipalidad de Pococí, desde su Plan Cantonal  de Desarrollo Humano Local, 2022-2032,  ha determinado como un eje de acción: Administración, supervisión y mantenimiento de la red vial cantonal, incluyendo elementos de infraestructura peatonal y  de seguridad vial.

Es así, como el Plan Quinquenal de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal, se constituye en una herramienta vital para poder direccionar ese eje prioritario y así planificar de forma certera y coordinada el cumplimiento de este, con una planificación vial que considere criterios técnicos y sociales acordes con el desarrollo vial del cantón, en un periodo que comprende del 2024 al 2028.

Se considera por lo tanto que este Plan será un eje articulador para concretar las propuestas del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local, en el eje de infraestructura vial, desde un ámbito estructurado y planificado.

# Capítulo III

# Características del Cantón vinculadas a la Red Vial

En el capítulo se realiza un análisis de las principales características sociales, económicas, ambientales y de infraestructura del cantón, con el objeto de tomar dicha información como parámetros en la definición del desarrollo vial que se propone para el cantón a través del PCDSVC.

Cabe señalar que la Red Vial de Pococí posee una extensión de 1335,478 kilómetros de caminos codificados, de los cuales un 4% se encuentra en muy buen estado, el 12% se encuentra en buen estado, el 46% en estado regular, el 9% en mal estado y un 29% que se encuentra en muy mal estado. De ahí la importancia de este elemento dentro del desarrollo general del cantón.

## Ubicación Geográfica y afectación de la red vial por eventos naturales.

Figura 1. Mapa de los distritos del cantón de Pococí.

Fuente: Plan Cantonal De Desarrollo Humano Local 2022-2032.

- Posición geográfica:

Las coordenadas geográficas medias del cantón de Pococí están dadas por 10°30'10” latitud Norte y 83° 38’ 51” longitud Oeste. El ancho máximo es de 97 kilómetros, en dirección Noreste a Suroeste, desde unos 3.600 metros al Oeste de Punta Castilla, en la desembocadura del río San Juan, frontera con la República de Nicaragua, litoral Caribe, hasta la intersección de la línea imaginaria, límite con la provincia de Cartago, en uno de sus afluentes del Río Elia.

Los límites del cantón Pococí son:

Norte:  	República de Nicaragua y el Mar Caribe

Oeste: 	Cantones de Sarapiquí y Vázquez de Coronado

Sur:  	Siquirres, Guácimo, Turrialba y Oreamuno

Este: 	Mar Caribe

- Caracterización del Territorio:

El territorio de Pococí es plano en su mayor parte. En la región central del cantón se encuentran muchas fincas bananeras y piñeras, unidas entre sí por parte de una vasta red de caminos. La parte Sur del cantón es una zona alta, con cernía a las faldas del Volcán Turrialba y Volcán Irazú. Es una zona de producción ganadera y de áreas de conservación.

Algunas industrias empiezan a instalarse en este cantón beneficiándose de las cercanías con San José, alrededor de 60 Km y con Puerto Limón, 100 Km. La costa se extiende por muchos kilómetros hasta tocar la línea divisoria con Nicaragua.

El cantón de Pococí se ve afectado por fenómenos climatológicos vinculados con amenazas hidrometeorológicas y algunos deslizamientos. Posee una red fluvial bien definida, la misma cuenta con un grupo de ríos y quebradas que se pueden considerar el punto focal de las amenazas hidrometeorológicas del cantón, dicha red de drenaje está compuesta principalmente por:

Río Chirripó                                       Río Tortuguero         Río Santa Clara

Río Toro Amarillo                              Río Desenredo

Río Guápiles                                     Río Colorado

El clima del cantón de Pococí es propio de la zona del trópico húmedo y muy húmedo, con una humedad promedio de más del 80%. Los distritos de Guápiles y Jiménez tienen un promedio de 17 a 23 grados centígrados, correspondiendo a los más fríos y cercanos a la cordillera. La Rita, Roxana y Cariari son los distritos establecidos en plena llanura, las temperaturas aumentan conforme la altitud disminuye, el promedio es de 23 a 25 grados centígrados. El distrito de Colorado tiene el promedio de temperatura más alta anual, entre 24 y 26.4 grados centígrados.

Con respecto a la precipitación lluviosa, Guápiles y Jiménez poseen rangos de precipitación promedios idénticos, de 3500 a 5000 mm al año, siendo estos dos distritos los poseedores de los terrenos más elevados del cantón. Los distritos de Roxana, La Rita y Cariari comparten el promedio de rango entre los 4000 mm de precipitación y los 5000 mm anuales.

La zona con mayores precipitaciones en el Territorio está en el distrito de Colorado, donde el promedio anual tiene el rango mayor, de 3.500 mm a los 6.000 mm. Unido a los fenómenos climatológicos, se suma el lanzamiento de desechos sólidos a los cauces, redundando en la reducción de la capacidad de la sección hidráulica y provocando el desbordamiento de ríos y quebradas.

Las zonas o barrios más propensos a ser afectados y con alto riesgo por las inundaciones y avalanchas de los ríos y quebradas antes mencionadas son:

- Río Chirripó: Balastre, Patio de San Cristóbal y San Gerardo de Ticaban

- Río Santa Clara: Diamantes, Santa Clara, Lesville

- Río Tortuguero: El Millón, San Jorge.

Figura 2. Mapa de las Precipitaciones por distritos del cantón.

Fuente: Plan Cantonal De Desarrollo Humano Local 2022-2032

Tabla 3 Rutas afectadas por eventos naturales en el cantón

| Código de Camino | Inundaciones |
| --- | --- |
| 7-02-410 | X |
| 7-02-442 | X |
| 7-02-436 | X |
| 7-02387 | X |
| 7-02-111 | X |
| 7-02-098 | X |
| 7-02-474 | X |
| 7-02-567 | X |
| 7-02-556 | X |

Fuente: Mapas de la Comisión Nacional de Emergencias y registros de campo Obra Pública Municipal.

Es oportuno indicar que las afectaciones por lluvia se dan de forma esporádica en eventos meteorológicos importantes, en el caso del cantón de Pococí las afectaciones no se dan tanto en la superficie de ruedo la mayor afectación se da en puentes y en otras estructuras tipo vado que se tienen en los caminos representados.

Estas rutas están bien identificadas por la Municipalidad, la atención de estos eventos se da en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencia en la mayoría de los casos. De igual manera funciona un Comité Municipal de Emergencia, desde donde se coordina la atención de estos eventos.

## Indicadores sociales del cantón

Pococí es el segundo Cantón de la Provincia de Limón; cuenta con una superficie de 2.403 Km2, concentra el mayor número de habitantes. Es el segundo cantón en extensión de la provincia.  El 40,83% de la población del cantón es rural. La densidad promedio es de 67 habitantes por Km2, con fuertes diferencias entre los distritos, así, por ejemplo, el distrito de Colorado tiene una densidad de 3 habitantes por Km2, mientras que la de Cariari es de 125.  El cantón posee dos importantes ciudades intermedias: Guápiles y Cariari; siendo Cariari el distrito más poblado de los siete que conforman Pococí, seguido de Guápiles. Aspectos que se reflejan en las Tablas 4.

Tabla 4. Características Demográficas al 2022

| Variable | Cuantificación |
| --- | --- |
| Población total | 146 320 |
| Superficie en Km2 | 2.403,49 km |
| Densidad por Km2 | 67 |

Fuente: INEC, Censo 2022

De la misma manera, se considera importante para efectos de poder planificar la inversión de los recursos orientados a la red vial, caracterizar a la población, así como determinar la clasificación de urbana o rural, según las condiciones del cantón. A continuación, dicha información:

Tabla 5. Población de distritos según zona (Rural o Urbana) – Año 2023

| Distrito | Población Urbana |  | Población Rural |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Absoluto | Relativo (respecto al total distrito) | Absoluto | Relativo | Absoluto | Relativo |
|  |  |  |  | (respecto al total distrito) |  | (respecto al total cantón) |
| Guápiles | 6 881 | 17% | 33 357 | 83% | 40 238 | 26,47% |
| Jiménez | 7 351 | 56% | 5 870 | 44% | 13 221 | 8,70% |
| La Rita | 18 240 | 62% | 11 322 | 38% | 29 562 | 19,44% |
| Roxana | 12 339 | 60% | 8 226 | 40% | 20 565 | 13,53% |
| Cariari | 13 797 | 34% | 26 902 | 66% | 40 699 | 26,77% |
| Colorado | 3 941 | 77% | 1 157 | 23% | 509 | 0,33% |
| La Colonia | 2 702 | 37% | 4 541 | 63% | 7 243 | 4,76% |
| Total | 65 251 | 42% | 91 375 | 58% | 152 037 | 100% |

Fuente: INEC, Estimaciones y Proyecciones de población 2011-2025

Como se puede observar, existe una diferencia porcentual de 16% entre la población residente en zona rural y urbana, se considera que es mínima esta diferencia, por lo cual se vuelve un dato importante para efectos de la construcción del PCDSVC.

También es importante valorar la condición de los indicadores económicos en el cantón, mismo que se exponen a continuación.

## Indicadores Económicos del Cantón

El crecimiento de Pococí ha obedecido a oportunidades, no hay planes ni proyectos claros, considerando que la producción de bienes y servicios del cantón está vinculada con el capital natural.  Guápiles cumple el rol de nodo principal de prestación de servicios terciarios y de educación avanzada en la región, más de 13 universidades públicas y privadas tienen presencia en el distrito.

Pococí se ubica en la zona de tránsito de entrada y salidas del 80% del comercio nacional. La exportación continúa levemente diversificada, siendo piña, banano, flores y follajes, tubérculos y palmito los principales productos exportados en orden de participación.

A nivel agrícola se presenta dos tipologías: la pequeña y gran empresa dedicada esta última primordialmente a los monocultivos, donde es común que sus propietarios sean foráneos en muchos casos.

Por su parte, las pequeñas empresas agrícolas se dan en la modalidad de subsistencia; son unidades productivas de tradición, con uso extensivo de la mano de obra familiar, con mucha experiencia en técnicas de cultivo, pero con poca o nula capacitación en el tema empresarial, en el manejo administrativo y comercial de la finca; lo cual es una clara desventaja con respecto a un empresario agrícola moderno.

Este tipo de agricultura enfrenta altos costos de producción, bajos niveles de productividad, escasos encadenamientos con el resto de la economía local, con poco o sin valor agregado y participación reducida en los mercados, por no decir nula debido a sus características.

Tabla 6. Características Económicas del Cantón

| Variable | Cuantificación |
| --- | --- |
| Índice de Desarrollo Social (IDS) | Valor año 2020, posición 56 |
|  | Posición relativa año 2023 respecto al resto de cantones: |
| Índice de competitividad cantonal (ICC) | - Posición año 2006 67 - Posición año 2007 66 - Posición año 2008 67 - Posición año 2009 68 - Posición año 2010 68 - Posición año 2011 58 - Posición año 2022 42 |
| Población económicamente activa (PEA): Población en fuerza de trabajo de 15 años y más. | Cantidad de personas 45.907 |
| Población ocupada de 15 años y más | Cantidad de personas ocupadas: 43.849 Porcentaje de personas ocupadas respecto a la Población en fuerza de trabajo de 15 años y más: 95% |
| Población desempleada de 15 años y más | Cantidad de personas desempleadas: 2058 Porcentaje de personas desempleadas respecto a la Población en fuerza de trabajo de15 años y más: 5% |

Fuentes: INEC, Censo 2011 / MIDEPLAN. 2013. Índice de Desarrollo Social 2020/ Observatorio del Desarrollo, UCR. 2012. Índice de Competitividad Cantonal 2022.

El índice de competitividad del cantón de Pococí se encuentra en un rango medio, en relación con los otros cantones de la Provincia.

De la población económicamente activa del cantón está colocada el 95% (43.849 según el INEC), el 36.3% labora en el sector primario de la economía, el 13.2% en el sector secundario y el 50.5%% en el sector terciario. En cuanto a la tasa deseempleo que ronda el 4.5 % por ciento, se encuentra en una posición media de desempleo abierto con respecto al resto del país.

Este comportamiento que se presenta vislumbra que poco a poco el entramado laboral ira reconfigurándose, favoreciendo cada vez más aquellas actividades ubicadas en el sector servicios.

Tabla 7. Población ocupada según distrito y lugar de trabajo

| Distrito | Población Ocupada (cantidad de personas) | Porcentaje de la población ocupada en Sector Primario (*) | Porcentaje de la población ocupada en Sector Secundario (*) | Porcentaje de la población ocupada en Sector Terciario (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Guápiles | 14145 | 32,26% | 16,4% | 72,2% |
| Jiménez | 3775 | 8,61% | 25,6% | 54,1% |
| La Rita | 7688 | 17,53% | 10% | 32% |
| Roxana | 5727 | 13,06% | 9% | 27,2% |
| Cariari | 11045 | 25,19% | 10,3% | 46,2% |
| Colorado | 1469 | 3,35% | 6,3% | 52,1% |
| Total | 43849 | 100% | 77,2% | 283,8% |

Fuente: INEC, Censo 2011.

En Pococí hay un alto predominio de población joven, misma que en los próximos 10 a 15 años generará un crecimiento en las necesidades de servicios y empleo al convertirse en personas adultos, por lo que se debe tener la visión e ir en paralelo con este desarrollo y crecimiento social. El cantón tiene una alta tendencia al crecimiento y desarrollo socio económico, lo que demandará mayor transporte y movilización en un futuro cercano y un impacto en la red vial cantonal de no considerarse y contar con una adecuada planificación vial. Aunado a esto un crecimiento de la flota Vehicular que transitan en las vías de cantón, lo cual requiere de infraestructura adecuada e idónea para una eficiente movilidad de la población.

## La Red Vial y Conservación de la Biodiversidad

Pococí posee una variedad de flora y fauna superior a la media nacional, cuenta con cuatro áreas silvestres protegidas (Parque Nacional Tortuguero, refugios de vida silvestre Barra de Colorado y Dr. Archie Car, y Acuífero Pococí).  El cantón ocupa el 75.21% del Área de Conservación Tortuguero, el cual a su vez forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano.

El recurso bosque, en cualquiera de sus estados (primario o secundario) representa la cobertura del terreno más extensa, seguido de la piña y el banano.  El bosque en su estado primario representa los últimos reductos a escala país. Las actividades ilegales como la caza, el tráfico de animales, inversiones y siembras sin estudios de impacto ambiental, contribuyen al deterioro del ambiente.

El mantenimiento de rutas en zonas vinculadas con áreas silvestres protegidas se da especialmente en el acceso al Parque Nacional Tortuguero (Tabla 8). Allí la ruta constituye el acceso principal al Atracadero del Ministerio de Obras Públicas y Transportes La Pavona.  Por tal razón este camino se interviene con actividades de mantenimiento tales como: Bacheos, conformación y limpieza de cunetas, al menos una vez por año.

Tabla 8. Rutas con ubicación de áreas protegidas

| Código de la Ruta | Tipo de Superficie |  |  | Relación con ASP |  | ASP |  | Longitud Involucrada (Km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tierra | Lastre | Asfalto | Ingresa | Aledaña | Nombre | Categoría |  |
| C. 7-02-464 |  |  | X |  | X | Tortuguero | Parque Nacional | 30 |
| C. 7-02-474 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Departamento Obra Pública Municipal 2023.

Figura 3. Mapa de las Áreas Protegidas del Cantón

Fuente: Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica.

El Parque Nacional Tortuguero es una zona de auge turístico importante del país y la más importante del cantón de Pococí, tanto para visitantes nacionales como internacionales, así se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 9. Visita al Parque Nacional Tortuguero

| Visitas al Parque Nacional Tortuguero |  |
| --- | --- |
| Residente | 40 250 |
| No Residente | 67 513 |
| Total, de visitas | 107 763 |

Fuente. Instituto Costarricense De Turismo, 2021.

Este dato aporta información relevante para la zona, ya que se puede reflejar la cantidad de ingresos tanto extranjeros como nacionales los cuales transitan por las vías que permite el acceso a este parque nacional de gran importancia turística, y que beneficia la economía de las personas que habitan en esta zona del cantón.

Los caminos del cantón 7-02-464 (Ent. N .814) Cuatro Esquinas hasta Fin de Camino y 7-02-474 (Ent. C 464) Palacios hasta fin de camino son las rutas de acceso principales del cantón de Pococí al Parque, porque son los que llevan al varadero de Pavona sobre el río la Suerte para trasladarse vía acuática hasta Tortuguero.

## Principales hallazgos o aspectos relevantes derivados del diagnóstico social, económico y ambiental.

Pococí, es el cantón más poblado de la provincia de Limón, la mayor parte de la población vive en el área rural y 11.785 de los hogares se encuentran en condición de pobreza, según datos del INEC, 2022.

La cobertura en educación es interesante, existen 142 escuelas, lo que representa una cobertura del 84% y 16 colegios incluidas tres telesecundarias que abarcan un 62,8% de la población. Mas de 13 universidades, públicas y privadas, tienen presencia en el distrito de Guápiles.

Existen servicios aun carentes en el cantón como son: el manejo de desechos, alcantarillado pluvial y sanitario.

# Capítulo IV

# El estado de la Red Vial Cantonal

El punto de partida para el planteamiento de las diferentes propuestas de intervención son las condiciones actuales de la Red Vial Cantonal, motivo por el cual, en el presente capítulo se realiza una caracterización y análisis de las condiciones de las rutas codificadas.

## Metodología utilizada por la Municipalidad en la Evaluación de las Rutas.

Con el fin de garantizar la objetividad de los datos con que se evaluará la red vial de Pococí, para la presentación de este documento, se utilizó como fuente los registros del inventario de la red vial de Pococí, que fue validado por la Dirección de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transporte en mayo del 2021. El trabajo de campo de actualización se realizó en el año 2018, por una empresa independiente contratada por la municipalidad, que incluyó el inventario y las boletas asignadas por el MOPT, entre ellas: IVTS, TPD, Inventario Físico, Inventario de Necesidades, Inventario Socio económico y Croquis del camino. Asimismo, se consideró la actualización vial realizada en el marco del programa red Vial Cantonal II. Contratación de servicios de consultoría para la validación de la Red Vial Cantonal Georreferenciada y Actualizada de Costa Rica proyecto PRVC-II MOPT/BID", bajo el contrato No: Selección directa PRVC-II-37-CVD-CF-2019

De igual manera se utilizaron los registros actualizados con que cuenta el Departamento de Obra Pública Municipal, de al menos 70 caminos, donde se actualizó el Índice de Vialidad Técnico Social y el Tránsito Promedio Diario, estos actualizados en el año 2023.

También, se utilizará el criterio experto que surge del conocimiento y experiencia de los funcionarios de la Obra Pública Municipal, como un elemento de gran importancia para realizar esta evaluación.

## Inventario de la Red Vial Cantonal

La Red Vial del Cantón de Pococí, tiene una longitud de 1335,478 km, distribuidos en 744 códigos, de los cuales 973,773 Km, se encuentra en lastre (material granular) siendo la condición más representativa de los caminos del cantón.

La concentración de caminos está ubicada en la parte Noroeste del Cantón, zona de mayor producción agrícola.

La mayor extensión de kilómetros codificados se encuentra en el distrito de La Rita, el más grande del cantón, con un total de 455,55 kilómetros codificados donde más de 76% se encuentra en lastre, a como se observa en la figura 5. Considerando el criterio experto de Obra Pública Municipal.

Tabla10. Resumen General de la Red Vial del Cantón y su Estado- Año 2023

| Superficie | Estado de la red vial. Kilómetros |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Muy Bueno | Bueno | Regular | Malo | Muy Malo |  |
| Asfalto | 33,427 | 73,455 | 33,09 | 10,1 | 1,03 | 151,102 |
| TSB | 22,26 | 66,12 | 29,105 | 8,09 | 2,7 | 128,275 |
| Concreto | 1 | 3,352 | 0,63 | 0,73 |  | 5,712 |
| Lastre |  | 111,231 | 544,446 | 312,498 | 27,428 | 995,603 |
| Tierra |  |  |  |  | 54,786 | 54,786 |
| Total | 56,687 | 254,158 | 607,271 | 331,418 | 85,944 | 1335,478 |

Fuente: Departamento Obra Pública Municipal de Pococí 2024.

## Características y condición de la Red Vial Cantonal

En el siguiente mapa se puede observar la totalidad de la red vial del cantón perteneciente a el cantón de Pococí.

Figura 4.  Mapa vial del cantón de Pococí

Fuente. Datos de la OPM Pococí.

Como se puede observar, de alguna manera existe concentración de los caminos, por cuanto a pesar de ser de ser un cantón grande y por tanto con una red vial muy extensa, los principales caminos se concentran en las áreas centrales del cantón donde se encuentra una mayor afluencia de movilidad vial.

Otra característica de mucha valía al momento de priorizar las intervenciones en las vías municipales es la condición de los caminos, por tanto, se detalla a continuación según el material en que se encuentra y la cantidad de kilómetros de esta:

Tabla 11. Tipo de Superficie de Ruedo

| Tipo superficie de ruedo (Km) |  |
| --- | --- |
| Asfalto (Km) | 151,102 |
| Concreto (Km) | 5.712 |
| TSB 3 (Km) | 128,275 |
| Material Granular (Km) | 995,603 |
| Tierra (Km) | 54,786 |

Total:                                               1335,478

Fuente. Obra Pública Municipal 2024, con base en inventario de la RVC.

La información de manera gráfica en porcentajes se presenta seguidamente:

Figura 5.  Tipo de superficie de ruedo

Fuente. Obra Pública Municipal 2024, con base en inventario de la RVC.

En la Tabla 11 y figura 5, refleja que superficie de ruedo predominante es en material de lastre con una longitud de 995,603 kilómetros de camino codificados.

La siguiente tabla muestra el estado de la superficie de ruedo.

Tabla 12. Estado de superficie de ruedo según rangos.

| Estado | Suma de Longitud (Km) |
| --- | --- |
| Muy Bueno | 56,687 |
| Bueno | 254,158 |
| Regular | 607,271 |
| Malo | 331,418 |
| Muy Malo | 85,994 |
| Total, general | 1335,478 |

Fuente. Obra Pública Municipal 2023, con base en inventario de la RVC.

Esta misma información de manera gráfica se presenta seguidamente

Figura 6. Estado de la superficie de ruedo

Fuente. Obra Pública Municipal 2024, con base en inventario de la RVC.

Según se muestra en la tabla y figura anterior, el estado general de la superficie de ruedo es regular, tanto en los caminos de asfalto como de lastre. La mayor parte de las afectaciones que se presentan son baches ocasionados principalmente por las lluvias, donde el mayor deterioro es en los alrededores del cantón, en las rutas prioritarias de conectividad de la red vial.

Los caminos se pueden clasificar en categoría A, B y C, entendiéndose que:

Tipo A:

- Distribuyen el tránsito entre zonas de producción, industrial o comercial de gran importancia.

- Permiten la conexión a centros urbanos.

- Brindan acceso a centros de salud y/o educativos.

- Pertenecen las rutas continuas que forman corredores, troncales o anillos.

- Brindan conexión entre rutas nacionales, o constituyen rutas alternas a éstas.

Tipo B:

- Distribuyen el tránsito entre zonas de producción, industrial o comercial de menor escala.

- Brindan conexión entre rutas primarias, o constituyen rutas alternas a éstas.

Tipo C:

- Reciben el tránsito de rutas Tipo A o B.

- Su principal función es brindar acceso a zonas urbanas o poblacionales.

- Por lo general son rutas cortas y/o sin salida con conectividad limitada.

En el cantón se cuenta con la siguiente clasificación, tomando en cuenta la especificación detallada anteriormente:

Tabla 13. Jerarquía de los caminos

| Jerarquía | Cantidad de caminos |
| --- | --- |
| Ruta Primaria A) | 28 |
| Ruta Secundaria (B) | 217 |
| Ruta Terciaria (C) | 499 |
| Total, general rutas | 744 |

Fuente. Obra Pública 2024, con base en inventario de la RVC.

Esta misma información de manera gráfica se presenta seguidamente:

Figura 7. Jerarquía por caminos

Fuente. Obra Pública 2023, con base en inventario de la RVC.

De los caminos de la red vial del cantonal que son 744, un total de 28 caminos correspondiente a la categoría A, lo que representa un 3% de los caminos, refleja los ejes principales de movilización en el cantón, cubren el mayor puntaje de criterios sociales, económicos y técnicos, para jerarquizarlos. Representan las rutas primarias, por lo que tienen un elevado nivel de accesos a bienes y servicios, zonas de producción y una notoria conectividad de red. Los caminos están ubicados a lo largo de la red vial cantonal, por ser un cantón donde las distancias de traslado de un centro de población a otro, la jerarquización se da a lo largo de los diferentes distritos.

De las rutas codificados un total de 217 pertenecen a la jerarquía B, representando un 29%, los cuales se determinan como los alimentadores de los ejes principales, son las rutas que convergen con las vías prioritarias. Los restantes 499 caminos son terciarios y representan el 68% del cantón de Pococí, los cuales en muchos casos son clasificados en uso y otros no clasificados, se ubican en lugares más alejados de los centros de población y son los que corresponden a una jerarquía tipo C.

Con respecto a el estado del sistema de drenaje tanto superficial como subterráneo, se muestra en las figuras siguientes según la cantidad de caminos del cantón.

Tabla 14. Estado del sistema de drenaje Superficial de acuerdo con el número de caminos

| Sistema de Drenaje Superficial | Caminos |
| --- | --- |
| Muy Bueno | 8 |
| Bueno | 50 |
| Regular | 153 |
| Malo | 514 |
| Muy Malo | 19 |
| total: | 744 |

Fuente. Obra Pública 2024, con base en inventario de la RVC

La misma información del cuadro anterior se refleja en la gráfica siguiente especificado en porcentajes el sistema de drenaje superficial.

Figura 8. Sistema de drenaje Superficial según la cantidad de caminos

Fuente. Obra Pública 2024, con base en inventario de la RVC

Tabla 15. Estado del sistema de drenaje Subterráneo de acuerdo con el número de caminos

| Sistema de Drenaje Subterráneo | Caminos |
| --- | --- |
| Muy Bueno | 8 |
| Bueno | 24 |
| Regular | 209 |
| Malo | 477 |
| Muy Malo | 26 |
| total: | 744 |

Fuente. Obra Pública 2024, con base en inventario de la RVC

La misma información del cuadro anterior se refleja en la gráfica siguiente especificando en porcentajes el estado del sistema de drenaje subterráneo.

Figura 9. Sistema de drenaje Subterráneo según la cantidad de caminos

Fuente. Obra Pública 2023, con base en inventario de la RVC.

Según lo mostrado en las figuras anteriores, con respecto a el estado de los sistemas de drenaje se puede reflejar, según lo mostrado en las figuras 8 y 9, que en ambas el porcentaje más alto de la condición de los drenajes se encuentra en mal estado con una representación del 50% y 50%, lo que podría indicar un punto importante para ser considerado en las políticas de intervención vial. Sin embargo, es oportuno recalcar que un 10% y 14% de su totalidad de kilómetros está en estado regular, mostrando que se ha empezado a considerar este componente como un punto de importancia en la atención, mantenimiento y conservación de la red vial.

Tabla 16. Tránsito Promedio Diario por Códigos de Caminos

| Tránsito Promedio Diario | Cantidad de Caminos |
| --- | --- |
| Alto | 11 |
| Medio | 78 |
| Bajo | 639 |
| Inexistente | 16 |
| Total, general | 744 |

Fuente. Obra Pública 2023, con base en inventario de la RVC

Esta misma información de manera gráfica se presenta seguidamente en porcentajes del tránsito promedio diario por kilómetros según su afluencia:

Figura 10. Tránsito promedio diario en Km.

Fuente. Elaboración propia con base en inventario de la RVC.

La tabla y figura anterior muestran que el mayor rango del flujo de TPD se da en 7 códigos de cantón representado con 1%. Este comprende los caminos de mayor impacto tanto económico como social, se incluyen rutas de travesía, caminos con una alta conectividad de red, zonas de mayor productividad y rutas de acceso a los centros de distrito donde se concentra la mayor actividad comercial y de servicios. La clasificación de Tránsito Promedio Diario define que inferior a 150 vehículos diarios representa un TPD bajo, de entre 150 a 500 vehículos diarios representa un TPD medio, y superior a los 500 vehículos diarios representa un TPD alto.

Tabla 17. Accesibilidad a servicios básicos por códigos

| Servicio | Cantidad de Caminos |
| --- | --- |
| Centros Educativos | 125 |
| Ebais | 35 |
| Transporte Publico | 45 |
| Electricidad | 704 |
| Agua | 595 |
| Minisúper | 122 |
| Salón Comunal | 43 |
| Plaza de Deportes | 106 |
| Recolección de Reciclaje | 130 |
| Recolección de Residuos | 190 |
| Iglesias | 116 |

Fuente. Obra Pública 2023, con base en inventario de la RVC

Esta misma información de manera gráfica se presenta seguidamente figura:

Figura 11. Accesibilidad a servicios básicos.

Fuente. Obra Pública 2023, con base en inventario de la RVC

El cantón de Pococí tiene acceso a todos los servicios básicos como se muestra en la tabla y figura anterior, reflejando la cantidad de códigos de camino que cuentan con estos.

Pococí cuenta con poco componente turístico. El centro de atracción más importante, tanto de nacionales como de extranjeros es el Parque Nacional Tortuguero, Refugio de Vida Silvestre Barra de Colorado. Utilizando como rutas de ingreso el Distrito de Cariari en la ruta Palacios – Pavona, el acceso comprende una longitud de20 kilómetros aproximadamente.

## Características y estado de los puentes

En el Departamento de Obra Pública de la Municipalidad de Pococí, se tienen inventariados 242 puentes distribuidos en los siete distritos pertenecientes al cantón de Pococí, actualmente no se cuenta con un inventario completo ni que refleje las condiciones y características de estos. Se tiene presente el trabajar en la recolección de datos de las condiciones y características, que permita una información correcta para priorizar los trabajos en estas estructuras de gran importancia para la transitabilidad de las comunidades y la conectividad de estas.

A partir del conocimiento experto, la cantidad de puentes es alta, se estima que en el cantón hay unos 600 puentes construidos de diferentes estructuras, siendo el mayor número los puentes de madera rolliza. Inventariados se encuentran los siguientes, desglosados por distrito de la siguiente manera:

Tabla 18. Cantidad de Puentes en el Cantón

| Distritos | Cantidad de Puentes |
| --- | --- |
| Cariari | 29 |
| Colonia | 21 |
| Colorado | 5 |
| Guápiles | 46 |
| Jiménez | 33 |
| Rita | 71 |
| Roxana | 37 |
| Total, general | 242 |

Fuente. Obra Pública 2023, con base en inventario de la RVC

Esta misma información se presenta en la figura siguiente en valores porcentuales de la cantidad de puentes que se encuentran por distrito:

Figura 12. Cantidad de puentes por Distritos en el Cantón

Fuente. Obra Pública 2023, con base en inventario de la RVC

Con el objeto de dar continuidad a el inventario de puentes posteriormente se definirá el proceso para un completo inventario de estas estructuras, por lo que a la fecha se utilizó para la realización de este documento la información existente.

## Sitios con alta generación de viajes, actuales y proyectados

Como parte del desarrollo en infraestructura vial a nivel nacional, la ampliación de la Ruta 32 es un proyecto de desarrollo e impacto, el cual vendría a generar incremento de la flotilla de vehículos de carga pesada en el cantón de Pococí, fomentando el tránsito por rutas alternas, donde los accesos de entrada y salida a la cabecera del cantón serían, principalmente por la ruta cantonal, 7-02-004 (Ent.N.247) Montecarlo hasta (Ent. N. 810) Jiménez (Nombre del camino Calle Vieja), la ruta cantonal 7-02-002, (Ent. N 247) La Emilia hasta Toro Amarillo (Nombre del camino Calle La Emilia), 7-02-007, (Ent.N.249) La Teresa hasta (Ent.C.002) Toro Amarillo.

De igual manera, el cantón se puede ver impactado por el tránsito, principalmente de carga pesada que se desplazaría, desde el cantón de Sarapiquí a Pococí por los caminos cantonales 7-02-422, (Ent. N 249) San Gerardo hasta Fin de camino (Nombre del camino San Gerardo), 7-02-410 (Ent.C310) Cuatro Esquinas hasta fin de camino (Límite Cantonal Sarapiquí), siguiendo la travesía hasta Guácimo por los caminos cantonales, 7-02-025 (Ent.N.814) Campo Dos, hasta Asentamiento Fortuna. (Nombre del camino Campo Dos Llano Bonito) y el camino cantonal 7-02-006 (Ent. C 25) Llano Bonito, hasta fin de camino (Límite Cantonal Guácimo), requiriendo el mantenimiento y mejora de la Ruta conocida como la “Intercantonal Norte”.

## Resumen del Estado de la Red Vial del Cantón y su Condición.

Pococí tiene una extensión de la red vial codificada de    1335,478 kilómetros. En el anexo 2 de este documento se presenta una lista de todos los caminos codificados del cantón y su priorización para intervención. Sin embargo, según el criterio experto del equipo de la Obra Pública Municipal, se estima que hay algunos caminos sin codificar; los cuales han surgido de declaraciones de calle pública en los últimos 2 años, después de la más reciente codificación de la Red Vial Cantonal, así como otras rutas existentes que por alguna razón no se han inventariado.

Del total de caminos codificados, 151,102 km, se encuentran en asfalto, 128,275 km, están con TSB, en material granular (lastre) 995,603 km, en tierra 54,786 km, y en concreto 5.712 km, siendo, por tanto, la predominancia los caminos en material granular.

Del total de caminos de la red vial cantonal, la condición de los drenajes en su mayoría se encuentra en mal estado, representado mediante un 50% sistema superficial y un 50% en sistema subterráneo, mostrado anteriormente en (figura 8-9). Sin embargo, en los últimos 4 años se ha venido implementado mejoras de estos, conjunto a la intervención de caminos en ese periodo, manteniendo estos en estado regular, representado por un 50% y 50 % respectivamente, en buen estado se encuentra un 14% y 10 % de los estados de los sistemas de drenaje. De igual manera se pretende mediante las políticas de intervención, darle un mayor enfoque.

De total de la red vial 607,271  kilómetros están en regular estado lo que refleja que se ha dado mantenimiento rutinario y periódico a los mismos, por lo que es necesario a partir de esta situación realizar un análisis técnico, económico y social, para incorporar en este Plan, líneas de acción que permitan mejorar el estado de estos caminos, fomentando acciones de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento, de igual manera planificar la conservación de los que están en buen estado.

La mayor cantidad de caminos codificados del cantón, se ubican en la parte Noroeste, zona de mayor producción agrícola. La mayor concentración de caminos está en el distrito de La Rita, el más grande del cantón en extensión con una longitud de 455,55 km.

Seguido del distrito de Cariari, con una longitud de 247,46km, en un tercer puesto está el distrito de Roxana con 230,65 km, seguido de Guápiles con 226,88 km, Jiménez con 105,57km, La Colonia con una longitud de 39,02 km y finalmente Colorado con 34 km.  Los mismos prevalecen en un estado regular, contemplando los distintos tipos de superficie.

# Capítulo V

# Marco de política institucional en materia de gestión vial

La Municipalidad de Pococí, desde el ámbito del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local, cuenta con una propuesta de acción amplia en materia vial, siendo algunas muy generales, por lo que es necesario su análisis y estructuración de manera que puedan ser ejecutables en la puesta en marcha del PQCDSVC.

Estas propuestas se contextualizan desde el Programa de Mejoramiento de la Red Vial, bajo la primicia de la conectividad hacia adentro y hacia afuera del cantón.  Donde el municipio ha establecido como objetivo de desarrollo:

- “Desarrollar obras de infraestructura vial comunal y de servicios, con enfoque de gestión del riesgo y protección del patrimonio natural y cultural, para el beneficio y mejora de la calidad de vida de las y los habitantes del cantón”.

Meta general por alcanzar

- Desarrollar, mejorar y dar mantenimiento a la red vial, pluvial y obras complementarias en los distintos distritos y comunicades, con el fin de facilitar la comunicación, promover el desarrollo económico y social, así como prevenir situaciones de emergencia.

Las líneas de acción propuestas por la Municipalidad, desde el Plan de Desarrollo Local son:

- Mejora de red vial: caminos principales y secundarios, acceso a comunidades, puentes, muelles y aceras.

- Desarrollar obras de canalización pluvial.

- Proyecto para promover un mejor acueducto a las comunidades y canales de salidas al alcantarillado.

- Proyectos de agua potable para las comunidades.

Estas propuestas, si bien es cierto son válidas requieren ser revisadas, estructuradas y diseñadas como políticas en el Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal, que se presenta para su optima aplicación y evaluación.

## Políticas viales cantonales

Las Políticas viales cantonales se pueden definir como lineamientos a seguir, acompañados de una serie de acciones estructuradas para el logro de objetivos previamente definidos, los cuales pretenden solucionar una situación de interés público, priorizados con participación ciudadana y dirigidas por autoridades legitimadas.

Para efectos de la construcción del presente plan, se toma como política la definición dada por el MOPT, la cual se cita a continuación:

“Es el instrumento normativo de más alta jerarquía emitido por el Concejo Municipal, que contiene el conjunto de directrices generales, que, por su vinculación, guían tanto a los diferentes actores del cantón, Junta Vial Cantonal, Obra Pública Municipal y al personal municipal, en las acciones de gestión para la implementación del Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad de la Red Vial Cantonal” (MOPT)”

Por lo tanto, el propósito central de la fijación de políticas en la formulación del PQCDSVC es:

- Definir líneas de acción para ejecutar adecuadamente la inversión en vialidad cantonal.

- Definir líneas de acción a largo plazo en materia vial cantonal.

- Definir el enfoque del Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal.

- Definir el marco estratégico para la gestión vial cantonal.

La formulación de estas políticas se considera como un aspecto vital para no perder la perspectiva en la formulación y cumplimiento de estas, por lo tanto, las políticas propuestas están en concordancia con los hallazgos del diagnóstico económico, social, ambiental y técnico vial, el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local y otros instrumentos de planificación nacional y local. De igual manera, consideran los resultados de la consulta comunal que se realizaron el 14 de Julio y el 04 de Agosto del 2023, también se incorporan como un elemento vital, las metas e indicadores para poder evaluar y dar seguimiento a su cumplimiento. (Anexo 1. Fotos de consulta comunal y lista de asistencia)

Tabla 19. Propuesta de políticas generales

| Componente | Política | Meta | Indicador |
| --- | --- | --- | --- |
| Emergencia | El cantón de Pococí, a nivel climático se tienen condiciones representativas del trópico húmedo, por lo que la mayor parte de las emergencias se dan por lluvias e inundaciones, generando afectación en las vías, drenajes menores y mayores, lo que requiere atención inmediata, para garantizar la transitabilidad de los caminos y el acceso a servicios de primera respuesta a lo largo del cantón, también se contempla en este componente la afectación que podría provocar otros desastres naturales | Atención de emergencias viales y de sistema de drenajes mayores y menores. | Atender la mayor cantidad de incidencias de emergencias que se presentan en el cantón durante la vigencia del plan |
| Convenios | Se realizan con el fin de maximizar la inversión en vialidad con recursos externos a través de convenios con entes de derecho público y privado que le permiten lograr una mayor efectividad y economías en el tiempo | Los convenios se van definiendo en el transcurso del tiempo de vigencia del PQCDSV | Cantidad de convenios ejecutados en el periodo de vigencia del plan |
| Mantenimiento | Mantenimiento de los caminos de la Red Vial que se encuentran en buen estado, en esa misma condición. | Mantener al menos 100 km de caminos asfaltados en buen estado durante los cinco años del plan. Mantener al menos 66 Km de caminos en TSB que se encuentran en buen estado en un periodo de 5 años. | Cantidad de km de asfalto en bueno estado que mantuvieron su condición durante los 5 años. Cantidad de km de asfalto en regular estado que mantuvieron su condición durante los 5 años. |
| Rehabilitación | Intervención de la red vial cantonal que se encuentra en mal y regular estado. | Atender con Rehabilitación en al menos 73 Km de caminos que se encuentran en mal y regular estado. Considerando el tipo y condición de la superficie de ruedo | Cantidad de km atendidos de mal o regular estado sin considerar el tipo de superficie de ruedo en el periodo de 5 años. |
| Mejoramiento | Se enfocarán en obras tales como la ampliación de la calzada, el cambio del tipo de superficie de ruedo entre otros, de acuerdo con la disponibilidad de recursos durante el periodo de vigencia del PQCDSV | Realizar 100 kilómetros de mejoramiento cada año de vigencia del plan | Cantidad de kilómetros intervenidos en mejoramiento por año |
| Sistema de drenaje menor | Intervención de la condición de los sistemas de canalización de aguas pluviales de la red vial cantonal. | Mantener en buen estado al menos 100 metros lineales de sistemas de drenajes menores de la red vial cantonal en un periodo de 5 años Construir 20 pasos de alcantarilla de la Red Vial Cantonal en un periodo de 5 años. Rehabilitar 100 metros lineales de sistema de drenajes menores de la Red Vial Cantonal en un periodo de 5 años. Mejorar 100 metros lineales de cunetas revestidas en la red vial cantonal en un periodo de 5 años | Cantidad de km de caminos en buen estado de la Red Vial Cantonal que mantuvo su sistema de drenaje en buen estado durante los 5 años Cantidad de pasos de alcantarilla construidos en la red vial cantonal en un periodo de 5 años Cantidad de metros lineales rehabilitaos en la red vial cantonal en un periodo de 5 años. Cantidad de metros lineales de cunetas revestidas en a la red vial cantonal en un periodo de 5 años |
| Sistema de drenaje mayor | Intervención de puentes sobre caminos públicos codificados | Inventariar el 100% de los puentes de la red vial cantonal en los primeros dos años de vigencia del plan. Dar mantenimiento a 15 puentes con no más de 8 años de construidos dentro de la infraestructura vial entre los años en cinco años de vigencia del plan. Rehabilitar 5 puentes con fondos municipales u otras entidades públicas entre los años 2024-2028 Reconstruir 3 puentes con fondos municipales u otras entidades públicas entre los años 2024 - 2028. | Porcentaje de puentes de la red vial cantonal inventariados en los primeros dos años de vigencia del plan. Cantidad de puentes con no más de 8 años de construidos que recibieron mantenimiento entre los años 2019-2023. Cantidad de puentes rehabilitados con fondos municipales u otras entidades públicas entre los años 2024-2028 Cantidad de puentes reconstruidos con fondos municipales u otras entidades públicas entre los años 2024 - 2028. |
| Movilidad y Seguridad Vial | Garantizar el derecho a una movilidad inclusiva, de forma integral en todos los entornos físicos, atendiendo el principio de igualdad. Tomando como referencia la Ley 9976 y acordes a la Ley 7600 Incorporación del componente de seguridad en los caminos con mayor IVTS y TPD. | Construir 500 metros lineales de aceras en la red vial cantonal en un periodo de 5 años. Realizar mejoras en la demarcación horizontal de 100 kilómetros de caminos en asfalto para y dejarlos en buen estado durante los 5 años. Realizar mejoras en la señalización vertical en 125 unidades en la red vial en lastre y puentes en caminos con mayor TPD, centros educativos y salud durante los 5 años. | Cantidad de metros lineales rehabilitaos en la red vial cantonal en un periodo de 5 años. Número de kilómetros de caminos en buen estado en asfalto y con mayor IVTS y TPD en los cuales se realizó mejoras en la demarcación horizontal durante los 5 años. Número de kilómetros de caminos con TPD altos, centros educativos y salud que se realizó mejoras en la señalización vertical durante los 5 años. |

Fuente: Departamento Obra Pública Municipal, con base en resultados del diagnóstico y consulta comunal, 2023.

Tabla 20. Propuesta de Políticas Transversales

|  | Política | Meta | Indicador |
| --- | --- | --- | --- |
| Conservación ambiental y reducción del riesgo | Las intervenciones en la red vial cantonal se realizarán procurando la conservación del ambiente y la reducción del riesgo ante desastres naturales | El 100% de nuevos proyectos de inversión vial contemplan la conservación del ambiente | Porcentaje de nuevos proyectos de inversión vial que contemplan la conservación del ambiente |
|  |  | El 100% de nuevos proyectos de inversión vial contemplan la reducción del riesgo ante desastres naturales | Porcentaje de nuevos proyectos de inversión vial que contemplan la reducción del riesgo ante desastres naturales |
| Fortalecimiento de Capacidades de la OPM | El Departamento de Obra Pública contará con las condiciones fundamentales, consolidación y recursos para el desempeño de sus funciones | Capacitar a 8 funcionarios administrativos y técnicos con al menos un curso por año en materia afín a la conservación y administración de proyectos. Adquirir el 100% del equipo que se considere como necesario para la administración, para el correcto funcionamiento de esta área durante el periodo del Plan Adquirir el 100% del equipo requerido de inspección, para el correcto funcionamiento de esta área durante el periodo del Plan Contratar al menos cinco personas para inspecciones, operativos y reforzamiento del área administrativa de manera anual Adquirir el 100% de software actualizado para el control y administración de proyectos (1software Máster Lex) Adquirir maquinaria y vehículos de transporte para una correcta función administrativa y técnica. | Número de capacitaciones recibidas durante el año por personal administrativo y técnico en materia afín a la conservación y administración de proyectos. Cantidad de equipo de administración (1 cantonal durante el periodo 2024-2028. Cantidad de equipo de inspección, 2 Computadora Laptop) adquirido por OPM para la gestión de la red vial cantonal durante el periodo 2024 - 2028 Cantidad de personal contratado por OPM durante los años 2024 – 2028 que facilite la administración de los recursos Cantidad de Software adquirido por la OPM durante los años 2024 -2028 que faciliten la gestión vial Cantidad de maquinaria adquirida entre los años 2024-2028 |
| Participación ciudadana | Ejecución de proyectos con participación ciudadana en los procesos de gestión vial garantizando la intervención en todos los distritos del cantón. | Ejecutar el 100 % proyectos al año con participación ciudadana. | Cantidad de proyectos ejecutados al año con participación ciudadana |

Fuente: Departamento Obra Municipal de Pococí con base en resultados del diagnóstico y consulta comunal, 2023.

# Capítulo VI

# El Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal

La Municipalidad de Pococí, como Gobierno local, cuenta con un Plan Estratégico, que contiene dentro su marco componentes fundamentales necesarios, que son: misión, visión y valores. Los que se detallan.
            Misión.

Ser un cantón que promueve el desarrollo integral y sostenible, que permita la articulación real de todos los ejes de desarrollo y crecimiento, integrando la participación de las personas y organizaciones comunitarias en la toma de decisiones, en los próximos 10 años

Visión.

Fomentar niveles de desarrollo sostenible e integral en las comunidades que permitan la participación de la ciudadanía, organizaciones comunitarias y cantonales, así como la efectiva articulación público y privada.

Valores.

• Responsabilidad.

• Honestidad.

• Respeto.

• Compromiso.

• Solidaridad.

• Ética moral.

• Participación comunitaria.

No obstante, se considera apropiado que el departamento de Obra Pública, que tiene un rol de gran relevancia en el desarrollo del cantón, cuente con su marco estratégico, el cual debe estar alineado con la planificación municipal, tal como se expone en la siguiente tabla:

Tabla 21. Lineamientos estratégicos de la OPM para la ejecución del PQCDSVC

| Misión | Visión | Valores | Políticas |
| --- | --- | --- | --- |
| Promovemos una red vial con una adecuada transitabilidad y nivel de servicio durante todo el año. | Contar con una Red Vial Cantonal de calidad, amigable con el ambiente, que garantice al usuario un tránsito seguro y confortable, acorde con un desarrollo integral del cantón | •Responsabilidad. • Honestidad. • Respeto. • Compromiso. • Solidaridad. • Ética moral. • Participación comunitaria. | Emergencias: El cantón de Pococí, a nivel climático se tiene condiciones representativas del trópico húmedo, por lo que la mayor parte de las emergencias se dan por lluvias e inundaciones, generando afectación en las vías, drenajes menores y mayores, lo que requiere atención inmediata, para garantizar la transitabilidad de los caminos y el acceso a servicios de primera respuesta a lo largo del cantón, también se contempla en este componente la afectación que podría provocar otros desastres naturales Convenios. Se realizan con el fin de maximizar la inversión en vialidad con recursos externos a través de convenios con entes de derecho público y privado que le permiten lograr una mayor efectividad y economías en el tiempo. Mejoramiento: Se enfocarán en obras tales como la ampliación de la calzada, el cambio del tipo de superficie de ruedo entre otros, de acuerdo con la disponibilidad de recursos durante el periodo de vigencia del PQCDSV Mantenimiento: Mantenimiento de los caminos de la Red Vial que se encuentran en regular y buen estado, en esa misma condición. Intervención de la red vial cantonal que se encuentra en mal y regular estado. Sistema de drenaje menor: Intervención de la condición de los sistemas de canalización de aguas pluviales de la red vial cantonal. Sistema de drenaje mayor: Intervención de puentes sobre caminos públicos codificados Movilidad y seguridad vial: Garantizar el derecho a una movilidad inclusiva, de forma integral en todos los entornos físicos, atendiendo el principio de igualdad. Tomando como referencia la Ley 9976 y acordes a la Ley 7600 Incorporación del componente de seguridad en los caminos con mayor IVTS y TPD. |

Fuente: Elaboración propia. Departamento de Obra Pública Municipal, 2023.

Asimismo, y con el objeto de llevar a un nivel más concreto, seguidamente se exponen los valores con sus correspondientes definiciones para OPM.

Tabla 22. Propuesta de valores de la OPM

| Valores | Descripción del valor |
| --- | --- |
| Respeto | Rendición de cuentas, Sociedad Civil, Administración. |
| Honestidad | Construir relaciones honestas y abiertas con la población donde se desarrollan las obras viales. |
| Comunicación | Intercambio de información adecuado con todos los entes involucrados en la gestión vial. |
| Participación | Acción que impulsa el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad en la gestión. |
| Responsabilidad | Contribuir con eficiencia y eficacia a la realización de todas las acciones que se realicen para el desarrollo del cantón con adecuada empatía con los contribuyentes |
| Compromiso | Cumplir con el desarrollo de todos los trabajos y requerimientos de los contribuyentes dentro del tiempo estipulado para ello. |
| Solidaridad | Ser conscientes de las necesidades de los habitantes del cantón y generar esfuerzos para sumar en su satisfacción. |
| Ética moral | Rendición de cuentas, Sociedad Civil, Administración. |

Fuente: Departamento Obra Pública Municipal, 2023.

## Análisis FODA de la OPM

El FODA de Obra Pública Municipal, se realiza como un estudio de la situación actual en que se encuentra el departamento, a través de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de esta manera planificar una estrategia del futuro. En este caso particular se elabora con el objeto tomar en cuenta para el momento de definir las acciones en materia de proyectos viales.

Tabla 23. Análisis FODA de la OPM

| Analís FODA Obra Pública Municipal |  |
| --- | --- |
| Debilidades | Fortalezas |
| - Faltan profesionales calificados en la OPM, para la atención de la Red Vial. - Falta de maquinaria pesada para mantenimiento de la RVC. - Falta de alineamiento con otros departamentos municipales. - Equipo tecnológico inadecuado para facilitar las funciones del departamento | - Un departamento Consolidado - Inventario vial actualizado - Personal comprometido. - Se conocen las fortalezas laborales de cada compañero. - Personal capacitado en sus funciones. - Capacidad del equipo de trabajo para mantener buenas relaciones con instituciones para el trabajo conjunto sobre el desarrollo vial. |
| Amenazas | Oportunidades |
| - Riesgos Ambientales, principalmente precipitaciones. - Crecimiento poblacional y vehicular que satura los diseños actuales de la red vial. - Variaciones Normativas. Leyes y Reglamentos. | - Alianzas y convenios para el acceso recursos provenientes de otras fuentes (JAPDEVA, INDER, Empresa privada) - Alto nivel organizacional para la ejecución de proyectos conjuntos. - Programas de capacitación en temas de interés en la gestión vial. |

Fuente: Elaboración propia. Departamento de Obra Pública Municipal.

En el FODA, anterior se resaltar que en las debilidades del departamento de OPM, son todas aquellas características como recursos, conocimientos, condiciones, problemas, actitudes, entre otros. que limitan o impiden el cumplimiento de los objetivos, en los puntos fuertes del departamento, como recursos, conocimientos, formas de trabajo, organización, que le permite ganar en competitividad, aprovechar las oportunidades y que facilitan o contribuyen al cumplimiento de los objetivos. En las amenazas, que son fuerzas externas que dificultan el desarrollo de la estrategia o la consecución de los objetivos y las oportunidades, son actores externos y situaciones de las que no se tiene control pero que de manera directa o indirecta podrían facilitar o contribuir al cumplimiento de los objetivos.

## Criterios y priorización de caminos

### Relación de las Políticas con los criterios de priorización

En este apartado se enuncian las políticas viales propuestas, las mismas relacionadas con criterios de priorización establecidos de acuerdo con los parámetros técnicos sociales acordes con la realidad vial del cantón.

Tabla 24. Relación entre políticas y criterios de priorización de caminos

| Política | Criterio relacionado | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Emergencias | Incidentes de emergencia en el cantón | El cantón de Pococí, a nivel climático se tienen condiciones representativas del trópico húmedo, por lo que la mayor parte de las emergencias se dan por lluvias e inundaciones, generando afectación en las vías, drenajes menores y mayores, lo que requiere atención inmediata, para garantizar la transitabilidad de los caminos y el acceso a servicios de primera respuesta a lo largo del cantón, también se contempla en este componente la afectación que podría provocar otros desastres naturales |
| Convenios | Los convenios se van definiendo en el transcurso del tiempo de vigencia del PQCDSV | Se realizan con el fin de maximizar la inversión en vialidad con recursos externos a través de convenios con entes de derecho público y privado que le permiten lograr una mayor efectividad y economías en el tiempo. |
| Mantenimientos | Tipo de Superficie de Ruedo Estado de Superficie de Ruedo Tránsito Promedio Vehicular (TPD) | Se determina que se dará prioridad a los caminos que están en buen y regular estado: en primer lugar, los que están en asfalto, considerando el costo de rehabilitación en caso de deterioro. Posteriormente, los que se encuentran en lastre. En ejecutar esta política se determinó como un elemento vital la jerarquía de los caminos para mejorar la conectividad y transitabilidad vial y el TPD, de estos caminos. |
| Rehabilitaciones | Tipo de Superficie de Ruedo Estado de Superficie de Ruedo Estado del Sistema de Drenaje Superficial Estado del Sistema de Drenaje Subterráneo Tránsito Promedio Vehicular (TPD) Jerarquía del Camino | Se llevarán a cabo las acciones de retiro de la estructura deteriorada de las vías, para disminuir el deterioro del lastre y pavimiento en tiempo y forma de acuerdo con la disponibilidad de recursos durante el periodo de vigencia del PQCDSV. |
| Mejoramiento | Tipo de Superficie de Ruedo. Estado de Superficie de Ruedo. Jerarquía del Camino. Tránsito Promedio Vehicular (TPD). | Se enfocarán en obras tales como la ampliación de la calzada, el cambio del tipo de superficie de ruedo entre otros, de acuerdo con la disponibilidad de recursos durante el periodo de vigencia del PQCDSV. |
| Drenaje mayor | Tránsito Promedio Vehicular (TPD). Jerarquía del Camino. Nivel de producción Turismo. | La conectividad de la red vial considerando la jerarquía, el acceso de servicios básicos, la población beneficiada de viviendas por kilómetros, el turismo y producción. |
| Drenaje Menor | Tipo de Superficie de Ruedo. Estado de Superficie de Ruedo. Tipo de Sistema de Drenaje Superficial. Estado del Sistema de Drenaje Superficial. Estado del Sistema de Drenaje Subterráneo. | Se tomará en cuenta en primer lugar el estado del sistema de drenajes, porque está directamente asociado con la Estado del camino en su superficie de ruedo. Por otra parte, la Municipalidad cuenta con una fábrica de construcción de tubos de concreto (alcantarillas), cajas de registro prefabricadas de concreto, parrillas de metal y tapas, requeridos por los diferentes |
| Movilidad y Seguridad Peatonal | Tipo de Superficie de Ruedo. Estado de Superficie de Ruedo. Estado del Sistema de Aceras. Sistema de señalización Horizontal. Sistema de Señalización Horizontal. Movilidad del Camino. | Garantizar el derecho a una movilidad inclusiva. Incorporación del componente de seguridad en los caminos con mayor IVTS y TPD. Demarcación horizontal y/o señalización vertical de los caminos intervenidos, según corresponda como un elemento vital para dejar concluida una obra vial. |

Fuente: Elaboración propia. Departamento de Obra Pública Municipal.

### Metodología utilizada para la priorización de caminos

La metodología utilizada para priorizar los caminos de la red vial de Pococí es una metodología simple, la misma permite priorizar las intervenciones de acuerdo con las políticas establecidas para tal efecto. En la tabla número 24 se enuncian los criterios definidos, tomando en cuenta el diagnostico participativo y la discusión a lo interno del equipo responsable de la elaboración del presente plan.

Se debe adelantar que, considerando las características de la red vial, se determina que se dará atención prioritaria a las emergencias por ser situaciones no predecibles que requieren intervención inmediata, de igual manera, a la realización de convenios que ya se encuentran definidos y se ejecutaran durante el desarrollo de PQCDSVC, asimismo, al mantenimiento y conservación principalmente a la red vial en buen y regular estado, esto, considerando que el costo de intervención será más bajo.

Posteriormente, se contempla la política de mantenimientos. Se determina que se dará prioridad a los caminos que están en buen y regular estado: en primer lugar, los que están en asfalto, considerando el costo de rehabilitación en caso de deterioro. Posteriormente, los que se encuentran en tratamiento y material granular.

Esta priorización para la atención de las anteriores políticas se realiza en los caminos según su tipo de superficie de ruedo, transito promedio diario, índice de viabilidad técnico social, con sus variables correspondientes, así como la jerarquía (conectividad de los caminos), la aplicación de estos criterios en intervención estará sujeta en alguna medida a la disponibilidad de recursos para la atención de la red vial.

La rehabilitación de la red vial cantonal es otra de las políticas a considerar. Se llevarán a cabo las acciones de retiro de la estructura deteriorada de las vías, en lastre y pavimiento en tiempo y forma de acuerdo con la disponibilidad de recursos durante el periodo de vigencia del PQCDSVC.  Tomando en cuenta los criterios de: Tipo de Superficie de Ruedo, Estado de Superficie de Ruedo, Tránsito Promedio Vehicular (TPD), Estado del Sistema de Aceras, Tipo de Sistema de Drenaje Superficial, Estado del Sistema de Drenaje Subterráneo y Jerarquía del Camino.

El sistema de drenajes mayores se considera pensando en la conectividad de la red vial según su jerarquía, el acceso de servicios básicos, la población beneficiada de viviendas por kilómetros, el turismo y producción. Para definir esta política, en el componente de mantenimiento, se dará prioridad a los puentes construidos en los últimos cinco años.

Por otro parte, en el campo de reconstrucción, se hará considerando el criterio experto y las solicitudes planteadas por la ciudadanía años atrás y los afectados por una condición de emergencia. Esto porque a la fecha no se cuenta con un inventario completo de puentes en el cantón que permita técnicamente determinar el estado actual de los mismos.

Para el sistema de drenajes menores, se dirige la atención al mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y reconstrucción, para la puesta en marcha de esta política se considera la misma priorización anterior.

La Política de Movilidad y de Seguridad Vial, forma parte de la priorización en las obras viales, intervenidas en conservación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento. Según sea el caso se utilizará la señalización correspondiente, como un elemento vital para dejar concluida una obra, procurando garantizar el derecho a una movilidad inclusiva y segura.

Tabla 25. Matriz de criterios utilizados para diagnóstico de caminos en escenario mantenimiento

| CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE CAMINOS EN ESCENARIO DE MANTENIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITERIO | Clasificación | Puntaje Asignado | Ponderación |
| Tipo de Superficie de Ruedo | Asfalto | 30% | 10,0% |
|  | Concreto | 35% |  |
|  | TSB | 20% |  |
|  | Granular | 10% |  |
|  | Tierra | 5% |  |
| Estado de Superficie de Ruedo | Muy bueno | 35% | 10,0% |
|  | Bueno | 30% |  |
|  | Regular | 20% |  |
|  | Malo | 10% |  |
|  | Muy Malo | 5% |  |
| Estado del Sistema de Drenaje Superficial | Muy bueno | 100% | 5,0% |
|  | Bueno | 75% |  |
|  | Regular | 55% |  |
|  | Malo | 35% |  |
|  | Muy Malo | 15% |  |
| Estado del Sistema de Drenaje subterráneo | Muy bueno | 100% | 5,0% |
|  | Bueno | 75% |  |
|  | Regular | 55% |  |
|  | Malo | 35% |  |
|  | Muy Malo | 15% |  |
| Tránsito Promedio Vehicular (TPD) | Alto | 100% | 15,0% |
|  | Medio | 50% |  |
|  | Bajo | 25% |  |
| Jerarquía del Camino | Ruta Primaria (A) | 100% | 15,0% |
|  | Ruta Segundaria (B) | 50% |  |
|  | Ruta Terciaria (C) | 25% |  |
| Acceso a Servicios básicos | Mas de 7 Servicios básicos | 100% | 5,0% |
|  | Entre 4 y 7 Servicios básicos | 50% |  |
|  | Menos de 4 Servicios básicos | 25% |  |
| Proyectos de Desarrollo Social | Proyectos Habitacionales | 85% | 5,0% |
|  | Proyectos Habitacionales de interés | 75% |  |
|  | Asentamientos de Campesinos | 45% |  |
|  | Asentamientos de Inmigrantes | 25% |  |
|  | No Determinado | 0% |  |
| Nivel de producción | Alto (Más del 70% de los terrenos aledaños destinados a esta actividad) | 100% | 10,0% |
|  | Medio (Cerca de la mitad los terrenos aledaños destinados a esta actividad) | 50% |  |
|  | Bajo | 25% |  |
|  | Inexistente | 0% |  |
| Turismo | Alto (Más del 70% de los terrenos aledaños destinados a esta actividad) | 100% | 10,0% |
|  | Medio (Cerca de la mitad los terrenos aledaños destinados a esta actividad) | 50% |  |
|  | Bajo / Nulo | 25% |  |
|  | Inexistente | 0% |  |
| Comercio | Alto (Terrenos aledaños al camino son en su mayoría de locales comerciales, más del 50%) | 100% | 10,0% |
|  | Medio (Gran cantidad de locales comerciales en terrenos aledaños, entre el 30 y el 50%) | 50% |  |
|  | Bajo / Nulo (Menor al 30%) | 25% |  |
|  | Inexistente | 0% |  |
| Porcentaje Total Asignado |  |  | 100,00% |

Fuente: Departamento Obra Pública Municipal, 2023.

Tabla 26. Matriz de criterios utilizados para diagnóstico de caminos en escenario rehabilitación

| CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE CAMINOS EN ESCENARIO DE REHABILITACION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITERIO | Clasificación | Puntaje Asignado | Ponderación |
| Tipo de Superficie de Ruedo | Asfalto | 50% | 15,0% |
|  | Concreto | 0% |  |
|  | TSB | 30% |  |
|  | Granular | 20% |  |
|  | Tierra | 0% |  |
| Estado de Superficie de Ruedo | Muy bueno | 0% | 15,0% |
|  | Bueno | 10% |  |
|  | Regular | 50% |  |
|  | Malo | 30% |  |
|  | Muy Malo | 10% |  |
| Tipo de Sistema de Drenaje Superficial | Revestida | 10% | 5,0% |
|  | Media Caña | 10% |  |
|  | Tierra | 80% |  |
| Estado del Sistema de Drenaje Superficial | Muy bueno | 0% | 10,0% |
|  | Bueno | 10% |  |
|  | Regular | 50% |  |
|  | Malo | 10% |  |
|  | Muy Malo | 0% |  |
| Estado del Sistema de Drenaje subterráneo | Muy bueno | 0% | 10,0% |
|  | Bueno | 10% |  |
|  | Regular | 50% |  |
|  | Malo | 10% |  |
|  | Muy Malo | 0% |  |
| Descuaje | Si | 100% | 2,5% |
|  | No | 0% |  |
| Tránsito Promedio Vehicular (TPD) | Alto | 50% | 10,0% |
|  | Medio | 30% |  |
|  | Bajo | 20% |  |
| Jerarquía del Camino | Ruta Primaria (A) | 50% | 10,0% |
|  | Ruta Segundaria (B) | 30% |  |
|  | Ruta Terciaria (C) | 20% |  |
| Movilidad del Camino | Todo Tipo de Área de Movilidad | 100% | 2,5% |
|  | área ciclística | 50% |  |
|  | área Peatonal | 50% |  |
|  | No Determinado | 0% |  |
| Acceso a Servicios básicos | Mas de 7 Servicios básicos | 100% | 2,5% |
|  | Entre 4 y 7 Servicios básicos | 50% |  |
|  | Menos de 4 Servicios básicos | 25% |  |
| Nivel de producción | Alto (Más del 70% de los terrenos aledaños destinados a esta actividad) | 100% | 5,0% |
|  | Medio (Cerca de la mitad los terrenos aledaños destinados a esta actividad) | 50% |  |
|  | Bajo | 25% |  |
|  | Inexistente | 0% |  |
| Turismo | Alto (Más del 70% de los terrenos aledaños destinados a esta actividad) | 100% | 5,0% |
|  | Medio (Cerca de la mitad los terrenos aledaños destinados a esta actividad) | 50% |  |
|  | Bajo / Nulo | 25% |  |
|  | Inexistente | 0% |  |
| Comercio | Alto (Terrenos aledaños al camino son en su mayoría de locales comerciales, más del 50%) | 100% | 5,0% |
|  | Medio (Gran cantidad de locales comerciales en terrenos aledaños, entre el 30 y el 50%) | 50% |  |
|  | Bajo / Nulo (Menor al 30%) | 25% |  |
|  | Inexistente | 0% |  |
| Impacto Ambiental | Reserva de Recursos hídricos | 100% | 2,5% |
|  | Reserva de Recursos Solidos | 100% |  |
|  | Sitios para Cruce de Animales Silvestres | 100% |  |
|  | Proyectos de Conservación Forestal | 100% |  |
|  | No Determinado | 0% |  |
| Porcentaje Total Asignado |  |  | 100,00% |

Fuente: Departamento Obra Pública Municipal, 2023.

Tabla 27. Matriz de criterios utilizados para diagnóstico de caminos en escenario obra nueva

| CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE CAMINOS EN ESCENARIO DE OBRA NUEVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITERIO | Clasificación | Puntaje Asignado | Ponderación |
| Tipo de Superficie de Ruedo | Asfalto | 0% | 5,0% |
|  | Concreto | 0% |  |
|  | TSB | 20% |  |
|  | Granular | 80% |  |
|  | Tierra | 0% |  |
| Estado de Superficie de Ruedo | Muy bueno | 20% | 5,0% |
|  | Bueno | 40% |  |
|  | Regular | 40% |  |
|  | Malo | 0% |  |
|  | Muy Malo | 0% |  |
| Cantidad de Puentes | Mas de 3 | 0% | 5,0% |
|  | Menos de 3 | 50% |  |
|  | Sin Puentes | 50% |  |
| Tránsito Promedio Vehicular (TPD) | Alto | 100% | 20,0% |
|  | Medio | 50% |  |
|  | Bajo | 25% |  |
| Jerarquía del Camino | Ruta Primaria (A) | 100% | 20,0% |
|  | Ruta Segundaria (B) | 50% |  |
|  | Ruta Terciaria (C) | 25% |  |
| Movilidad del Camino | Todo Tipo de área de Movilidad | 100% | 5,0% |
|  | Área ciclística | 50% |  |
|  | Área Peatonal | 50% |  |
|  | No Determinado | 0% |  |
| Acceso a Servicios básicos | Mas de 7 Servicios básicos | 100% | 10,0% |
|  | Entre 4 y 7 Servicios básicos | 50% |  |
|  | Menos de 4 Servicios básicos | 25% |  |
| Proyectos de Desarrollo Social | Proyectos Habitacionales | 85% | 2,5% |
|  | Proyectos Habitacionales de interés | 75% |  |
|  | Asentamientos de Campesinos | 45% |  |
|  | Asentamientos de Inmigrantes | 25% |  |
|  | No Determinado | 0% |  |
| Nivel de producción | Alto (Más del 70% de los terrenos aledaños destinados a esta actividad) | 100% | 10,0% |
|  | Medio (Cerca de la mitad los terrenos aledaños destinados a esta actividad) | 50% |  |
|  | Bajo | 25% |  |
|  | Inexistente | 0% |  |
| Turismo | Alto (Más del 70% de los terrenos aledaños destinados a esta actividad) | 100% | 5,0% |
|  | Medio (Cerca de la mitad los terrenos aledaños destinados a esta actividad) | 50% |  |
|  | Bajo / Nulo | 25% |  |
|  | Inexistente | 0% |  |
| Comercio | Alto (Terrenos aledaños al camino son en su mayoría de locales comerciales, más del 50%) | 100% | 10,0% |
|  | Medio (Gran cantidad de locales comerciales en terrenos aledaños, entre el 30 y el 50%) | 50% |  |
|  | Bajo / Nulo (Menor al 30%) | 25% |  |
|  | Inexistente | 0% |  |
| Impacto Ambiental | Reserva de Recursos hídricos | 100% | 2,5% |
|  | Reserva de Recursos Solidos | 100% |  |
|  | Sitios para Cruce de Animales Silvestres | 100% |  |
|  | Proyectos de Conservación Forestal | 100% |  |
|  | No Determinado | 0% |  |
| Porcentaje Total Asignado |  |  | 100,00% |

Fuente: Departamento Obra Pública Municipal, 2023.

Tabla 28. Matriz de criterios utilizados para diagnóstico de caminos en escenario drenajes mayores

| CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE CAMINOS EN ESCENARIO DE DRENAJES MAYORES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITERIO | Clasificación | Puntaje Asignado | Ponderación |
| Tránsito Promedio Vehicular (TPD) | Alto | 100% | 25,0% |
|  | Medio | 50% |  |
|  | Bajo | 25% |  |
| Jerarquía del Camino | Ruta Primaria (A) | 100% | 25,0% |
|  | Ruta Segundaria (B) | 50% |  |
|  | Ruta Terciaria (C) | 25% |  |
| Movilidad del Camino | Todo Tipo de Área de Movilidad | 100% | 2,5% |
|  | Área ciclística | 50% |  |
|  | Área Peatonal | 50% |  |
|  | No Determinado | 0% |  |
| Acceso a Servicios básicos | Mas de 7 Servicios básicos | 100% | 5,0% |
|  | Entre 4 y 7 Servicios básicos | 50% |  |
|  | Menos de 4 Servicios básicos | 25% |  |
| Proyectos de Desarrollo Social | Proyectos Habitacionales | 85% | 5,0% |
|  | Proyectos Habitacionales de interés | 75% |  |
|  | Asentamientos de Campesinos | 45% |  |
|  | Asentamientos de Inmigrantes | 25% |  |
|  | No Determinado | 0% |  |
| Nivel de producción | Alto (Más del 70% de los terrenos aledaños destinados a esta actividad) | 100% | 20,0% |
|  | Medio (Cerca de la mitad los terrenos aledaños destinados a esta actividad) | 50% |  |
|  | Bajo | 25% |  |
|  | Inexistente | 0% |  |
| Turismo | Alto (Más del 70% de los terrenos aledaños destinados a esta actividad) | 100% | 10,0% |
|  | Medio (Cerca de la mitad los terrenos aledaños destinados a esta actividad) | 50% |  |
|  | Bajo / Nulo | 25% |  |
|  | Inexistente | 0% |  |
| Comercio | Alto (Terrenos aledaños al camino son en su mayoría de locales comerciales, más del 50%) | 100% | 5,0% |
|  | Medio (Gran cantidad de locales comerciales en terrenos aledaños, entre el 30 y el 50%) | 50% |  |
|  | Bajo / Nulo (Menor al 30%) | 25% |  |
|  | Inexistente | 0% |  |
| Impacto Ambiental | Reserva de Recursos hídricos | 100% | 2,5% |
|  | Reserva de Recursos Solidos | 100% |  |
|  | Sitios para Cruce de Animales Silvestres | 100% |  |
|  | Proyectos de Conservación Forestal | 100% |  |
|  | No Determinado | 0% |  |
| Porcentaje Total Asignado |  |  | 100,00% |

Fuente: Departamento Obra Pública Municipal, 2023.

Tabla 29. Matriz de criterios utilizados para diagnóstico de caminos en escenario drenajes menores

| CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE CAMINOS EN ESCENARIO DE DRENAJES MENORES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITERIO | Clasificación | Puntaje Asignado | Ponderación |
| Tipo de Superficie de Ruedo | Asfalto | 50% | 15,0% |
|  | Concreto | 0% |  |
|  | TSB | 35% |  |
|  | Granular | 15% |  |
|  | Tierra | 0% |  |
| Estado de Superficie de Ruedo | Muy bueno | 35% | 15,0% |
|  | Bueno | 30% |  |
|  | Regular | 20% |  |
|  | Malo | 10% |  |
|  | Muy Malo | 5% |  |
| Tipo de Sistema de Drenaje Superficial | Revestida | 20% | 20,0% |
|  | Media Caña | 20% |  |
|  | Tierra | 60% |  |
| Estado del Sistema de Drenaje Superficial | Muy bueno | 0% | 20,0% |
|  | Bueno | 5% |  |
|  | Regular | 15% |  |
|  | Malo | 35% |  |
|  | Muy Malo | 45% |  |
| Estado del Sistema de Drenaje subterráneo | Muy bueno | 0% | 20,0% |
|  | Bueno | 5% |  |
|  | Regular | 15% |  |
|  | Malo | 35% |  |
|  | Muy Malo | 45% |  |
| Descuaje | Si | 100% | 5,0% |
|  | No | 0% |  |
| Movilidad del Camino | Todo Tipo de área de Movilidad | 100% | 5,0% |
|  | Área ciclística | 50% |  |
|  | Área Peatonal | 50% |  |
|  | No Determinado | 0% |  |

Fuente: Departamento Obra Pública Municipal, 2023.

Tabla 30. Matriz de criterios utilizados para diagnóstico de caminos en escenario de Movilidad Peatonal y Seguridad Vial.

| CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE CAMINOS EN ESCENARIO DE MOVILIDAD PEATONAL Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITERIO | Clasificación | Puntaje Asignado | Ponderación |
| Tipo de Superficie de Ruedo | Asfalto | 50% | 10,0% |
|  | Concreto | 0% |  |
|  | TSB | 30% |  |
|  | Granular | 20% |  |
|  | Tierra | 0% |  |
| Estado de Superficie de Ruedo | Muy bueno | 5% | 20,0% |
|  | Bueno | 15% |  |
|  | Regular | 20% |  |
|  | Malo | 25% |  |
|  | Muy Malo | 35% |  |
| Estado del Sistema de Aceras | Muy bueno | 5% | 25,0% |
|  | Bueno | 15% |  |
|  | Regular | 20% |  |
|  | Malo | 25% |  |
|  | Muy Malo | 35% |  |
| Sistema de señalización Vertical | Mas del 50% | 100% | 15,0% |
|  | Menos del 50% | 50% |  |
|  | No Determinado | 0% |  |
| Sistema de señalización Horizontal | Mas del 50% | 100% | 15,0% |
|  | Menos del 50% | 50% |  |
|  | No Determinado | 0% |  |
| Tránsito Promedio Vehicular (TPD) | Alto | 100% | 5,0% |
|  | Medio | 50% |  |
|  | Bajo | 25% |  |
| Movilidad del Camino | Todo Tipo de área de Movilidad | 100% | 10,0% |
|  | Área ciclística | 50% |  |
|  | Área Peatonal | 50% |  |
|  | No Determinado | 0% |  |
| Porcentaje Total Asignado |  |  | 100,00% |

Fuente: Departamento Obra Pública Municipal, 2023.

### Caminos ordenados según priorización

Los caminos priorizados para intervenir y en concordancia con las políticas establecidas y al apego de los criterios enunciados en la tabla 24, se presentan en el ANEXO 2.

De igual manera la siguiente tabla indica, los caminos propuestos para intervención en el primer y segundo año, en el componente de la Política de Convenios, considerando que ya cuenta con recursos presupuestados y la firma de los convenios específicos.

Tabla 31. Intervención propuesta para primer y segundo año. Política Convenios

| Caminos por Intervenir Según los Convenios del Plan Quinquenal 2024-2028 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top de Caminos | Nombre del convenio | características del Camino |  |  |  |
|  |  | Código de Camino | Distrito del Camino | Longitud del Camino (km) | kilómetros por Intervenir |
| 1 | Sector Nueve | 7-02-018-00 | Rita | 6,30 | 4,80 |
| 2 | Sector Nueve | 7-02-310-00 | Rita | 8,75 | 1,10 |
| 3 | Sector Nueve | 7-02-442-00 | Rita | 8,10 | 2,40 |
| 4 | Sector Nueve | 7-02-462-00 | Rita | 0,95 | 0,90 |
| 5 | Palmitas Dos | 7-02-178-00 | Rita | 6,40 | 4,50 |
| 6 | Palmitas Dos | 7-02-437-00 | Rita | 0,45 | 0,45 |
| 7 | Perdiz. Santa Elena | 7-02-017-00 | Rita | 14,51 | 3,4 |
| 8 | Perdiz. Santa Elena | 7-02-597-00 | Rita | 4,39 | 2,2 |
| Total |  |  |  |  | 16,35 |

Fuente: Departamento Obra Pública 2023

#### 3.6.2.1 Intervención por escenarios

Tabla 32. Lista de priorización de intervención PQCDSVC, mantenimiento

| Caminos por Intervenir en Mantenimientos Según Escenarios de evaluación del Plan Quinquenal 2024-2028 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Top de Caminos | características del Camino |  |  |  |
|  | Código de Camino | Distrito del Camino | Porcentaje Obtenido (%) | Longitud Total del Camino (km) |
| 1 | 7-02-107-00 | Guápiles | 77,00% | 9.20 |
| 2 | 7-02-002-00 | Guápiles | 72,75% | 0.90 |
| 3 | 7-02-712-00 | Guápiles | 69,00% | 0,61 |
| 4 | 7-02-017-00 | Rita | 60,00% | 14,50 |
| 5 | 7-02-138-00 | Guápiles | 57,50% | 1,20 |
| 6 | 7-02-023-00 | Cariari | 56,50% | 3,20 |
| 7 | 7-02-033-00 | Cariari | 56,00% | 5,4 |
| 8 | 7-02-054-00 | Guápiles | 53,50% | 7,9 |
| 9 | 7-02-004-00 | Jimenez | 53,50% | 4,3 |
| 10 | 7-02-207-00 | Guápiles | 53,50% | 6,34 |
| Total |  |  |  | 53,55 |

Fuente: Departamento Obra Pública 2023

Tabla 33. Lista de priorización de intervención PQCDSVC, rehabilitación

| Caminos por Intervenir en Rehabilitación Según Escenarios de evaluación del Plan Quinquenal 2024-2028 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Top de Caminos | Características del Camino |  |  |  |
|  | Código de Camino | Distrito del Camino | Porcentaje Obtenido (%) | Longitud Total del Camino (km) |
| 1 | 7-02-098-00 | Jimenez | 56,38% | 6,20 |
| 2 | 7-02-035-00 | Jimenez | 55,75% | 10,10 |
| 3 | 7-02-029-00 | Roxana | 53,00% | 1,60 |
| 4 | 7-02-107-00 | Guápiles | 49,25% | 9,20 |
| 5 | 7-02-017-00 | Rita | 47,75% | 14,50 |
| 6 | 7-02-033-00 | Cariari | 47,25% | 5,40 |
| 7 | 7-02-081-00 | Colonia | 47,00% | 8,5 |
| 8 | 7-02-106-00 | Guápiles | 45,75% | 6,3 |
| 9 | 7-02-207-00 | Guápiles | 45,50% | 6,34 |
| 10 | 7-02-012-00 | Rita | 45,25% | 3,7 |
| Total |  |  |  | 71,84 |

Fuente: Departamento Obra Pública 2023

Tabla 34. Lista de priorización de intervención PQCDSVC, obra nueva

| Caminos Por Intervenir en Obra Nueva Según Escenarios de evaluación del Plan Quinquenal 2024-2028 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Top de Caminos | características del Camino |  |  |  |
|  | Código de Camino | Distrito del Camino | Porcentaje Obtenido (%) | Longitud Total del Camino (km) |
| 1 | 7-02-098-00 | Jimenez | 56,38% | 6,20 |
| 2 | 7-02-035-00 | Jimenez | 55,75% | 10,10 |
| 3 | 7-02-029-00 | Roxana | 53,00% | 1,60 |
| 4 | 7-02-107-00 | guápiles | 49,25% | 9,20 |
| 5 | 7-02-017-00 | Rita | 47,75% | 14,50 |
| 6 | 7-02-033-00 | Cariari | 47,25% | 5,40 |
| 7 | 7-02-081-00 | Colonia | 47,00% | 8,5 |
| 8 | 7-02-001-00 | Guápiles | 45,88% | 14,1 |
| 9 | 7-02-106-00 | Guápiles | 45,75% | 6,3 |
| 10 | 7-02-207-00 | Guápiles | 45,50% | 6,34 |
| Total |  |  |  | 82.24 |

Fuente: Departamento Obra Pública 2023

Tabla 35. Lista de priorización de intervención PQCDSVC, drenaje menor

| Caminos por Intervenir en Drenaje Menor Según Escenarios de evaluación del Plan Quinquenal 2024-2028 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Top de Caminos | características del Camino |  |  |  |
|  | Código de Camino | Distrito del Camino | Porcentaje Obtenido (%) | Longitud Total del Camino (km) |
| 1 | 7-02-383-00 | Rita | 51,00% | 4,01 |
| 2 | 7-02-674-00 | Rita | 51,00% | 2,14 |
| 3 | 7-02-277-00 | Guápiles | 49,00% | 5,63 |
| 4 | 7-02-288-00 | Guápiles | 48,75% | 1,90 |
| 5 | 7-02-064-00 | Jiménez | 44,00% | 1,50 |
| 6 | 7-02-207-00 | Guápiles | 43,75% | 6,34 |
| 7 | 7-02-502-00 | Cariari | 42,75% | 2,51 |
| 8 | 7-02-054-00 | Guápiles | 42,50% | 7,9 |
| 9 | 7-02-063-00 | Jiménez | 41,75% | 5,4 |
| 10 | 7-02-067-00 | Jiménez | 41,50% | 2,29 |
| Total |  |  |  | 39,71 |

Fuente: Departamento Obra Pública 2023

Tabla 36. Lista de priorización de intervención PQCDSVC, drenaje menor

| Caminos por Intervenir en Seguridad y Movilidad Vial Según Escenarios de evaluación del Plan Quinquenal 2023 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Top de Caminos | características del Camino |  |  |  |  |
|  | Código de Camino | Distrito del Camino | Porcentaje Obtenido (%) | Longitud Total del Camino (km) |  |
| 1 | 7-02-107-00 | Guápiles | 63,75% | 9,20 |  |
| 2 | 7-02-277-00 | Guápiles | 62,00% | 5,63 |  |
| 3 | 7-02-288-00 | Guápiles | 60,50% | 1,90 |  |
| 4 | 7-02-002-00 | Guápiles | 54,75% | 0,90 |  |
| 5 | 7-02-073-00 | Guápiles | 49,00% | 6,40 |  |
| 6 | 7-02-059-00 | Guápiles | 48,75% | 4,19 |  |
| 7 | 7-02-207-00 | Guápiles | 48,00% | 6,34 |  |
| 8 | 7-02-004-00 | Jimenez | 48,00% | 4,3 |  |
| 9 | 7-02-081-00 | Colonia | 47,75% | 8,5 |  |
| 10 | 7-02-135-00 | Guápiles | 46,25% | 0,99 |  |
| Total |  |  |  | 48,35 |  |

Fuente: Departamento Obra Pública 2023

Tabla 37. Simbología de los tipos de superficie de ruedo

| Simbología |  |
| --- | --- |
| AB | Asfalto Bueno |
| AR | Asfalto Regular |
| LB | Lastre Bueno |
| LR | Lastre Regular |
| LM | Lastre Malo |
| SB | Tratamiento Bueno |
| SR | Tratamiento Regular |
| SM | Tratamiento Malo |
| CB | Concreto Bueno |
| CR | Concreto Regular |
| CM | Concreto Malo |
| TB | Tierra Buena |
| TR | Tierra Regular |
| TM | Tierra Mala |

Fuente: Departamento Obra Pública Municipal, 2023.

## Disponibilidad futura de recursos para la Red Vial Cantonal

En este apartado se incluye el histórico de ingresos totales que ha recibido la municipalidad para la intervención de la red vial y la proyección de recursos futuros. Datos que son tomados la Ley 9329 y Ley 8114, para los años anteriores hasta al 2022, del reporte de ingresos brindado por el MOPT y del presupuesto ordinario y extraordinario del Departamento de Obra Pública, de los últimos tres años, tomando en cuenta la información suministrada por el Departamento Financiero de la Municipal y de los informes de rendición de cuentas correspondientes a estos años.

A continuación, dichos cálculos:

Tabla 38. Histórico de ingresos para inversión en caminos municipales, 2020-2022

| Origen de los Recursos | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ley 8114 - Ley 9329 | ₡2 320 047 803,01 | ₡2 643 001 471,69 | ₡2 909 551 158,00 |
| Ley 7313 | ₡350.360.000,00 | ₡309.360.000,00 | ₡393.360.000,00 |
| INDER |  |  | ₡276 731 180,00 |
| JAPDEVA |  |  |  |
| MOPT- BID | ₡250 639 137,48 | ₡489 929 711,45 | ₡509 038 012,27 |
| CNE |  |  |  |
| CORBANA |  | ₡209 457 500,00 | ₡654 173 473,60 |
| Total | ₡2 570 686 940,49 | ₡3 342 388 683,14 | ₡4 349 493 823,87 |

Fuente: Obra Pública Municipal Pococí, 2023.

Para las proyecciones del año 2023 y posteriores, se considera el monto estimado preliminarmente para asignar a la municipalidad de la Ley 9329, según la modificación al artículo 5 inciso b, de la Ley 8114, emitida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, según la consideración de criterio experto no se proyectará un incremento considerando las variaciones que se han presentado para la asignación de recursos en el año 2023. Si, se tomarán en cuenta los aportes estimados por otros entes de Públicos- Privado, con los que se tiene ya definidos convenios.

Tabla 39. Proyección de ingresos para invertir en la red vial cantonal 2023– 2027

| Origen de los Recursos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ley 8114 y Ley 9329 | ₡2 766 400 356,00 | ₡2 766 400 356,00 | ₡2 766 400 356,00 | ₡2 766 400 356,00 | ₡2 766 400 356,00 |
| Ley 7313 | ₡500 000 000,00 | ₡350 000 000,00 | ₡350 000 000, 00 | ₡350 000 000,00 | ₡350 000 000,00 |
| INDER | ₡230 777 190,00 | ₡863 805 997,65 | ₡586 561 766,64 | ₡350 000 000,00 | ₡350 000 000,00 |
| Préstamo BID |  | ₡766 204 933,30 |  |  |  |
| CORBANA | 0 | ₡ 654 173 473,60 | 0 | 0 | 0 |
| Total | ₡3 497 177546,00 | ₡5 400 584 760,55 | ₡3 702 962 122,64 | ₡3 466 400 356,00 | ₡3 466 400 356,00 |

Fuente: Departamento Obra Pública Municipal de Pococí 2023.

Se debe aclarar que algunos ingresos de los planteados en la tabla anterior no corresponden a los recursos que por ley le corresponden al cantón, pero que ya están negociados   en la modalidad de convenios.

## Proyección de Costos Fijos, Capacitación e Imprevistos en Materia Vial del Cantón

La siguiente tabla presenta los gastos de Departamento de Obra Pública Municipal, referente a salarios, mantenimiento de equipo y maquinaria y otros propios para el funcionamiento de esta, en los últimos cuatro años.

Tabla 40. Histórico de costos fijos para la inversión en caminos municipales, 2019-2022

| Detalle | Egresos según año (millones de colones) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Remuneraciones | ₡484 916 758,31 | ₡642 459 583,05 | ₡530 492 445,81 | ₡448 144 441,72 |
| Capacitación | ₡1 000 000,00 | ₡1 000 000,00 | ₡1 000 000,00 | ₡1 000 000,00 |
| Servicios | ₡94 775 908,05 | ₡108 223 755,10 | ₡56 290 000,00 | ₡72 500 500,00 |
| Mantenimiento y reparación maquinaria | ₡177 000 000,00 | ₡106 000 000,00 | ₡186 578 446,00 | ₡185 452 770,00 |
| Total | ₡757 692 666,36 | ₡ 857 683 338,16 | ₡774 360 891,81 | ₡707 097 711,72 |

Fuente: Obra Pública Municipal, Pococí, 2023.

La siguiente tabla muestra la proyección de ingresos para el funcionamiento operativo de Departamento de Obra Pública Municipal, estimados con una proyección simple para los siguientes cinco años, siendo que para el año 2024, el rubro de remuneraciones se incrementa de un 17% anual, debido a contrataciones de personal necesarias y el pago al personal contratado por servicios especiales, no así para los años siguientes. Para los otros componentes a partir del año 2024, se incrementará en un 4. % anual, tomando como base los históricos anuales y las proyecciones realizadas en el departamento y el conocimiento experto.

Tabla 41. Estimación Egresos para Atención de la Inversión en Caminos Municipales, 2024-2028

| Detalle | Egresos según año |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Remuneraciones | ₡502 497 245,14 | ₡587 921 776,81 | ₡587 921 776,81 | ₡587 921 776,81 | ₡587 921 776,81 |
| Capacitación | ₡1 500 000,00 | ₡1 560 000,00 | ₡1 622 400,00 | ₡1 687 296,00 | ₡1 754 787,84 |
| Servicios | ₡76 000 000,00 | ₡79 040 000,00 | ₡82 201 600,00 | ₡85 489 664,00 | ₡88 909 250,56 |
| Atención Emergencias | ₡40 000 000,00 | ₡41 600 000,00 | ₡43 264 000,00 | ₡44 994 560,00 | ₡46 794 342,40 |
| Mantenimiento y reparación maquinaria | ₡242 452 770,00 | ₡252 150 880,80 | ₡262 236 916,03 | ₡272 726 392,67 | ₡283 635 448,38 |
| Prestaciones | ₡3 500 000,00 | ₡3 640 000,00 | ₡3 785 600,00 | ₡3 937 024,00 | ₡4 094 504,96 |
| Presupuesto Obra Publica | ₡1900 450 340,86 | ₡1800 487 698,39 | ₡981 032 292,85 | ₡1785 368 063,15 | ₡ 753 290 245,05 |
| CNE |  |  |  |  |  |
| INDER |  | ₡863 805 997,65 | ₡586 561 766,64 | ₡350 000 000,00 | ₡350 000 000,00 |
| Préstamo BID | ₡109 587 691,65 | ₡766 204 933,30 |  |  |  |
| CORBANA |  | ₡ 654 173 473,60 |  |  |  |
| Total | ₡2 010 038 032,51 | ₡3 430 498 629,34 | ₡1 567 594 059,49 | ₡2 135 368 063,15 | ₡2103 290 245,05 |
| Disponible Plan quinquenal | ₡2 010 038 032,51 | ₡4 084 672 102,94 | ₡1 567 594 059,49 | ₡2135 368 063,15 | ₡2103 290 245,05 |

Fuente: Obra Publica Vial Municipal, Pococí. Proyecciones de costos de inversión en red vial cantonal. De acuerdo con las proyecciones presupuestaria.

Como se refleja en la tabla anterior la proyección de los egresos, de los siguientes  cinco años, se estima que para el 2024, habrá un aumento del 17% de los gastos en las remuneraciones, el cual no varía para los siguientes años, asimismo, se estima un aumento del 4% para los egresos restantes del fondo presupuestado para capacitaciones, servicios, atenciones a emergencias, mantenimiento, reparación de maquinarias y prestaciones.  De esta proyección se presenta el monto designado para gastos en obra pública.

## Proyección de costos por normas de calidad

La metodología utilizada para realizar las estimaciones de costo de cada norma de calidad (pasar un camino de un estado a otro, lastre- asfalto),  proviene de tablas de datos de estudios de precio de mercados y ofertas del Sistema Nacional de Compras Públicas (SICOP) tomando en cuenta también lo enunciado en el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Carreteras y Puentes CR- 2020, considerando elementos adicionales vitales en los criterios como seguridad vial y control de calidad.

Con relación a las distancias promedio de los caminos del cantón de Pococí, con las fuentes de material, se estima en promedio 45 kilómetros, el costo se estimó en ₵200,00mᶟ /km, por lo que se da un incremento de 4% de acarreo. Por otra parte, se considera un 5% de imprevistos, 3% en el componente de seguridad vial, verificación de calidad 5%, estudios de diseño 2%, reajustes 5%, utilidad 15%.

Es necesario indicar que en algunas actividades se incluyen costos y en otras no, por ejemplo, para las actividades de mantenimiento manual de caminos, no se incluye el costo asociado para el control de calidad ni diseño, la siguiente tabla muestra los costos de intervención de acuerdo con las normas de calidad.

Tabla 42. Resumen de costos por Km según normas de calidad, ejecutado por administración y por contrato

| Cuadro de resumen de los Costos por Escenarios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Condición Actual |  | Condición Meta |  | Costos de Ejecución |  |
| Tipo de intervención | Tipo superficie | Estado | Tipo superficie | Estado | Costo Norma de intervención/ km equivalente (Adm.) | Costo Norma de intervención/ km equivalente (contrato) |
| Mantenimiento | Asfalto | Bueno | Asfalto | Bueno | ₡541 608,39 | ₡677 010,48 |
| Mantenimiento | Asfalto | Regular | Asfalto | Regular | ₡235 514,54 | ₡294 393,17 |
| Rehabilitación | Asfalto | Regular | Asfalto | Bueno | ₡30 050 718,61 | ₡37 563 398,26 |
| Mantenimiento | Lastre | Bueno | Lastre | Bueno | ₡6 214 790,11 | ₡7 768 487,64 |
| Mejoramiento | Lastre | Bueno | Asfalto | Bueno | ₡64 430 093,71 | ₡80 537 617,14 |
| Rehabilitación | Lastre | Regular | Lastre | Bueno | ₡6 016 318,27 | ₡7 520 397,83 |
| Mantenimiento | Lastre | Regular | Lastre | Regular | ₡3 342 228,09 | ₡4 177 785,11 |
| Mejoramiento | Lastre | Regular | Asfalto | Bueno | ₡69 104 545,31 | ₡86 380 681,64 |
| Mantenimiento | Lastre | Malo | Lastre | Malo | ₡1 246 593,45 | ₡1 558 241,81 |
| Rehabilitación | Lastre | Malo | Lastre | Regular | ₡8 317 586,75 | ₡10 396 983,43 |
| Mejoramiento | Lastre | Malo | Asfalto | Bueno | ₡78 469 678,49 | ₡98 087 098,11 |
| Rehabilitación | Concreto | Regular | Concreto | Bueno | ₡11 367 062,06 | ₡14 208 827,58 |
| Rehabilitación | Tratamiento Superficial | Regular | Tratamiento Superficial | Bueno | ₡8 139 208,86 | ₡10 174 011,07 |
| Mantenimiento | Tratamiento Superficial | Bueno | Tratamiento Superficial | Bueno | ₡6 063 279,41 | ₡7 579 099,26 |
| Rehabilitación | Tratamiento Superficial | Malo | Tratamiento Superficial | Bueno | ₡15 939 967,26 | ₡19 924 959,07 |
| Mejoramiento | Tratamiento Superficial | Bueno | Asfalto | Bueno | ₡25 906 141,98 | ₡32 382 677,47 |
| Mejoramiento | Tratamiento Superficial | Malo | Asfalto | Bueno | ₡38 725 397,34 | ₡48 406 746,67 |
| Mejoramiento | Tratamiento Superficial | Regular | Asfalto | Bueno | ₡32 315 769,66 | ₡40 394 712,07 |
| Mejoramiento | Tierra | Malo | Lastre | Regular | ₡28 509 838,17 | ₡35 637 297,71 |
| Mantenimiento | Tratamiento Superficial | Regular | Tratamiento Superficial | Regular | ₡5 241 040,86 | ₡6 551 301,07 |
| Mantenimiento | Tratamiento Superficial | Malo | Tratamiento Superficial | Malo | ₡2 595 330,91 | ₡3 244 163,63 |
| Mantenimiento | Concreto | Regular | Concreto | Regular | ₡3 953 068,05 | ₡4 941 335,07 |
| Mantenimiento | Tierra | Malo | Tierra | Malo | ₡831 488,00 | ₡1 039 360,00 |

Fuente: Departamento Obra Pública Municipal de Pococí, 2023.

En el ANEXO 3, de este documento se muestra la memoria de cálculo de los costos de intervención.

## Escenarios de Intervención

Los escenarios de intervención parten de las políticas establecidas en este PQCDSVC, se construyen para determinar los tipos de intervención, costos se hacen también considerando las políticas de intervención para ajustar el Plan a lo propuesto.

Escenario 1. Conservación y mantenimiento de rutas en regular y buen estado.

Incluye los caminos que se encuentran en regular y buen estado, mediante la aplicación de conservación y mantenimiento, considerando el tipo de superficie de ruedo. Se determinó de esta forma porque el costo mantenimiento es menor en relación con una rehabilitación del camino.

Tabla 43. Conservación y mantenimiento de rutas en regular y buen estado.

Fuente: Departamento de Obra Pública Municipal de Pococí, 2023.

Escenario 2. Intervención de rutas en mal y regular estado.

Considera la intervención de los caminos que están de mal y regular estado, con el fin de cambiar su condición, procurando llevarlo a un buen estado, trasladándolos al escenario 1 de conservación y mantenimiento.

Tabla 44. Intervención de rutas en mal y regular estado.

Fuente: Departamento de Obra Pública Municipal de Pococí, 2023.

Escenario 3. Mantenimiento General de la Red Vial

Indica la intervención de los caminos de la red vial en general sin considerar el tipo de superficie de ruedo.

Tabla 45. Mantenimiento General de la Red Vial

Fuente: Departamento de Obra Pública Municipal de Pococí, 2023.

Escenario 4: Intervención de Sistemas de drenajes mayores y menores

En relación con el sistema de drenajes mayores (Puentes), la Municipalidad no cuenta con un inventario de estos que permita establecer las prioridades de atención, por lo que, para el componente de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento, se dará prioridad a los construidos en los últimos cinco años, con el fin de proteger lo nuevo.  Para la reconstrucción de puentes y otras obras de drenaje menores, se considera el criterio experto, las solicitudes de los contribuyentes en los últimos cinco años y los casos que se determinen como emergencia.

Tabla 46. Intervención de Sistemas de Drenajes Mayores y Menores

Fuente: Departamento Obra Pública Municipal de Pococí, 2023.

Escenario 5. Mejoramiento de las condiciones de movilidad y seguridad vial

Se busca generar espacios para la movilidad peatonal segura, basado a la Ley 9976 articulo 2 donde delega a los gobiernos locales a garantizar a una movilidad inclusiva, de forma integral en todos los entornos físicos, atendiendo el principio de igualdad y propiciar las mejoras en las condiciones de vida para los y las habitantes del cantón de Pococí.

Tabla 47. Seguridad Vial en caminos con mayor TPD y IVTS

Fuente: Departamento Obra Pública Municipal de Pococí, 2023

## Propuestas de Intervención de la red vial.

Las propuestas de intervención son las acciones de trabajo que se propone el Departamento de Obra Pública Municipal, a desarrollar en los próximos cinco años, considerando las políticas planteadas para el desarrollo de este PQCDSV, son cuatro de intervención en diferentes componentes y uno de seguridad vial, para dar opción a realizar una inversión adecuada y optima de recursos asignados para la gestión vial.

La intervención planteada es una combinación de los escenarios propuestos, abarcando los cinco años de duración de este plan.

Tabla 48.  Propuesta 1

| Tabla de Resumen de los Escenarios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos |  |  |  |  |  |  |
| Escenarios | Año 1 |  | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Escenario 1 | ₡716 100 381,30 | ₡906 082 909,98 |  | ₡1 057 427 709,31 | ₡1 157 000 014,04 | ₡1 286 003 604,03 |
| Escenario 2 | ₡805 474 868,66 | ₡736 306 450,29 |  | ₡696 782 532,78 | ₡835 085 538,45 | ₡527 686 578,39 |
| Escenario 3 | ₡6 232 967,25 | ₡6 232 967,25 |  | ₡6 232 967,25 | ₡6 232 967,25 | ₡12 465 934,49 |
| Escenario 4 | ₡139 731 284,00 | ₡485 103 383,66 |  | ₡465 897 228,02 | ₡256 840 448,37 | ₡488 666 616,36 |
| Escenario 5 | ₡176 881 727,53 | ₡69 912 441,08 |  | ₡37 443 566,06 | ₡71 973 878,90 | ₡76 175 310,68 |
| Total: | ₡1 844 421 228,74 | ₡2 203 638 152,26 |  | ₡2 263 784 003,42 | ₡2 327 132 847,01 | ₡2 390 998 043,95 |

Fuente: Departamento Obra Pública Municipal de Pococí, 2023

Es oportuno indicar que las actividades podrían darse paralelamente unas a otras en el desarrollo del plan de manera que en un determinado momento se podría dar un mejoramiento y una rehabilitación.

De igual manera, esta propuesta incluye el sistema de drenajes considerando que es un elemento indispensable la para la conservación de un camino, la movilidad peatonal y señalización vertical u horizontal son un aspecto vital de seguridad vial.

La memoria de cálculo de las propuestas de intervención se muestra en el Anexo 3 de este documento.

## Proyectos Programa Red Vial Cantonal II - MOPT-BID e INDER

La Municipalidad de Pococí, ha propuesto para el PRVC II- MOPT-BID Los siguientes proyectos, ejecutables en el periodo del plan.

- Rehabilitación del sistema de drenaje y Mejoramiento de la capa de rodadura: del camino C.7-02-015, De: (Ent.C.17) Santa Rosa Hasta: (Ent.C.211) Foresta, Longitud. 2,6 km, Camino C.7-02-211, De: Cuadrantes – Calles Urbanas, Hasta: La Foresta: 1,8 km y C.7-02-212, De: Cuadrantes- Calles Urbanas, Hasta: Barrio El Llano, Longitud: 0,35 km, para un total de 4, 75 km.

Actualmente los caminos C.7-02-015 y C.7-02-211 cuentan con una superficie de ruedo en lastre es estado regular y con drenajes deficientes por la falta de sección en las cunetas; mientras que el camino C.7-02-212 cuenta con un TS-3 en su superficie de ruedo; un sistema de drenaje regular y atraviesa una zona urbana densamente poblada. El proyecto cuenta con un derecho de vía de 11.50m y una calzada con un ancho promedio de 5.30m. La longitud total de estos caminos corresponde a 8.00Km, de los cuales serán intervenidos en el alcance de este proyecto 4.75Km.

- Mejoramiento de Puente Vehicular sobre Río Numancia, en las inmediaciones del Cruce de Anaban; Camino C. 7-02-145-00, Distrito de Roxana, Cantón de Pococí, Provincia de Limón.

Se propone un nuevo puente de 19m de luz, con dos carriles de circulación, barrera de seguridad y una acera peatonal en uno de los extremos.

Asimismo, con el INDER, se han propuesto los siguientes proyectos, ejecutables en el periodo del plan.

- Promoción al desarrollo económico y social de la población rural del Asentamiento Campesino El Indio en el distrito de La Rita en el cantón de Pococí mediante el mejoramiento de la infraestructura vial de los caminos cantonales C- 7-02-018, C.  7-02-310, C.7-02-442 y C.7-02-462 propuesto por la Municipalidad de Pococí. Mismo con una longitud total de intervención de 9,2km,)

Con este proyecto, se pretende mejorar la superficie de ruedo mediante colocación de concreto asfáltico en caliente, preparado en planta.

- Facilitar el Acceso a los Productores Rurales del Asentamiento Campesino De Palmitas Dos y Comunidades Aledañas con el Mejoramiento de la Infraestructura Vial Cantonal del Distrito La Rita en el Cantón de Pococí.

Actualmente estos caminos se encuentran en material granular con cunetas en tierra en todo el camino; canales de salida y pasos de alcantarillas, presentan una condición de superficie de ruedo de regular a mal estado y deficiencias en el sistema de drenaje de aguas pluviales, el ancho promedio actual de la superficie de ruedo varía entre 5.5 y 6.1 metros y el derecho de vía disponible oscila entre 13 y 14 metros.

Con este proyecto se pretende, el mejoramiento de estas vías con la colocación de material asfaltico en los caminos cantonales C. 7-02-178, C.7-02-437 y 850 metros de camino público.

- Impulsar   el desarrollo económico y social de la población rural de los Asentamientos Campesinos, colindantes y del área de influencia, de los caminos C. 7-02-147, C. 7-02-151, C. 7-02-601, C. 7-02-006, C. 7-02- 013 y C. 7-02-619, mediante el mejoramiento de infraestructura vial, en el distrito de Roxana en el cantón de Pococí.

Actualmente estos caminos se encuentran en material granular con cunetas en tierra en todo el camino; canales de salida y pasos de alcantarillas, presentan una condición de superficie de ruedo de regular a mal estado y deficiencias en el sistema de drenaje de aguas pluviales, el ancho promedio actual de la superficie de ruedo varía entre 5.5 y 6.1 metros y el derecho de vía disponible oscila entre 13 y 14 metros.

Con este proyecto se pretende, el mejoramiento de estas vías con la colocación de material asfaltico en los caminos cantonales   C. 7-02-147, C. 7-02-151, C. 7-02-601, C. 7-02-006, C. 7-02- 013 y C. 7-02-619, para un total de, 14,9 km de red vial.

Tabla 49. Proyectos sugeridos para intervenirse con el Programa MOPT/BID.

| Código | Tipo de Proyecto | Longitud | Costo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.7-02-015-211-212 | Mejoramiento de la superficie de ruedo con carpeta asfáltica | 4, 75 km. | ₡639.959.727,50 | Presupuestado |
| C. 7-02-147 | Puente de dos vías, con una longitud de 19m de luz y un ancho total de 8,20m. | 19 m de luz, ancho 8,20m | ₡ 346.204.933,30 | Presupuestado |

Fuente: Elaboración equipo Obra Pública Municipal

Tabla 50. Proyectos sugeridos para intervenirse con el Programa INDER.

| Código | Tipo de Proyecto | Longitud | Costo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C- 7-02-018-310-442-462 | Mejoramiento de la superficie de ruedo con carpeta asfáltica | 9,2km | ₡1 467 713 173,60 | Presupuestado |
| C. 7-02-178-437 y 850 metros | Mejoramiento de la superficie de ruedo con carpeta asfáltica | 5,8 Km | ₡1 163 706 287,90 | Presupuestado |
| C. 7-02-147-151-601 | Mejoramiento de la superficie de ruedo con carpeta asfáltica | 14,9 Km | ₡3 344 422 854,56 | Presupuestado |

Fuente: Departamento Obra Pública Municipal,2023.

Tabla 51. Proyectos sugeridos para intervenirse en Convenio con CORBANA.

| Código | Tipo de Proyecto | Longitud | Costo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C- 7-02-017 C. 7-02-597 | Convenio CORBANA- Mejoramiento Perdiz- Santa Elena | 5,6 Km | ₡ 1 090 289 122,66 | Presupuestado |

## Análisis de la Viabilidad de las propuestas de inversión

La siguiente tabla presenta la valoración de la vialidad de la propuesta del PQCDSV, para el cantón.

Tabla 52. Análisis de viabilidad de la propuesta del PQCDSVC

| Viabilidad | Valoración de Viabilidad (Alta-Media-Baja) | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Organizativa Institucional (OPM –Municipalidad) | ALTA | - Si, porque el plan de desarrollo del cantón propone contar con una infraestructura vial adecuada para atender las demandas de los diferentes sectores. - Se han establecido políticas definidas en materia vial, por el gobierno local. - Sí, hay capacidad técnica para dirigir y controlar el plan. - Sí, porque técnicamente se consideraría como una herramienta para la ejecución de obras viales. |
| Técnica | ALTA | - OPM, está conformada de manera completa, cuenta con 32 funcionarios capacitados en sus distintos campos, también se cuenta con el equipo necesario para dar el soporte técnico operativo a la ejecución del plan. |
| Financiera | MEDIA | - El PCDSV, para su ejecución si tiene recursos financieros, ya que se consideraron los recursos disponibles de acuerdo con los escenarios y propuestas de intervención. |
| Jurídica | MEDIA | - El plan se realizó de acuerdo con la normativa vigente en materia vial, pero podría convertirse en un riesgo alto con el cambio de la legislación vigente en materia vial. |
| Política | MEDIA | - Depende directamente del convencimiento de la parte política administrativa para la ejecución del plan sin interferir en las decisiones técnicas. - Considerando que el plan responde a una normativa legal y si está alineada al pan de desarrollo del cantón. |
| Social | ALTA | - Sí, porque los criterios sociales fueron tomados en cuenta en las consultas comunales para las prioridades de inversión, las cuales se desarrollaron para la elaboración de este plan. Además, se toma en cuenta el modelo participativo en la ejecución de obra vial. |
| Tecnológico | MEDIA | - Se cuenta con insumos tecnológicos adecuados, sin embargo, hace falta fortalecer las capacidades de OPM con Software Máster Lex. |
| Ambiental | ALTA | - Las intervenciones en la red vial cantonal se realizarán procurando la conservación del ambiente y la reducción de riesgos ante eventos naturales. |

Fuente: Departamento Obra Pública Municipal, 2023.

En la tabla se observa una valoración de la viabilidad del PQCDSVC, en función del conocimiento y de los lineamientos vistos en el proceso.

# Capítulo VII. Mecanismo para el seguimiento y evaluación

En el proceso de implementación de las intervenciones, ya sea una política, un plan, un programa o un proyecto, constantemente las circunstancias cambian. En la ejecución surgen fuerzas a favor o en contra de lo planificado. Es por esta razón que el adecuado seguimiento y la realización de evaluaciones son imprescindibles para realizar los ajustes necesarios durante el proceso, gestionar los riesgos, gestionar la influencia de los involucrados e, inclusive, en algunos momentos se requiere hacer ajustes al plan original para que el mismo mantenga su pertinencia y viabilidad.

Por otro lado, es necesaria la rendición de cuentas y la constante información a los distintos actores involucrados, así como a los entes fiscalizadores, sobre el grado de cumplimiento de acciones planificadas, el costo de estas y los resultados asociados a dichas intervenciones. Es por esta razón que se requiere contar con sistemas de información que permitan disponer de información que cumpla razonablemente con criterios de veracidad, oportunidad y seguridad de esta.

En este sentido, se ha diseñado un sistema de evaluación que cubre tanto el ámbito estratégico, es decir, la medición de los resultados de las intervenciones, así como el ámbito operativo o de gestión en donde realizan las acciones y se concretan los productos.

A continuación, se presentan los instrumentos que se estarían utilizando para el monitoreo y la evaluación del PQCDCSVC.

## Aporte del PQCDCSVC al desarrollo del cantón de Pococí.

Se parte de la línea base de un conjunto de indicadores reconocidos que miden diferentes ámbitos del desarrollo, en el cual el plan tiene incidencia directa o indirecta. Los indicadores de impacto son referidos a efectos de largo plazo que repercuten en la sociedad en su conjunto, muestran en qué medida la intervención contribuyó a lograr cambios en el bienestar de la población del cantón.

Estos cambios no son atribuibles completamente a la intervención, por cuanto, para lograrlos se requiere del aporte de otros actores. Por su lado, los indicadores de efecto sí son de total atribución en el corto y mediano plazo a la intervención realizada.

Tabla 53. Matriz de Medición de Indicadores de Resultados

| Nivel de la intervención | Indicador | Línea Base | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto | Índice de Competitividad Cantonal Pilares: Económico: Metros cuadrados de construcción por Km2 e Infraestructura Red Vial cantonal por km2. | La Municipalidad se encuentra en el puesto 42, y en el pilar de infraestructura con una calificación de 55 y en el pilar económico con una calificación de 28 (2011). |  |  |  |  |  |
|  | Índice de Desarrollo Social | Posición 61 en el 2020. Valor de 56 |  |  |  |  |  |
|  | Índice de gestión municipal (Gestión de servicios económicos -Gestión vial -) | El índice de la Municipalidad se encuentra en el puesto 74,93 y la variable planificación se encuentra con una valoración de 62.10(2017) |  |  |  |  |  |
|  | Índice de Progreso Social | Índice 59 Valor 69,35 |  |  |  |  |  |
|  | Número de empresas instaladas en el cantón | 3720 |  |  |  |  |  |
| Efecto | Crecimiento en el presupuesto para el mejoramiento de la red vial cantonal en función del año anterior. | Presupuesto con el que se cuenta en el 2023. |  |  |  |  |  |
|  | Disminución de la cantidad de muertes por accidentes de tránsito | Actualmente se registran Muertes anuales. |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad de proyectos ejecutados para la conservación de la red vial cantonal. | Para el año 2018, se ejecutaron 160 proyectos viales, comprenden: mantenimiento rehabilitación y mejoramiento. |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración equipo Obra Pública Municipal

Los indicadores siguientes al 2024, no están disponibles por razones obvias son periodos anualizados que se incluirán posteriormente. En este sentido, se monitorearán constantemente para registrarlos en el momento que cada uno de ellos es actualizado.

## Seguimiento y programación

Es un instrumento que mide directamente el nivel de cumplimiento de cada una de las intervenciones planificadas. Permite observar el alineamiento que existe entre las políticas, las metas planteadas y los indicadores establecidos para su medición. Adicionalmente, permite visualizar la programación de las metas en cada uno de los periodos contenidos en el plan, facilitando la planificación operativa (PAO) de la OPM.	La revisión y seguimiento se hará de forma anual

Tabla 54. Matriz de programación y seguimiento de PQDCSVC

Fuente: Departamento Obra Pública Municipal

## Análisis de riesgos asociados a la ejecución del PCDSVC

En concordancia con la Ley General de Control Interno N°8292 y otra normativa vinculante se incluye una identificación de riesgos que podrían tener repercusiones sobre los objetivos plantados. Las otras etapas de la gestión del riesgo deben ser desarrollados en otro documento.

Asimismo, el riesgo se entiende como “un evento o condición incierta que en caso de ocurrir puede tener un impacto positivo o negativo sobre cualquiera de los objetivos del proyecto” (PMI-PMBOK). Para efecto de este ejercicio, se deben identificar los riesgos negativos. En otras palabras, identificar cualquier evento que podría suceder y llegar a tener un impacto negativo sobre las metas establecidas en esta matriz.

Por ejemplo:

-	Doble planificación vial una técnica y otra política.

-	Cambios en la normativa vigente en materia vial

-	Posibles deficiencias en el control interno.

-	Podrían ocurrir eventos externos (Fenómenos naturales y antrópicos).

Tabla 55. Identificación de riesgos

| Riesgo Identificado | Impacto | Probabilidad | Exposición al riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Qué puede suceder que afecte el logro de lo programado? |  |  |  |
| Doble Planificación vial, una técnica y otra política | ALTO | MEDIA | ALTA |
| Cambios en a la normativa vigente en materia vial | ALTO | MEDIA | ALTA |
| Podrían ocurrir eventos externos (Fenómenos naturales y antrópicos) | BAJO | BAJA | BAJA |

Fuente: Departamento Obra Pública Municipal, 2023.

## Programación de proyectos

Los proyectos representan el nivel más concreto de la planificación. Es por esta razón que siempre deberían responder a una estrategia mayor o un plan, de otro modo, solo serían acciones aisladas con posibilidades menores de incidencia y sostenibilidad. Por ser tan concretos, es necesarios diseñarlos con un mayor grado de detalle.

En este caso, el Diagrama de Gantt. Que se presenta en la siguiente tabla es un ejemplo de la programación de actividades que aplica OPM, utilizando la aplicación Project, para su realización. En este caso concreto se presenta un ejemplo propuesto para el proyecto: Convenio INDER- Municipalidad.  Palmitas Dos.

Facilitar el acceso a los productores rurales del asentamiento campesino de Palmitas Dos y comunidades aledañas con el mejoramiento de la infraestructura vial cantonal del distrito la Rita en el cantón de Pococí”

Tabla 56. Matriz de programación de proyectos

Fuente: Departamento Obra Pública Municipal

Es importante tener claro que sin importar si se habla de un plan de corto, mediano o largo plazo, la ejecución de todos ellos inicia al mismo tiempo. Es por esta razón que se hace necesario que este plan sea implementado por medio de los planes operativos del Departamento de OPM y de otras dependencias de la municipalidad involucradas.

Cada vez que se realicen seguimientos o evaluaciones a los Planes Operativos, también se estará monitoreando indirectamente el PQCDCSVC. Sin embargo, para conocer con mayor certeza el grado de avance, cada seis meses se estaría realizado un informe general del nivel de cumplimiento de todas sus metas y cada fin de año se realizará una evaluación que incluya no solo el porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas para el periodo, sino que adicionalmente se pueda determinar el nivel de participación e involucramiento, los logros y resultados y el grado de vinculación de los planes institucionales a la estratégica general.

A medio periodo (2024) es necesario realizar una evaluación más exhaustiva del plan para determinar el impacto que ha ido generando, la pertinencia o no de cada una de las acciones y ofrecer las modificaciones necesarias al plan para que éste se encuentre totalmente vigente a la realidad y los recursos disponibles y las prioridades de los beneficiarios.

Por último, al finalizar el plazo establecido en el plan, es necesario realizar una evaluación integral de los logros alcanzados y los efectos directos atribuibles a la intervención que ha generado en los grupos beneficiarios, así como las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas que sirvan de insumos para futuros procesos de planificación de la gestión vial

## Consideraciones generales para el monitoreo de variables ambientales

De acuerdo con los resultados del diagnóstico se realiza una propuesta que plantea acciones para el seguimiento y atención de aspectos ambientales. Por ejemplo, la vigilancia y alerta temprana haciendo uso de las redes comunales para atender vías afectadas por eventos naturales (Asociaciones, comités cantonales, etc.). Además, si existen caminos que ingresan a ASP se pueden determinar aspectos de seguridad como la señalización apropiada para pasos de fauna silvestre.

Tabla 57. Atención de caminos afectados por eventos naturales en el cantón

| Código del camino afectado | Evento Inundaciones |
| --- | --- |
| 7-02- 310 | X |
| 7-02-410 | X |
| 7-02-335 | X |
| 7-02-442 | X |
| 7-02-436 | X |
| 7-02387 | X |
| 7-02-362 | X |
| 7-02-093 | X |
| 7-02-111 | X |
| 7-02-139 | X |
| 7-02-098 | X |
| 7-02-025 | X |
| 7-02-478 | X |
| 7-02-567 | X |
| 7-02-556 | X |
| 7-02-211 | X |

Fuente: Departamento Obra Pública Municipal, 2023.

Estos caminos afectados por las inundaciones son atendidos cuando se presentan los eventos, de acuerdo con la intervención requerida, en mantenimiento y rehabilitación de estos caminos está incluida en la programación de atención de la red vial.

Considerando que en el cantón se encuentran dos rutas principales vinculadas con ASP, se facilita la siguiente tabla para efectos de su utilización cuando se realicen intervenciones para la conservación y seguridad dichas áreas.

Tabla 58. Acciones de conservación en caminos vinculados a ASP del cantón

| Código | Acción de conservación y seguridad | Fecha de intervención |
| --- | --- | --- |
| C. 7-02-464 | Mantenimiento manual Limpieza de canales | 2024,2025,2026,2027,2028 |
| C. 7-02-474 | Mantenimiento manual Limpieza de canales | 2024,2025,2026,2027,2028 |

Fuente: Departamento Obra Pública Municipal, 2023.

A estos caminos se les da constante rehabilitación y mantenimiento vial, porque son las principales rutas de acceso.

# Referencias Bibliográficas

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley General de Caminos Públicos 5060 del 8 de agosto de 1972.

Asamblea Legislativa de CR. Primera ley especial para la transferencia de competencias: Atención plena y exclusiva de la red vial cantonal. Ley 18001 aprobada en segundo debate y pendiente de publicación.

Caja Costarricense del Seguro Social (2013). Inventario y Análisis de Áreas de Salud, Sectores, Ebais, Sedes y Puestos de Visita Periódica en el Ámbito Nacional al 30 De Junio Del 2013. Gerencia Médica, Dirección Proyección de Servicios de salud (DPSS), Área Análisis y Proyección de Servicios de Salud. Recuperado de http://intranet/Organizacion/GM/proyeccion/SitePages/aapss.aspx

CNE. (SFI) Mapas de la CNE.    (http://www.cne.go.cr/index.php/prevencie-desastres-menuprincipal-93/mapas-de-amenazas)

INEC. (2011) Censo 2011

La Gaceta Nº 138. 17 de julio, 2008. Decreto 34624-MOPT (Reglamento Sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal)

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). (2014). Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”.San José, Costa Rica. MIDEPLAN

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). (2013). Índice de Desarrollo Social 2013.

MOPT. (2011) Plan Nacional de Transportes de Costa Rica 2011-2035.

MOPT. (2002). Ley de simplificación y eficiencia Tributaria No. 8114 Reglamento al artículo 5, inciso b). San José, Costa Rica: Costa Rica.

MOPT. Ley General de Caminos Públicos 5060 del 8 de agosto de 1972.

MOPT. Decreto No. 38578-MOPT- 21-10-2014: Manual de especificaciones técnicas para realizar el inventario y evaluación de la Red Vial Cantonal

Municipalidad de Pococí. Plan para el Desarrollo Local Sostenible. Un camino para el impulso de la democracia participativa.  Primera actualización 2011-2017

Rojas, Carlos E. MOPT. SF. Presentación sobre políticas para la implementación del Plan de Conservación, Desarrollo y Gestión Vial Cantonal.

SINAC. (2007) Mapas de Vacíos de Conservación. Archivos .shp generados por el proyecto GRUAS II

SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, CR).  2007. Vacíos de Conservación en Costa Rica. Archivo vectorial y poligonal (escala desconocida). GRUAS II: Propuesta de Ordenamiento Territorial para la Conservación de la Biodiversidad de Costa Rica. Análisis de Vacíos en la Representatividad e Integridad de la Biodiversidad Terrestre. San José, C.R.

SINAC (2007). Enlaces entre Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica. Archivo vectorial y poligonal (escala desconocida). GRUAS II: Propuesta de Ordenamiento Territorial para la Conservación de la Biodiversidad de Costa Rica. Análisis de Vacíos en la Representatividad e Integridad de la Biodiversidad Terrestre. San José, C.R.

Obra Pública Municipal. Plan Quinquenal 2013-2017.  Municipalidad de Pococí

Unión Nacional de Gobiernos Locales. 2013. Código Municipal Comentado, Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998

Universidad de Costa Rica, Observatorio del Desarrollo. (2012) Indice de Competitividad Cantonal, Costa Rica. 2006-2011.

# Anexos

Anexo 1. Convocatoria y fotos Consulta PQCDSV con miembros de ADI

Fotos Consulta PQCDSV con miembros del CCCI

Anexo 2. Lista general de caminos RVC y priorización

| Caminos Por Intervenir Según Escenarios de Evaluación del Plan Quinquenal 2024-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mantenimientos |  |  | Rehabilitación |  |  | Obra Nueva |  |  | Drenaje Menor |  |  | Seguridad y Movilidad Vial |  |  |  |
| Top de Caminos | Código de Camino | Distrito del Camino | Porcentaje Obtenido | Código de Camino | Distrito del Camino | Porcentaje Obtenido | Código de Camino | Distrito del Camino | Porcentaje Obtenido | Código de Camino | Distrito del Camino | Porcentaje Obtenido | Código de Camino | Distrito del Camino | Porcentaje Obtenido |  |
| 1 | 7-02-107-00 | Guápiles | 77,00% | 7-02-098-00 | Jimenez | 56,38% | 7-02-098-00 | Jimenez | 56,38% | 7-02-383-00 | Rita | 51,00% | 7-02-107-00 | Guápiles | 63,75% |  |
| 2 | 7-02-002-00 | Guápiles | 72,75% | 7-02-035-00 | Jimenez | 55,75% | 7-02-035-00 | Jimenez | 55,75% | 7-02-674-00 | Rita | 51,00% | 7-02-277-00 | Guápiles | 62,00% |  |
| 3 | 7-02-712-00 | Guápiles | 69,00% | 7-02-029-00 | Roxana | 53,00% | 7-02-029-00 | Roxana | 53,00% | 7-02-277-00 | Guápiles | 49,00% | 7-02-288-00 | Guápiles | 60,50% |  |
| 4 | 7-02-017-00 | Rita | 60,00% | 7-02-107-00 | Guápiles | 49,25% | 7-02-107-00 | Guápiles | 49,25% | 7-02-288-00 | Guápiles | 48,75% | 7-02-002-00 | Guápiles | 54,75% |  |
| 5 | 7-02-138-00 | Guápiles | 57,50% | 7-02-017-00 | Rita | 47,75% | 7-02-017-00 | Rita | 47,75% | 7-02-064-00 | Jimenez | 44,00% | 7-02-073-00 | Guápiles | 49,00% |  |
| 6 | 7-02-023-00 | Cariari | 56,50% | 7-02-033-00 | Cariari | 47,25% | 7-02-033-00 | Cariari | 47,25% | 7-02-207-00 | Guápiles | 43,75% | 7-02-059-00 | Guápiles | 48,75% |  |
| 7 | 7-02-033-00 | Cariari | 56,00% | 7-02-081-00 | Colonia | 47,00% | 7-02-081-00 | Colonia | 47,00% | 7-02-502-00 | Cariari | 42,75% | 7-02-207-00 | Guápiles | 48,00% |  |
| 8 | 7-02-054-00 | Guápiles | 53,50% | 7-02-106-00 | Guápiles | 45,75% | 7-02-001-00 | Guápiles | 45,88% | 7-02-054-00 | Guápiles | 42,50% | 7-02-004-00 | Jiménez | 48,00% |  |
| 9 | 7-02-004-00 | Jiménez | 53,50% | 7-02-207-00 | Guápiles | 45,50% | 7-02-106-00 | Guápiles | 45,75% | 7-02-063-00 | Jiménez | 41,75% | 7-02-081-00 | Colonia | 47,75% |  |
| 10 | 7-02-207-00 | Guápiles | 53,50% | 7-02-012-00 | Rita | 45,25% | 7-02-207-00 | Guápiles | 45,50% | 7-02-067-00 | Jiménez | 41,50% | 7-02-135-00 | Guápiles | 46,25% |  |
| 11 | 7-02-713-00 | Guápiles | 53,00% | 7-02-059-00 | Guápiles | 45,25% | 7-02-012-00 | Rita | 45,25% | 7-02-073-00 | Guápiles | 41,25% | 7-02-011-00 | Rita | 45,75% |  |
| 12 | 7-02-098-00 | Jimenez | 51,25% | 7-02-367-00 | Rita | 43,75% | 7-02-059-00 | Guápiles | 45,25% | 7-02-531-00 | Cariari | 41,25% | 7-02-125-00 | Jimenez | 45,50% |  |
| 13 | 7-02-003-00 | Jimenez | 50,50% | 7-02-231-00 | Cariari | 43,50% | 7-02-367-00 | Rita | 43,75% | 7-02-059-00 | Guápiles | 40,75% | 7-02-098-00 | Jimenez | 45,00% |  |
| 14 | 7-02-134-00 | Guápiles | 50,00% | 7-02-277-00 | Guápiles | 43,38% | 7-02-231-00 | Cariari | 43,50% | 7-02-017-00 | Rita | 40,50% | 7-02-383-00 | Rita | 42,75% |  |
| 15 | 7-02-277-00 | Guápiles | 49,75% | 7-02-073-00 | Guápiles | 43,00% | 7-02-277-00 | Guápiles | 43,38% | 7-02-147-00 | Roxana | 40,50% | 7-02-080-00 | Colonia | 42,25% |  |
| 16 | 7-02-007-00 | Colonia | 49,50% | 7-02-067-00 | Jimenez | 42,88% | 7-02-073-00 | Guápiles | 43,00% | 7-02-771-00 | Guápiles | 40,25% | 7-02-480-00 | Cariari | 41,75% |  |
| 17 | 7-02-106-00 | Guápiles | 49,50% | 7-02-022-00 | Jimenez | 42,75% | 7-02-067-00 | Jiménez | 42,88% | 7-02-076-00 | Guápiles | 39,75% | 7-02-212-00 | Cariari | 41,50% |  |
| 18 | 7-02-383-00 | Rita | 49,25% | 7-02-076-00 | Guápiles | 41,75% | 7-02-022-00 | Jiménez | 42,75% | 7-02-080-00 | Colonia | 38,75% | 7-02-017-00 | Rita | 41,00% |  |
| 19 | 7-02-012-00 | Rita | 48,50% | 7-02-011-00 | Rita | 40,88% | 7-02-076-00 | Guápiles | 41,75% | 7-02-008-00 | Guápiles | 38,50% | 7-02-086-00 | Rita | 41,00% |  |
| 20 | 7-02-145-00 | Roxana | 48,50% | 7-02-060-00 | Jimenez | 40,25% | 7-02-011-00 | Rita | 40,88% | 7-02-468-00 | Cariari | 38,50% | 7-02-712-00 | Guápiles | 39,75% |  |
| 21 | 7-02-035-00 | Jiménez | 48,50% | 7-02-007-00 | Colonia | 40,00% | 7-02-060-00 | Jiménez | 40,25% | 7-02-081-00 | Colonia | 38,25% | 7-02-713-00 | Guápiles | 39,75% |  |
| 22 | 7-02-231-00 | Cariari | 46,50% | 7-02-101-00 | Roxana | 39,63% | 7-02-007-00 | Colonia | 40,00% | 7-02-243-00 | Guápiles | 38,25% | 7-02-032-00 | Cariari | 38,00% |  |
| 23 | 7-02-032-00 | Cariari | 46,00% | 7-02-023-00 | Cariari | 39,50% | 7-02-101-00 | Roxana | 39,63% | 7-02-214-00 | Cariari | 37,75% | 7-02-022-00 | Jimenez | 36,50% |  |
| 24 | 7-02-073-00 | Guápiles | 46,00% | 7-02-108-00 | Guápiles | 39,50% | 7-02-023-00 | Cariari | 39,50% | 7-02-367-00 | Rita | 37,50% | 7-02-007-00 | Colonia | 35,00% |  |
| 25 | 7-02-001-00 | Guápiles | 45,75% | 7-02-054-00 | Guápiles | 38,63% | 7-02-108-00 | Guápiles | 39,50% | 7-02-481-00 | Cariari | 37,25% | 7-02-003-00 | Jiménez | 35,00% |  |
| 26 | 7-02-076-00 | Guápiles | 45,50% | 7-02-383-00 | Rita | 38,50% | 7-02-054-00 | Guápiles | 38,63% | 7-02-125-00 | Jiménez | 36,75% | 7-02-097-00 | Jiménez | 34,50% |  |
| 27 | 7-02-135-00 | Guápiles | 45,50% | 7-02-110-00 | Guápiles | 38,25% | 7-02-383-00 | Rita | 38,50% | 7-02-278-00 | Guápiles | 36,75% | 7-02-023-00 | Cariari | 34,00% |  |
| 28 | 7-02-011-00 | Rita | 45,25% | 7-02-307-00 | Jimenez | 38,00% | 7-02-110-00 | Guápiles | 38,25% | 7-02-098-00 | Jimenez | 36,75% | 7-02-076-00 | Guápiles | 33,00% |  |
| 29 | 7-02-006-00 | Roxana | 45,00% | 7-02-288-00 | Guápiles | 37,75% | 7-02-307-00 | Jimenez | 38,00% | 7-02-035-00 | Jimenez | 36,75% | 7-02-468-00 | Cariari | 32,50% |  |
| 30 | 7-02-037-00 | Rita | 44,50% | 7-02-063-00 | Jimenez | 37,63% | 7-02-288-00 | Guápiles | 37,75% | 7-02-029-00 | Roxana | 36,75% | 7-02-103-00 | Roxana | 32,50% |  |
| 31 | 7-02-086-00 | Rita | 44,25% | 7-02-147-00 | Roxana | 37,63% | 7-02-063-00 | Jimenez | 37,63% | 7-02-482-00 | Cariari | 36,75% | 7-02-111-00 | Guápiles | 32,50% |  |
| 32 | 7-02-063-00 | Jimenez | 44,25% | 7-02-112-00 | Guápiles | 37,25% | 7-02-147-00 | Roxana | 37,63% | 7-02-011-00 | Rita | 36,00% | 7-02-106-00 | Guápiles | 32,25% |  |
| 33 | 7-02-025-00 | Roxana | 44,00% | 7-02-125-00 | Jimenez | 36,25% | 7-02-112-00 | Guápiles | 37,25% | 7-02-282-00 | Guápiles | 35,75% | 7-02-108-00 | Guápiles | 32,25% |  |
| 34 | 7-02-469-00 | Rita | 44,00% | 7-02-145-00 | Roxana | 36,00% | 7-02-125-00 | Jimenez | 36,25% | 7-02-099-00 | Roxana | 35,75% | 7-02-063-00 | Jimenez | 31,75% |  |
| 35 | 7-02-059-00 | Guápiles | 43,50% | 7-02-002-00 | Guápiles | 35,75% | 7-02-145-00 | Roxana | 36,00% | 7-02-464-00 | Cariari | 35,75% | 7-02-037-00 | Rita | 31,75% |  |
| 36 | 7-02-008-00 | Guápiles | 43,25% | 7-02-008-00 | Guápiles | 35,63% | 7-02-002-00 | Guápiles | 35,75% | 7-02-441-00 | Rita | 35,75% | 7-02-138-00 | Guápiles | 31,75% |  |
| 37 | 7-02-125-00 | Jimenez | 43,00% | 7-02-712-00 | Guápiles | 35,50% | 7-02-008-00 | Guápiles | 35,63% | 7-02-308-00 | Jimenez | 35,75% | 7-02-270-00 | Guápiles | 31,25% |  |
| 38 | 7-02-089-00 | Colonia | 42,50% | 7-02-103-00 | Roxana | 35,50% | 7-02-712-00 | Guápiles | 35,50% | 7-02-236-00 | Cariari | 35,75% | 7-02-132-00 | Rita | 31,25% |  |
| 39 | 7-02-464-00 | Cariari | 42,50% | 7-02-674-00 | Rita | 35,38% | 7-02-103-00 | Roxana | 35,50% | 7-02-119-00 | Guápiles | 35,75% | 7-02-109-00 | Guápiles | 31,25% |  |
| 40 | 7-02-036-00 | Guápiles | 42,00% | 7-02-003-00 | Jimenez | 35,25% | 7-02-674-00 | Rita | 35,38% | 7-02-115-00 | Guápiles | 35,75% | 7-02-008-00 | Guápiles | 31,00% |  |
| 41 | 7-02-103-00 | Roxana | 42,00% | 7-02-148-00 | Guápiles | 34,75% | 7-02-003-00 | Jimenez | 35,25% | 7-02-251-00 | Jimenez | 35,75% | 7-02-231-00 | Cariari | 31,00% |  |
| 42 | 7-02-278-00 | Guápiles | 41,50% | 7-02-020-00 | Cariari | 34,75% | 7-02-148-00 | Guápiles | 34,75% | 7-02-501-00 | Cariari | 35,75% | 7-02-114-00 | Guápiles | 30,50% |  |
| 43 | 7-02-597-00 | Rita | 41,25% | 7-02-381-00 | Cariari | 34,50% | 7-02-020-00 | Cariari | 34,75% | 7-02-121-00 | Roxana | 35,75% | 7-02-278-00 | Guápiles | 30,50% |  |
| 44 | 7-02-480-00 | Cariari | 41,00% | 7-02-278-00 | Guápiles | 34,25% | 7-02-381-00 | Cariari | 34,50% | 7-02-020-00 | Cariari | 35,50% | 7-02-035-00 | Jimenez | 30,00% |  |
| 45 | 7-02-669-00 | Cariari | 40,75% | 7-02-064-00 | Jimenez | 34,13% | 7-02-278-00 | Guápiles | 34,25% | 7-02-729-00 | Rita | 35,50% | 7-02-574-00 | Jimenez | 29,75% |  |
| 46 | 7-02-367-00 | Rita | 40,50% | 7-02-089-00 | Colonia | 34,00% | 7-02-064-00 | Jimenez | 34,13% | 7-02-231-00 | Cariari | 35,50% | 7-02-381-00 | Cariari | 29,50% |  |
| 47 | 7-02-441-00 | Rita | 40,50% | 7-02-282-00 | Guápiles | 34,00% | 7-02-089-00 | Colonia | 34,00% | 7-02-254-00 | Rita | 35,00% | 7-02-139-00 | Guápiles | 29,25% |  |
| 48 | 7-02-080-00 | Colonia | 40,25% | 7-02-294-00 | Guápiles | 34,00% | 7-02-282-00 | Guápiles | 34,00% | 7-02-554-00 | Roxana | 34,75% | 7-02-113-00 | Guápiles | 29,25% |  |
| 49 | 7-02-257-00 | Jimenez | 39,25% | 7-02-124-00 | Rita | 33,75% | 7-02-294-00 | Guápiles | 34,00% | 7-02-673-00 | Colonia | 34,25% | 7-02-006-00 | Roxana | 29,25% |  |
| 50 | 7-02-027-00 | Cariari | 39,00% | 7-02-036-00 | Guápiles | 33,75% | 7-02-124-00 | Rita | 33,75% | 7-02-211-00 | Cariari | 34,25% | 7-02-418-00 | Rita | 29,00% |  |
| 51 | 7-02-108-00 | Guápiles | 38,50% | 7-02-138-00 | Guápiles | 33,50% | 7-02-036-00 | Guápiles | 33,75% | 7-02-483-00 | Cariari | 34,25% | 7-02-148-00 | Guápiles | 29,00% |  |
| 52 | 7-02-060-00 | Jimenez | 38,50% | 7-02-574-00 | Jimenez | 33,38% | 7-02-138-00 | Guápiles | 33,50% | 7-02-123-00 | Guápiles | 34,25% | 7-02-110-00 | Guápiles | 28,50% |  |
| 53 | 7-02-254-00 | Rita | 38,50% | 7-02-389-00 | Rita | 33,25% | 7-02-574-00 | Jimenez | 33,38% | 7-02-025-00 | Roxana | 34,00% | 7-02-674-00 | Rita | 28,50% |  |
| 54 | 7-02-081-00 | Colonia | 38,50% | 7-02-281-00 | Guápiles | 33,25% | 7-02-389-00 | Rita | 33,25% | 7-02-418-00 | Rita | 33,50% | 7-02-067-00 | Jimenez | 28,25% |  |
| 55 | 7-02-288-00 | Guápiles | 38,00% | 7-02-025-00 | Roxana | 33,00% | 7-02-281-00 | Guápiles | 33,25% | 7-02-150-00 | Guápiles | 33,00% | 7-02-089-00 | Colonia | 28,00% |  |
| 56 | 7-02-132-00 | Rita | 38,00% | 7-02-314-00 | Colonia | 32,88% | 7-02-025-00 | Roxana | 33,00% | 7-02-022-00 | Jimenez | 33,00% | 7-02-134-00 | Guápiles | 28,00% |  |
| 57 | 7-02-771-00 | Guápiles | 38,00% | 7-02-182-00 | Colonia | 32,63% | 7-02-314-00 | Colonia | 32,88% | 7-02-061-00 | Jimenez | 32,75% | 7-02-068-00 | Jimenez | 27,75% |  |
| 58 | 7-02-053-00 | Guápiles | 37,75% | 7-02-771-00 | Guápiles | 32,13% | 7-02-182-00 | Colonia | 32,63% | 7-02-122-00 | Colonia | 32,75% | 7-02-314-00 | Colonia | 27,75% |  |
| 59 | 7-02-149-00 | Roxana | 37,50% | 7-02-569-00 | Roxana | 32,00% | 7-02-771-00 | Guápiles | 32,13% | 7-02-466-00 | Cariari | 32,75% | 7-02-029-00 | Roxana | 27,50% |  |
| 60 | 7-02-531-00 | Cariari | 37,50% | 7-02-469-00 | Rita | 32,00% | 7-02-569-00 | Roxana | 32,00% | 7-02-574-00 | Jimenez | 32,75% | 7-02-254-00 | Rita | 27,50% |  |
| 61 | 7-02-481-00 | Cariari | 37,25% | 7-02-713-00 | Guápiles | 31,50% | 7-02-469-00 | Rita | 32,00% | 7-02-474-00 | Cariari | 32,50% | 7-02-740-00 | Jimenez | 27,50% |  |
| 62 | 7-02-212-00 | Cariari | 36,50% | 7-02-006-00 | Roxana | 31,25% | 7-02-713-00 | Guápiles | 31,50% | 7-02-669-00 | Cariari | 32,25% | 7-02-569-00 | Roxana | 26,25% |  |
| 63 | 7-02-029-00 | Roxana | 36,50% | 7-02-097-00 | Jimenez | 31,25% | 7-02-006-00 | Roxana | 31,25% | 7-02-534-00 | Cariari | 32,25% | 7-02-054-00 | Guapiles | 26,00% |  |
| 64 | 7-02-101-00 | Roxana | 36,25% | 7-02-669-00 | Cariari | 31,13% | 7-02-097-00 | Jimenez | 31,25% | 7-02-037-00 | Rita | 32,00% | 7-02-502-00 | Cariari | 25,50% |  |
| 65 | 7-02-147-00 | Roxana | 36,25% | 7-02-237-00 | Guápiles | 31,13% | 7-02-669-00 | Cariari | 31,13% | 7-02-198-00 | Cariari | 32,00% | 7-02-367-00 | Rita | 25,50% |  |
| 66 | 7-02-389-00 | Rita | 36,00% | 7-02-214-00 | Cariari | 31,00% | 7-02-237-00 | Guapiles | 31,13% | 7-02-291-00 | Guapiles | 31,75% | 7-02-025-00 | Roxana | 25,50% |  |
| 67 | 7-02-486-00 | Cariari | 36,00% | 7-02-291-00 | Guápiles | 30,88% | 7-02-214-00 | Cariari | 31,00% | 7-02-107-00 | Guapiles | 31,75% | 7-02-273-00 | Guapiles | 25,50% |  |
| 68 | 7-02-148-00 | Guápiles | 35,50% | 7-02-135-00 | Guápiles | 30,75% | 7-02-291-00 | Guapiles | 30,88% | 7-02-106-00 | Guapiles | 31,75% | 7-02-315-00 | Colonia | 25,50% |  |
| 69 | 7-02-468-00 | Cariari | 35,50% | 7-02-118-00 | Guápiles | 30,63% | 7-02-135-00 | Guápiles | 30,75% | 7-02-615-00 | Jimenez | 31,75% | 7-02-185-00 | Colonia | 25,50% |  |
| 70 | 7-02-243-00 | Guápiles | 35,25% | 7-02-032-00 | Cariari | 30,50% | 7-02-118-00 | Guápiles | 30,63% | 7-02-399-00 | Rita | 31,75% | 7-02-673-00 | Colonia | 25,00% |  |
| 71 | 7-02-040-00 | Rita | 35,25% | 7-02-037-00 | Rita | 30,50% | 7-02-032-00 | Cariari | 30,50% | 7-02-385-00 | Rita | 31,75% | 7-02-669-00 | Cariari | 25,00% |  |
| 72 | 7-02-674-00 | Rita | 35,25% | 7-02-014-00 | Roxana | 30,50% | 7-02-037-00 | Rita | 30,50% | 7-02-381-00 | Cariari | 31,25% | 7-02-307-00 | Jimenez | 24,75% |  |
| 73 | 7-02-422-00 | Rita | 35,25% | 7-02-215-00 | Guápiles | 30,50% | 7-02-014-00 | Roxana | 30,50% | 7-02-270-00 | Guápiles | 31,25% | 7-02-064-00 | Jimenez | 24,50% |  |
| 74 | 7-02-673-00 | Colonia | 35,00% | 7-02-597-00 | Rita | 30,38% | 7-02-215-00 | Guápiles | 30,50% | 7-02-621-00 | Jimenez | 30,75% | 7-02-294-00 | Guápiles | 24,50% |  |
| 75 | 7-02-111-00 | Guápiles | 34,50% | 7-02-275-00 | Guápiles | 30,38% | 7-02-597-00 | Rita | 30,38% | 7-02-516-00 | Cariari | 30,75% | 7-02-771-00 | Guápiles | 24,00% |  |
| 76 | 7-02-363-00 | Rita | 34,50% | 7-02-254-00 | Rita | 30,25% | 7-02-275-00 | Guápiles | 30,38% | 7-02-569-00 | Roxana | 30,25% | 7-02-482-00 | Cariari | 23,50% |  |
| 77 | 7-02-019-00 | Cariari | 34,00% | 7-02-570-00 | Roxana | 30,25% | 7-02-254-00 | Rita | 30,25% | 7-02-097-00 | Jimenez | 30,25% | 7-02-147-00 | Roxana | 23,50% |  |
| 78 | 7-02-020-00 | Cariari | 33,75% | 7-02-218-00 | Cariari | 30,13% | 7-02-570-00 | Roxana | 30,25% | 7-02-275-00 | Guápiles | 30,25% | 7-02-020-00 | Cariari | 23,50% |  |
| 79 | 7-02-071-00 | Guápiles | 33,25% | 7-02-120-00 | Guápiles | 30,13% | 7-02-218-00 | Cariari | 30,13% | 7-02-120-00 | Guápiles | 30,25% | 7-02-071-00 | Guápiles | 23,25% |  |
| 80 | 7-02-014-00 | Roxana | 33,00% | 7-02-005-00 | Jimenez | 30,13% | 7-02-120-00 | Guápiles | 30,13% | 7-02-512-00 | Cariari | 30,25% | 7-02-483-00 | Cariari | 22,50% |  |
| 81 | 7-02-064-00 | Jimenez | 32,75% | 7-02-021-00 | Cariari | 29,75% | 7-02-005-00 | Jimenez | 30,13% | 7-02-089-00 | Colonia | 30,00% | 7-02-275-00 | Guápiles | 22,50% |  |
| 82 | 7-02-140-00 | Rita | 32,75% | 7-02-154-00 | Cariari | 29,75% | 7-02-021-00 | Cariari | 29,75% | 7-02-614-00 | Roxana | 30,00% | 7-02-197-00 | Rita | 22,50% |  |
| 83 | 7-02-280-00 | Guápiles | 32,50% | 7-02-673-00 | Colonia | 29,63% | 7-02-154-00 | Cariari | 29,75% | 7-02-086-00 | Rita | 29,75% | 7-02-282-00 | Guápiles | 22,50% |  |
| 84 | 7-02-272-00 | Guápiles | 32,50% | 7-02-019-00 | Cariari | 29,63% | 7-02-673-00 | Colonia | 29,63% | 7-02-197-00 | Rita | 29,75% | 7-02-531-00 | Cariari | 21,50% |  |
| 85 | 7-02-022-00 | Jimenez | 32,50% | 7-02-205-00 | Cariari | 29,63% | 7-02-019-00 | Cariari | 29,63% | 7-02-477-00 | Colorado | 29,75% | 7-02-474-00 | Cariari | 21,50% |  |
| 86 | 7-02-068-00 | Jimenez | 32,50% | 7-02-219-00 | Guápiles | 29,63% | 7-02-205-00 | Cariari | 29,63% | 7-02-032-00 | Cariari | 29,50% | 7-02-243-00 | Guápiles | 21,50% |  |
| 87 | 7-02-307-00 | Jimenez | 32,50% | 7-02-180-00 | Colonia | 29,63% | 7-02-219-00 | Guápiles | 29,63% | 7-02-486-00 | Cariari | 29,50% | 7-02-308-00 | Jimenez | 21,25% |  |
| 88 | 7-02-026-00 | Cariari | 32,50% | 7-02-149-00 | Roxana | 29,50% | 7-02-180-00 | Colonia | 29,63% | 7-02-103-00 | Roxana | 29,25% | 7-02-220-00 | Cariari | 21,25% |  |
| 89 | 7-02-031-00 | Cariari | 32,50% | 7-02-474-00 | Cariari | 29,38% | 7-02-149-00 | Roxana | 29,50% | 7-02-118-00 | Guápiles | 29,25% | 7-02-554-00 | Roxana | 21,25% |  |
| 90 | 7-02-034-00 | Rita | 32,50% | 7-02-482-00 | Cariari | 29,38% | 7-02-474-00 | Cariari | 29,38% | 7-02-740-00 | Jimenez | 29,25% | 7-02-033-00 | Cariari | 21,00% |  |
| 91 | 7-02-554-00 | Roxana | 32,50% | 7-02-134-00 | Guápiles | 29,25% | 7-02-482-00 | Cariari | 29,38% | 7-02-638-00 | Roxana | 29,25% | 7-02-570-00 | Roxana | 20,50% |  |
| 92 | 7-02-215-00 | Guápiles | 32,25% | 7-02-729-00 | Rita | 29,13% | 7-02-134-00 | Guápiles | 29,25% | 7-02-227-00 | Guápiles | 29,25% | 7-02-133-00 | Rita | 20,00% |  |
| 93 | 7-02-615-00 | Jimenez | 32,25% | 7-02-352-00 | Guápiles | 29,13% | 7-02-729-00 | Rita | 29,13% | 7-02-382-00 | Rita | 29,25% | 7-02-464-00 | Cariari | 20,00% |  |
| 94 | 7-02-539-00 | Cariari | 32,25% | 7-02-362-00 | Rita | 29,13% | 7-02-352-00 | Guápiles | 29,13% | 7-02-027-00 | Cariari | 29,00% | 7-02-441-00 | Rita | 20,00% |  |
| 95 | 7-02-418-00 | Rita | 32,25% | 7-02-068-00 | Jimenez | 29,00% | 7-02-362-00 | Rita | 29,13% | 7-02-545-00 | Roxana | 28,50% | 7-02-145-00 | Roxana | 20,00% |  |
| 96 | 7-02-005-00 | Jimenez | 32,00% | 7-02-132-00 | Rita | 28,75% | 7-02-068-00 | Jimenez | 29,00% | 7-02-616-00 | Roxana | 28,50% | 7-02-216-00 | Guápiles | 20,00% |  |
| 97 | 7-02-407-00 | Rita | 31,75% | 7-02-040-00 | Rita | 28,63% | 7-02-132-00 | Rita | 28,75% | 7-02-014-00 | Roxana | 28,50% | 7-02-215-00 | Guápiles | 20,00% |  |
| 98 | 7-02-109-00 | Guápiles | 31,75% | 7-02-418-00 | Rita | 28,63% | 7-02-040-00 | Rita | 28,63% | 7-02-019-00 | Cariari | 28,50% | 7-02-061-00 | Jimenez | 19,50% |  |
| 99 | 7-02-270-00 | Guápiles | 31,75% | 7-02-099-00 | Roxana | 28,63% | 7-02-418-00 | Rita | 28,63% | 7-02-006-00 | Roxana | 28,00% | 7-02-183-00 | Colonia | 19,50% |  |
| 100 | 7-02-474-00 | Cariari | 31,75% | 7-02-212-00 | Cariari | 28,25% | 7-02-099-00 | Roxana | 28,63% | 7-02-570-00 | Roxana | 28,00% | 7-02-173-00 | Rita | 19,50% |  |
| 101 | 7-02-150-00 | Guápiles | 31,75% | 7-02-270-00 | Guápiles | 28,13% | 7-02-212-00 | Cariari | 28,25% | 7-02-033-00 | Cariari | 27,75% | 7-02-205-00 | Cariari | 19,50% |  |
| 102 | 7-02-483-00 | Cariari | 31,50% | 7-02-211-00 | Cariari | 28,13% | 7-02-270-00 | Guápiles | 28,13% | 7-02-012-00 | Rita | 27,75% | 7-02-485-00 | Cariari | 19,25% |  |
| 103 | 7-02-622-00 | Guápiles | 31,25% | 7-02-078-00 | Colonia | 28,13% | 7-02-211-00 | Cariari | 28,13% | 7-02-060-00 | Jimenez | 27,75% | 7-02-040-00 | Rita | 19,25% |  |
| 104 | 7-02-050-00 | Jimenez | 31,25% | 7-02-167-00 | Colonia | 28,13% | 7-02-078-00 | Colonia | 28,13% | 7-02-101-00 | Roxana | 27,75% | 7-02-211-00 | Cariari | 18,50% |  |
| 105 | 7-02-110-00 | Guápiles | 31,00% | 7-02-086-00 | Rita | 27,63% | 7-02-167-00 | Colonia | 28,13% | 7-02-110-00 | Guápiles | 27,75% | 7-02-182-00 | Colonia | 18,50% |  |
| 106 | 7-02-139-00 | Guápiles | 31,00% | 7-02-615-00 | Jimenez | 27,63% | 7-02-086-00 | Rita | 27,63% | 7-02-112-00 | Guápiles | 27,75% | 7-02-112-00 | Guápiles | 18,50% |  |
| 107 | 7-02-282-00 | Guápiles | 31,00% | 7-02-502-00 | Cariari | 27,63% | 7-02-615-00 | Jimenez | 27,63% | 7-02-145-00 | Roxana | 27,75% | 7-02-122-00 | Colonia | 18,25% |  |
| 108 | 7-02-018-00 | Rita | 31,00% | 7-02-111-00 | Guápiles | 27,50% | 7-02-502-00 | Cariari | 27,63% | 7-02-712-00 | Guápiles | 27,75% | 7-02-213-00 | Guápiles | 18,25% |  |
| 109 | 7-02-185-00 | Colonia | 31,00% | 7-02-483-00 | Cariari | 27,38% | 7-02-111-00 | Guápiles | 27,50% | 7-02-389-00 | Rita | 27,75% | 7-02-127-00 | Guápiles | 18,00% |  |
| 110 | 7-02-214-00 | Cariari | 30,75% | 7-02-464-00 | Cariari | 27,25% | 7-02-483-00 | Cariari | 27,38% | 7-02-218-00 | Cariari | 27,75% | 7-02-019-00 | Cariari | 18,00% |  |
| 111 | 7-02-176-00 | Rita | 30,50% | 7-02-441-00 | Rita | 27,25% | 7-02-464-00 | Cariari | 27,25% | 7-02-021-00 | Cariari | 27,75% | 7-02-469-00 | Rita | 18,00% |  |
| 112 | 7-02-236-00 | Cariari | 30,50% | 7-02-531-00 | Cariari | 27,25% | 7-02-441-00 | Rita | 27,25% | 7-02-154-00 | Cariari | 27,75% | 7-02-214-00 | Cariari | 17,50% |  |
| 113 | 7-02-570-00 | Roxana | 30,50% | 7-02-486-00 | Cariari | 27,25% | 7-02-531-00 | Cariari | 27,25% | 7-02-352-00 | Guápiles | 27,75% | 7-02-236-00 | Cariari | 17,50% |  |
| 114 | 7-02-504-00 | Cariari | 30,25% | 7-02-133-00 | Rita | 27,25% | 7-02-486-00 | Cariari | 27,25% | 7-02-362-00 | Rita | 27,75% | 7-02-399-00 | Rita | 17,50% |  |
| 115 | 7-02-097-00 | Jimenez | 30,00% | 7-02-243-00 | Guápiles | 27,13% | 7-02-133-00 | Rita | 27,25% | 7-02-183-00 | Colonia | 27,75% | 7-02-385-00 | Rita | 17,50% |  |
| 116 | 7-02-569-00 | Roxana | 30,00% | 7-02-271-00 | Guápiles | 27,13% | 7-02-243-00 | Guápiles | 27,13% | 7-02-682-00 | Cariari | 27,75% | 7-02-516-00 | Cariari | 17,50% |  |
| 117 | 7-02-662-00 | Rita | 30,00% | 7-02-004-00 | Jimenez | 27,00% | 7-02-271-00 | Guápiles | 27,13% | 7-02-449-00 | Roxana | 27,75% | 7-02-389-00 | Rita | 17,50% |  |
| 118 | 7-02-740-00 | Jimenez | 30,00% | 7-02-363-00 | Rita | 26,88% | 7-02-004-00 | Jimenez | 27,00% | 7-02-658-00 | Roxana | 27,75% | 7-02-218-00 | Cariari | 17,50% |  |
| 119 | 7-02-502-00 | Cariari | 30,00% | 7-02-308-00 | Jimenez | 26,88% | 7-02-363-00 | Rita | 26,88% | 7-02-490-00 | Cariari | 27,75% | 7-02-021-00 | Cariari | 17,50% |  |
| 120 | 7-02-218-00 | Cariari | 29,75% | 7-02-272-00 | Guápiles | 26,75% | 7-02-308-00 | Jimenez | 26,88% | 7-02-688-00 | Cariari | 27,75% | 7-02-154-00 | Cariari | 17,50% |  |
| 121 | 7-02-526-00 | Cariari | 29,75% | 7-02-165-00 | Colonia | 26,63% | 7-02-272-00 | Guápiles | 26,75% | 7-02-687-00 | Rita | 27,75% | 7-02-352-00 | Guápiles | 17,50% |  |
| 122 | 7-02-600-00 | Rita | 29,75% | 7-02-280-00 | Guápiles | 26,50% | 7-02-165-00 | Colonia | 26,63% | 7-02-496-00 | Cariari | 27,75% | 7-02-362-00 | Rita | 17,50% |  |
| 123 | 7-02-484-00 | Cariari | 29,50% | 7-02-484-00 | Cariari | 26,50% | 7-02-280-00 | Guápiles | 26,50% | 7-02-442-00 | Rita | 27,75% | 7-02-510-00 | Cariari | 17,50% |  |
| 124 | 7-02-314-00 | Colonia | 29,50% | 7-02-600-00 | Rita | 26,38% | 7-02-484-00 | Cariari | 26,50% | 7-02-445-00 | Rita | 27,75% | 7-02-622-00 | Guápiles | 17,50% |  |
| 125 | 7-02-273-00 | Guápiles | 29,00% | 7-02-001-00 | Guápiles | 26,25% | 7-02-600-00 | Rita | 26,38% | 7-02-589-00 | Rita | 27,75% | 7-02-526-00 | Cariari | 17,50% |  |
| 126 | 7-02-381-00 | Cariari | 29,00% | 7-02-027-00 | Cariari | 26,25% | 7-02-027-00 | Cariari | 26,25% | 7-02-448-00 | Rita | 27,75% | 7-02-407-00 | Rita | 17,50% |  |
| 127 | 7-02-416-00 | Rita | 29,00% | 7-02-399-00 | Rita | 26,13% | 7-02-399-00 | Rita | 26,13% | 7-02-473-00 | Rita | 27,75% | 7-02-534-00 | Cariari | 17,50% |  |
| 128 | 7-02-601-00 | Roxana | 29,00% | 7-02-123-00 | Guapiles | 26,13% | 7-02-123-00 | Guapiles | 26,13% | 7-02-551-00 | Roxana | 27,75% | 7-02-118-00 | Guapiles | 17,50% |  |
| 129 | 7-02-232-00 | Guapiles | 29,00% | 7-02-018-00 | Rita | 25,75% | 7-02-018-00 | Rita | 25,75% | 7-02-694-00 | Rita | 27,75% | 7-02-165-00 | Colonia | 17,50% |  |
| 130 | 7-02-114-00 | Guapiles | 28,75% | 7-02-385-00 | Rita | 25,75% | 7-02-385-00 | Rita | 25,75% | 7-02-679-00 | Cariari | 27,75% | 7-02-123-00 | Guapiles | 17,25% |  |
| 131 | 7-02-220-00 | Cariari | 28,75% | 7-02-481-00 | Cariari | 25,63% | 7-02-481-00 | Cariari | 25,63% | 7-02-284-00 | Colonia | 27,75% | 7-02-120-00 | Guapiles | 17,25% |  |
| 132 | 7-02-534-00 | Cariari | 28,75% | 7-02-109-00 | Guapiles | 25,63% | 7-02-109-00 | Guapiles | 25,63% | 7-02-290-00 | Guapiles | 27,75% | 7-02-486-00 | Cariari | 16,75% |  |
| 133 | 7-02-592-00 | Rita | 28,75% | 7-02-197-00 | Rita | 25,63% | 7-02-197-00 | Rita | 25,63% | 7-02-472-00 | Cariari | 27,75% | 7-02-198-00 | Cariari | 16,50% |  |
| 134 | 7-02-723-00 | Guapiles | 28,75% | 7-02-740-00 | Jimenez | 25,50% | 7-02-740-00 | Jimenez | 25,50% | 7-02-495-00 | Cariari | 27,75% | 7-02-281-00 | Guapiles | 16,50% |  |
| 135 | 7-02-015-00 | Cariari | 28,50% | 7-02-591-00 | Rita | 25,38% | 7-02-591-00 | Rita | 25,38% | 7-02-671-00 | Rita | 27,75% | 7-02-237-00 | Guapiles | 16,50% |  |
| 136 | 7-02-131-00 | Colonia | 28,50% | 7-02-213-00 | Guapiles | 25,25% | 7-02-213-00 | Guapiles | 25,25% | 7-02-454-00 | Rita | 27,75% | 7-02-219-00 | Guapiles | 16,50% |  |
| 137 | 7-02-281-00 | Guapiles | 28,00% | 7-02-080-00 | Colonia | 25,25% | 7-02-080-00 | Colonia | 25,25% | 7-02-677-00 | Cariari | 27,75% | 7-02-180-00 | Colonia | 16,50% |  |
| 138 | 7-02-360-00 | Cariari | 28,00% | 7-02-034-00 | Rita | 25,25% | 7-02-034-00 | Rita | 25,25% | 7-02-471-00 | Guapiles | 27,75% | 7-02-119-00 | Guapiles | 16,25% |  |
| 139 | 7-02-574-00 | Jimenez | 27,75% | 7-02-480-00 | Cariari | 25,00% | 7-02-480-00 | Cariari | 25,00% | 7-02-577-00 | Rita | 27,75% | 7-02-115-00 | Guapiles | 16,25% |  |
| 140 | 7-02-399-00 | Rita | 27,75% | 7-02-174-00 | Rita | 24,75% | 7-02-174-00 | Rita | 24,75% | 7-02-479-00 | Colorado | 27,75% | 7-02-251-00 | Jimenez | 16,25% |  |
| 141 | 7-02-403-00 | Rita | 27,75% | 7-02-468-00 | Cariari | 24,50% | 7-02-468-00 | Cariari | 24,50% | 7-02-769-00 | Roxana | 27,75% | 7-02-501-00 | Cariari | 16,25% |  |
| 142 | 7-02-427-00 | Rita | 27,75% | 7-02-015-00 | Cariari | 24,50% | 7-02-015-00 | Cariari | 24,50% | 7-02-470-00 | Cariari | 27,75% | 7-02-615-00 | Jimenez | 16,25% |  |
| 143 | 7-02-315-00 | Colonia | 27,75% | 7-02-554-00 | Roxana | 24,25% | 7-02-554-00 | Roxana | 24,25% | 7-02-491-00 | Cariari | 27,75% | 7-02-621-00 | Jimenez | 16,25% |  |
| 144 | 7-02-181-00 | Cariari | 27,50% | 7-02-500-00 | Cariari | 24,13% | 7-02-500-00 | Cariari | 24,13% | 7-02-492-00 | Cariari | 27,75% | 7-02-167-00 | Colonia | 16,25% |  |
| 145 | 7-02-129-00 | Rita | 27,25% | 7-02-061-00 | Jimenez | 24,13% | 7-02-061-00 | Jimenez | 24,13% | 7-02-456-00 | Rita | 27,75% | 7-02-078-00 | Colonia | 16,25% |  |
| 146 | 7-02-174-00 | Rita | 27,25% | 7-02-198-00 | Cariari | 24,13% | 7-02-198-00 | Cariari | 24,13% | 7-02-681-00 | Cariari | 27,75% | 7-02-291-00 | Guapiles | 16,25% |  |
| 147 | 7-02-112-00 | Guapiles | 27,25% | 7-02-235-00 | Guapiles | 24,13% | 7-02-235-00 | Guapiles | 24,13% | 7-02-693-00 | Cariari | 27,75% | 7-02-012-00 | Rita | 16,00% |  |
| 148 | 7-02-067-00 | Jimenez | 27,25% | 7-02-236-00 | Cariari | 24,00% | 7-02-236-00 | Cariari | 24,00% | 7-02-760-00 | Cariari | 27,75% | 7-02-060-00 | Jimenez | 16,00% |  |
| 149 | 7-02-021-00 | Cariari | 27,25% | 7-02-129-00 | Rita | 23,88% | 7-02-129-00 | Rita | 23,88% | 7-02-494-00 | Cariari | 27,75% | 7-02-101-00 | Roxana | 16,00% |  |
| 150 | 7-02-154-00 | Cariari | 27,25% | 7-02-131-00 | Colonia | 23,63% | 7-02-131-00 | Colonia | 23,63% | 7-02-475-00 | Rita | 27,75% | 7-02-257-00 | Jimenez | 16,00% |  |
| 151 | 7-02-133-00 | Rita | 27,25% | 7-02-220-00 | Cariari | 23,63% | 7-02-220-00 | Cariari | 23,63% | 7-02-556-00 | Roxana | 27,75% | 7-02-597-00 | Rita | 15,50% |  |
| 152 | 7-02-118-00 | Guapiles | 27,00% | 7-02-114-00 | Guapiles | 23,50% | 7-02-114-00 | Guapiles | 23,50% | 7-02-672-00 | Colonia | 27,75% | 7-02-150-00 | Guapiles | 15,50% |  |
| 153 | 7-02-197-00 | Rita | 27,00% | 7-02-150-00 | Guapiles | 23,25% | 7-02-150-00 | Guapiles | 23,25% | 7-02-680-00 | Cariari | 27,75% | 7-02-545-00 | Roxana | 15,50% |  |
| 154 | 7-02-271-00 | Guapiles | 26,75% | 7-02-122-00 | Colonia | 23,13% | 7-02-122-00 | Colonia | 23,13% | 7-02-597-00 | Rita | 27,50% | 7-02-014-00 | Roxana | 15,50% |  |
| 155 | 7-02-211-00 | Cariari | 26,75% | 7-02-273-00 | Guapiles | 23,00% | 7-02-273-00 | Guapiles | 23,00% | 7-02-003-00 | Jimenez | 27,25% | 7-02-271-00 | Guapiles | 15,50% |  |
| 156 | 7-02-482-00 | Cariari | 26,75% | 7-02-662-00 | Rita | 23,00% | 7-02-662-00 | Rita | 23,00% | 7-02-294-00 | Guapiles | 27,25% | 7-02-280-00 | Guapiles | 15,50% |  |
| 157 | 7-02-398-00 | Rita | 26,75% | 7-02-055-00 | Guapiles | 22,88% | 7-02-055-00 | Guapiles | 22,88% | 7-02-732-00 | Colonia | 27,25% | 7-02-235-00 | Guapiles | 15,50% |  |
| 158 | 7-02-411-00 | Rita | 26,75% | 7-02-293-00 | Guapiles | 22,88% | 7-02-293-00 | Guapiles | 22,88% | 7-02-719-00 | Cariari | 27,25% | 7-02-283-00 | Guapiles | 15,50% |  |
| 159 | 7-02-415-00 | Rita | 26,75% | 7-02-559-00 | Roxana | 22,88% | 7-02-559-00 | Roxana | 22,88% | 7-02-440-00 | Rita | 27,25% | 7-02-331-00 | Rita | 15,50% |  |
| 160 | 7-02-682-00 | Cariari | 26,75% | 7-02-010-00 | Rita | 22,63% | 7-02-010-00 | Rita | 22,63% | 7-02-635-00 | Roxana | 27,25% | 7-02-001-00 | Guapiles | 15,50% |  |
| 161 | 7-02-700-00 | Cariari | 26,75% | 7-02-258-00 | Jimenez | 22,63% | 7-02-258-00 | Jimenez | 22,63% | 7-02-762-00 | Roxana | 27,25% | 7-02-723-00 | Guapiles | 15,50% |  |
| 162 | 7-02-051-00 | Guapiles | 26,50% | 7-02-171-00 | Cariari | 22,63% | 7-02-171-00 | Cariari | 22,63% | 7-02-221-00 | Guapiles | 27,25% | 7-02-036-00 | Guapiles | 15,00% |  |
| 163 | 7-02-216-00 | Guapiles | 26,50% | 7-02-238-00 | Cariari | 22,63% | 7-02-238-00 | Cariari | 22,63% | 7-02-419-00 | Rita | 27,25% | 7-02-481-00 | Cariari | 15,00% |  |
| 164 | 7-02-170-00 | Rita | 26,50% | 7-02-326-00 | Rita | 22,63% | 7-02-326-00 | Rita | 22,63% | 7-02-424-00 | Rita | 27,25% | 7-02-512-00 | Cariari | 14,50% |  |
| 165 | 7-02-082-00 | Colonia | 26,50% | 7-02-013-00 | Roxana | 22,63% | 7-02-013-00 | Roxana | 22,63% | 7-02-333-00 | Guapiles | 27,25% | 7-02-272-00 | Guapiles | 14,50% |  |
| 166 | 7-02-729-00 | Rita | 26,50% | 7-02-210-00 | Guapiles | 22,63% | 7-02-210-00 | Guapiles | 22,63% | 7-02-480-00 | Cariari | 27,00% | 7-02-729-00 | Rita | 14,25% |  |
| 167 | 7-02-754-00 | Roxana | 26,25% | 7-02-193-00 | Guapiles | 22,63% | 7-02-193-00 | Guapiles | 22,63% | 7-02-485-00 | Cariari | 27,00% | 7-02-616-00 | Roxana | 14,25% |  |
| 168 | 7-02-385-00 | Rita | 26,25% | 7-02-510-00 | Cariari | 22,63% | 7-02-510-00 | Cariari | 22,63% | 7-02-641-00 | Roxana | 27,00% | 7-02-500-00 | Cariari | 14,25% |  |
| 169 | 7-02-591-00 | Rita | 26,00% | 7-02-315-00 | Colonia | 22,38% | 7-02-315-00 | Colonia | 22,38% | 7-02-091-00 | Colonia | 27,00% | 7-02-221-00 | Guapiles | 13,50% |  |
| 170 | 7-02-275-00 | Guapiles | 26,00% | 7-02-592-00 | Rita | 22,38% | 7-02-592-00 | Rita | 22,38% | 7-02-105-00 | Jimenez | 27,00% | 7-02-484-00 | Cariari | 13,50% |  |
| 171 | 7-02-352-00 | Guapiles | 26,00% | 7-02-316-00 | Rita | 22,25% | 7-02-316-00 | Rita | 22,25% | 7-02-611-00 | Jimenez | 27,00% | 7-02-232-00 | Guapiles | 13,50% |  |
| 172 | 7-02-362-00 | Rita | 26,00% | 7-02-638-00 | Roxana | 22,13% | 7-02-638-00 | Roxana | 22,13% | 7-02-640-00 | Roxana | 27,00% | 7-02-241-00 | Guapiles | 13,25% |  |
| 173 | 7-02-010-00 | Rita | 25,75% | 7-02-298-00 | Jimenez | 21,88% | 7-02-298-00 | Jimenez | 21,88% | 7-02-686-00 | Rita | 27,00% | 7-02-302-00 | Jimenez | 13,25% |  |
| 174 | 7-02-614-00 | Roxana | 25,75% | 7-02-302-00 | Jimenez | 21,88% | 7-02-302-00 | Jimenez | 21,88% | 7-02-269-00 | Rita | 27,00% | 7-02-228-00 | Cariari | 13,25% |  |
| 175 | 7-02-395-00 | Rita | 25,50% | 7-02-228-00 | Cariari | 21,75% | 7-02-228-00 | Cariari | 21,75% | 7-02-476-00 | Cariari | 27,00% | 7-02-027-00 | Cariari | 13,00% |  |
| 176 | 7-02-119-00 | Guapiles | 25,25% | 7-02-119-00 | Guapiles | 21,75% | 7-02-119-00 | Guapiles | 21,75% | 7-02-721-00 | Colorado | 27,00% | 7-02-005-00 | Jimenez | 12,50% |  |
| 177 | 7-02-301-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-283-00 | Guapiles | 21,63% | 7-02-283-00 | Guapiles | 21,63% | 7-02-730-00 | Colonia | 27,00% | 7-02-395-00 | Rita | 12,25% |  |
| 178 | 7-02-461-00 | Rita | 25,25% | 7-02-292-00 | Guapiles | 21,63% | 7-02-292-00 | Guapiles | 21,63% | 7-02-002-00 | Guapiles | 26,75% | 7-02-099-00 | Roxana | 12,25% |  |
| 179 | 7-02-223-00 | Guapiles | 25,25% | 7-02-102-00 | Jimenez | 21,63% | 7-02-102-00 | Jimenez | 21,63% | 7-02-220-00 | Cariari | 26,75% | 7-02-124-00 | Rita | 12,25% |  |
| 180 | 7-02-294-00 | Guapiles | 25,25% | 7-02-252-00 | Jimenez | 21,63% | 7-02-252-00 | Jimenez | 21,63% | 7-02-510-00 | Cariari | 26,75% | 7-02-489-00 | Cariari | 12,25% |  |
| 181 | 7-02-549-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-256-00 | Jimenez | 21,63% | 7-02-256-00 | Jimenez | 21,63% | 7-02-272-00 | Guapiles | 26,50% | 7-02-363-00 | Rita | 11,00% |  |
| 182 | 7-02-393-00 | Rita | 25,00% | 7-02-260-00 | Jimenez | 21,63% | 7-02-260-00 | Jimenez | 21,63% | 7-02-135-00 | Guapiles | 26,25% | 7-02-195-00 | Guapiles | 10,75% |  |
| 183 | 7-02-557-00 | Roxana | 25,00% | 7-02-299-00 | Jimenez | 21,63% | 7-02-299-00 | Jimenez | 21,63% | 7-02-132-00 | Rita | 26,25% | 7-02-614-00 | Roxana | 10,50% |  |
| 184 | 7-02-113-00 | Guapiles | 25,00% | 7-02-162-00 | Cariari | 21,63% | 7-02-162-00 | Cariari | 21,63% | 7-02-111-00 | Guapiles | 26,25% | 7-02-522-00 | Cariari | 10,50% |  |
| 185 | 7-02-283-00 | Guapiles | 25,00% | 7-02-175-00 | Colonia | 21,63% | 7-02-175-00 | Colonia | 21,63% | 7-02-109-00 | Guapiles | 26,25% | 7-02-477-00 | Colorado | 9,50% |  |
| 186 | 7-02-228-00 | Cariari | 25,00% | 7-02-183-00 | Colonia | 21,63% | 7-02-183-00 | Colonia | 21,63% | 7-02-307-00 | Jimenez | 26,25% | 7-02-682-00 | Cariari | 9,50% |  |
| 187 | 7-02-331-00 | Rita | 25,00% | 7-02-312-00 | Rita | 21,63% | 7-02-312-00 | Rita | 21,63% | 7-02-040-00 | Rita | 26,00% | 7-02-449-00 | Roxana | 9,50% |  |
| 188 | 7-02-182-00 | Colonia | 25,00% | 7-02-009-00 | Guapiles | 21,63% | 7-02-009-00 | Guapiles | 21,63% | 7-02-522-00 | Cariari | 26,00% | 7-02-658-00 | Roxana | 9,50% |  |
| 189 | 7-02-621-00 | Jimenez | 25,00% | 7-02-043-00 | Jimenez | 21,63% | 7-02-043-00 | Jimenez | 21,63% | 7-02-713-00 | Guapiles | 25,75% | 7-02-490-00 | Cariari | 9,50% |  |
| 190 | 7-02-258-00 | Jimenez | 24,75% | 7-02-374-00 | Rita | 21,63% | 7-02-374-00 | Rita | 21,63% | 7-02-212-00 | Cariari | 25,75% | 7-02-687-00 | Rita | 9,50% |  |
| 191 | 7-02-171-00 | Cariari | 24,75% | 7-02-426-00 | Rita | 21,63% | 7-02-426-00 | Rita | 21,63% | 7-02-068-00 | Jimenez | 25,50% | 7-02-496-00 | Cariari | 9,50% |  |
| 192 | 7-02-238-00 | Cariari | 24,75% | 7-02-430-00 | Rita | 21,63% | 7-02-430-00 | Rita | 21,63% | 7-02-271-00 | Guapiles | 25,50% | 7-02-442-00 | Rita | 9,50% |  |
| 193 | 7-02-326-00 | Rita | 24,75% | 7-02-276-00 | Guapiles | 21,25% | 7-02-276-00 | Guapiles | 21,25% | 7-02-216-00 | Guapiles | 25,50% | 7-02-445-00 | Rita | 9,50% |  |
| 194 | 7-02-013-00 | Roxana | 24,75% | 7-02-534-00 | Cariari | 21,13% | 7-02-534-00 | Cariari | 21,13% | 7-02-484-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-589-00 | Rita | 9,50% |  |
| 195 | 7-02-210-00 | Guapiles | 24,75% | 7-02-113-00 | Guapiles | 21,13% | 7-02-113-00 | Guapiles | 21,13% | 7-02-504-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-448-00 | Rita | 9,50% |  |
| 196 | 7-02-545-00 | Roxana | 24,75% | 7-02-522-00 | Cariari | 21,13% | 7-02-522-00 | Cariari | 21,13% | 7-02-422-00 | Rita | 25,25% | 7-02-679-00 | Cariari | 9,50% |  |
| 197 | 7-02-675-00 | Cariari | 24,50% | 7-02-489-00 | Cariari | 21,13% | 7-02-489-00 | Cariari | 21,13% | 7-02-360-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-284-00 | Colonia | 9,50% |  |
| 198 | 7-02-168-00 | Rita | 24,25% | 7-02-257-00 | Jimenez | 20,88% | 7-02-257-00 | Jimenez | 20,88% | 7-02-053-00 | Guapiles | 25,25% | 7-02-290-00 | Guapiles | 9,50% |  |
| 199 | 7-02-525-00 | Cariari | 24,00% | 7-02-622-00 | Guapiles | 20,88% | 7-02-622-00 | Guapiles | 20,88% | 7-02-140-00 | Rita | 25,25% | 7-02-472-00 | Cariari | 9,50% |  |
| 200 | 7-02-465-00 | Rita | 24,00% | 7-02-115-00 | Guapiles | 20,75% | 7-02-115-00 | Guapiles | 20,75% | 7-02-416-00 | Rita | 25,25% | 7-02-495-00 | Cariari | 9,50% |  |
| 201 | 7-02-547-00 | Roxana | 24,00% | 7-02-216-00 | Guapiles | 20,63% | 7-02-216-00 | Guapiles | 20,63% | 7-02-026-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-671-00 | Rita | 9,50% |  |
| 202 | 7-02-652-00 | Roxana | 24,00% | 7-02-192-00 | Guapiles | 20,63% | 7-02-192-00 | Guapiles | 20,63% | 7-02-031-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-471-00 | Guapiles | 9,50% |  |
| 203 | 7-02-205-00 | Cariari | 24,00% | 7-02-065-00 | Jimenez | 20,63% | 7-02-065-00 | Jimenez | 20,63% | 7-02-176-00 | Rita | 25,25% | 7-02-577-00 | Rita | 9,50% |  |
| 204 | 7-02-490-00 | Cariari | 24,00% | 7-02-070-00 | Jimenez | 20,63% | 7-02-070-00 | Jimenez | 20,63% | 7-02-403-00 | Rita | 25,25% | 7-02-662-00 | Rita | 9,50% |  |
| 205 | 7-02-510-00 | Cariari | 24,00% | 7-02-077-00 | Jimenez | 20,63% | 7-02-077-00 | Jimenez | 20,63% | 7-02-427-00 | Rita | 25,25% | 7-02-592-00 | Rita | 9,50% |  |
| 206 | 7-02-516-00 | Cariari | 24,00% | 7-02-255-00 | Colonia | 20,63% | 7-02-255-00 | Colonia | 20,63% | 7-02-398-00 | Rita | 25,25% | 7-02-557-00 | Roxana | 9,50% |  |
| 207 | 7-02-523-00 | Cariari | 24,00% | 7-02-296-00 | Jimenez | 20,63% | 7-02-296-00 | Jimenez | 20,63% | 7-02-411-00 | Rita | 25,25% | 7-02-675-00 | Cariari | 9,50% |  |
| 208 | 7-02-028-00 | Rita | 24,00% | 7-02-300-00 | Jimenez | 20,63% | 7-02-300-00 | Jimenez | 20,63% | 7-02-415-00 | Rita | 25,25% | 7-02-670-00 | Cariari | 9,50% |  |
| 209 | 7-02-058-00 | Guapiles | 24,00% | 7-02-368-00 | Rita | 20,63% | 7-02-368-00 | Rita | 20,63% | 7-02-170-00 | Rita | 25,25% | 7-02-478-00 | Cariari | 9,50% |  |
| 210 | 7-02-428-00 | Rita | 24,00% | 7-02-375-00 | Rita | 20,63% | 7-02-375-00 | Rita | 20,63% | 7-02-700-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-451-00 | Rita | 9,50% |  |
| 211 | 7-02-052-00 | Guapiles | 23,75% | 7-02-435-00 | Roxana | 20,63% | 7-02-435-00 | Roxana | 20,63% | 7-02-549-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-666-00 | Rita | 9,50% |  |
| 212 | 7-02-193-00 | Guapiles | 23,75% | 7-02-166-00 | Colonia | 20,63% | 7-02-166-00 | Colonia | 20,63% | 7-02-393-00 | Rita | 25,25% | 7-02-600-00 | Rita | 9,50% |  |
| 213 | 7-02-259-00 | Jimenez | 23,75% | 7-02-752-00 | Guapiles | 20,63% | 7-02-752-00 | Guapiles | 20,63% | 7-02-465-00 | Rita | 25,25% | 7-02-591-00 | Rita | 9,50% |  |
| 214 | 7-02-265-00 | Guapiles | 23,75% | 7-02-732-00 | Colonia | 20,63% | 7-02-732-00 | Colonia | 20,63% | 7-02-652-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-293-00 | Guapiles | 9,50% |  |
| 215 | 7-02-335-00 | Rita | 23,75% | 7-02-274-00 | Rita | 20,63% | 7-02-274-00 | Rita | 20,63% | 7-02-428-00 | Rita | 25,25% | 7-02-289-00 | Guapiles | 9,50% |  |
| 216 | 7-02-100-00 | Roxana | 23,75% | 7-02-311-00 | Rita | 20,63% | 7-02-311-00 | Rita | 20,63% | 7-02-542-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-753-00 | Guapiles | 9,25% |  |
| 217 | 7-02-695-00 | Rita | 23,75% | 7-02-325-00 | Rita | 20,63% | 7-02-325-00 | Rita | 20,63% | 7-02-301-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-121-00 | Roxana | 8,50% |  |
| 218 | 7-02-537-00 | Cariari | 23,75% | 7-02-425-00 | Rita | 20,63% | 7-02-425-00 | Rita | 20,63% | 7-02-461-00 | Rita | 25,25% | 7-02-688-00 | Cariari | 8,25% |  |
| 219 | 7-02-055-00 | Guapiles | 23,50% | 7-02-050-00 | Jimenez | 20,63% | 7-02-050-00 | Jimenez | 20,63% | 7-02-168-00 | Rita | 25,25% | 7-02-473-00 | Rita | 8,25% |  |
| 220 | 7-02-221-00 | Guapiles | 23,50% | 7-02-557-00 | Roxana | 20,50% | 7-02-557-00 | Roxana | 20,50% | 7-02-181-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-551-00 | Roxana | 8,25% |  |
| 221 | 7-02-753-00 | Guapiles | 23,50% | 7-02-675-00 | Cariari | 20,13% | 7-02-675-00 | Cariari | 20,13% | 7-02-241-00 | Guapiles | 25,25% | 7-02-694-00 | Rita | 8,25% |  |
| 222 | 7-02-291-00 | Guapiles | 23,25% | 7-02-251-00 | Jimenez | 20,13% | 7-02-251-00 | Jimenez | 20,13% | 7-02-240-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-454-00 | Rita | 8,25% |  |
| 223 | 7-02-123-00 | Guapiles | 23,00% | 7-02-501-00 | Cariari | 20,13% | 7-02-501-00 | Cariari | 20,13% | 7-02-429-00 | Rita | 25,25% | 7-02-677-00 | Cariari | 8,25% |  |
| 224 | 7-02-099-00 | Roxana | 23,00% | 7-02-466-00 | Cariari | 20,13% | 7-02-466-00 | Cariari | 20,13% | 7-02-028-00 | Rita | 25,25% | 7-02-479-00 | Colorado | 8,25% |  |
| 225 | 7-02-542-00 | Roxana | 23,00% | 7-02-719-00 | Cariari | 20,00% | 7-02-719-00 | Cariari | 20,00% | 7-02-058-00 | Guapiles | 25,25% | 7-02-769-00 | Roxana | 8,25% |  |
| 226 | 7-02-235-00 | Guápiles | 23,00% | 7-02-485-00 | Cariari | 19,88% | 7-02-485-00 | Cariari | 19,88% | 7-02-459-00 | Rita | 25,25% | 7-02-470-00 | Cariari | 8,25% |  |
| 227 | 7-02-237-00 | Guápiles | 23,00% | 7-02-539-00 | Cariari | 19,88% | 7-02-539-00 | Cariari | 19,88% | 7-02-404-00 | Rita | 25,25% | 7-02-491-00 | Cariari | 8,25% |  |
| 228 | 7-02-522-00 | Cariari | 23,00% | 7-02-754-00 | Roxana | 19,88% | 7-02-754-00 | Roxana | 19,88% | 7-02-413-00 | Rita | 25,25% | 7-02-492-00 | Cariari | 8,25% |  |
| 229 | 7-02-062-00 | Jimenez | 22,75% | 7-02-440-00 | Rita | 19,63% | 7-02-440-00 | Rita | 19,63% | 7-02-695-00 | Rita | 25,25% | 7-02-456-00 | Rita | 8,25% |  |
| 230 | 7-02-159-00 | Cariari | 22,75% | 7-02-635-00 | Roxana | 19,63% | 7-02-635-00 | Roxana | 19,63% | 7-02-196-00 | Rita | 25,25% | 7-02-681-00 | Cariari | 8,25% |  |
| 231 | 7-02-160-00 | Cariari | 22,75% | 7-02-395-00 | Rita | 19,63% | 7-02-395-00 | Rita | 19,63% | 7-02-199-00 | Rita | 25,25% | 7-02-693-00 | Cariari | 8,25% |  |
| 232 | 7-02-172-00 | Cariari | 22,75% | 7-02-407-00 | Rita | 19,63% | 7-02-407-00 | Rita | 19,63% | 7-02-356-00 | Rita | 25,25% | 7-02-760-00 | Cariari | 8,25% |  |
| 233 | 7-02-240-00 | Cariari | 22,75% | 7-02-526-00 | Cariari | 19,63% | 7-02-526-00 | Cariari | 19,63% | 7-02-599-00 | Rita | 25,25% | 7-02-494-00 | Cariari | 8,25% |  |
| 234 | 7-02-478-00 | Cariari | 22,75% | 7-02-227-00 | Guapiles | 19,63% | 7-02-227-00 | Guapiles | 19,63% | 7-02-095-00 | Rita | 25,25% | 7-02-475-00 | Rita | 8,25% |  |
| 235 | 7-02-496-00 | Cariari | 22,75% | 7-02-742-00 | Jimenez | 19,50% | 7-02-742-00 | Jimenez | 19,50% | 7-02-090-00 | Colonia | 25,25% | 7-02-556-00 | Roxana | 8,25% |  |
| 236 | 7-02-500-00 | Cariari | 22,75% | 7-02-139-00 | Guapiles | 19,25% | 7-02-139-00 | Guapiles | 19,25% | 7-02-653-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-672-00 | Colonia | 8,25% |  |
| 237 | 7-02-514-00 | Cariari | 22,75% | 7-02-504-00 | Cariari | 19,25% | 7-02-504-00 | Cariari | 19,25% | 7-02-093-00 | Rita | 25,25% | 7-02-680-00 | Cariari | 8,25% |  |
| 238 | 7-02-092-00 | Rita | 22,75% | 7-02-127-00 | Guapiles | 19,13% | 7-02-127-00 | Guapiles | 19,13% | 7-02-051-00 | Guapiles | 25,25% | 7-02-742-00 | Jimenez | 8,25% |  |
| 239 | 7-02-178-00 | Rita | 22,75% | 7-02-422-00 | Rita | 19,13% | 7-02-422-00 | Rita | 19,13% | 7-02-082-00 | Colonia | 25,25% | 7-02-685-00 | Rita | 8,25% |  |
| 240 | 7-02-309-00 | Rita | 22,75% | 7-02-545-00 | Roxana | 19,13% | 7-02-545-00 | Roxana | 19,13% | 7-02-052-00 | Guapiles | 25,25% | 7-02-678-00 | Cariari | 8,25% |  |
| 241 | 7-02-310-00 | Rita | 22,75% | 7-02-030-00 | Jimenez | 19,13% | 7-02-030-00 | Jimenez | 19,13% | 7-02-259-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-297-00 | Roxana | 8,25% |  |
| 242 | 7-02-400-00 | Rita | 22,75% | 7-02-039-00 | Jimenez | 19,13% | 7-02-039-00 | Jimenez | 19,13% | 7-02-100-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-450-00 | Guapiles | 8,25% |  |
| 243 | 7-02-405-00 | Rita | 22,75% | 7-02-555-00 | Jimenez | 19,13% | 7-02-555-00 | Jimenez | 19,13% | 7-02-062-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-559-00 | Roxana | 8,25% |  |
| 244 | 7-02-442-00 | Rita | 22,75% | 7-02-177-00 | Colonia | 19,13% | 7-02-177-00 | Colonia | 19,13% | 7-02-159-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-298-00 | Jimenez | 8,25% |  |
| 245 | 7-02-451-00 | Rita | 22,75% | 7-02-748-00 | Roxana | 19,13% | 7-02-748-00 | Roxana | 19,13% | 7-02-160-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-564-00 | Roxana | 8,25% |  |
| 246 | 7-02-144-00 | Roxana | 22,75% | 7-02-056-00 | Jimenez | 19,13% | 7-02-056-00 | Jimenez | 19,13% | 7-02-172-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-015-00 | Cariari | 8,25% |  |
| 247 | 7-02-568-00 | Jimenez | 22,75% | 7-02-382-00 | Rita | 19,00% | 7-02-382-00 | Rita | 19,00% | 7-02-092-00 | Rita | 25,25% | 7-02-466-00 | Cariari | 8,25% |  |
| 248 | 7-02-084-00 | Colonia | 22,75% | 7-02-670-00 | Cariari | 18,88% | 7-02-670-00 | Cariari | 18,88% | 7-02-178-00 | Rita | 25,25% | 7-02-223-00 | Guapiles | 7,25% |  |
| 249 | 7-02-706-00 | Rita | 22,75% | 7-02-185-00 | Colonia | 18,75% | 7-02-185-00 | Colonia | 18,75% | 7-02-309-00 | Rita | 25,25% | 7-02-422-00 | Rita | 7,00% |  |
| 250 | 7-02-724-00 | Guapiles | 22,75% | 7-02-360-00 | Cariari | 18,63% | 7-02-360-00 | Cariari | 18,63% | 7-02-310-00 | Rita | 25,25% | 7-02-053-00 | Guapiles | 7,00% |  |
| 251 | 7-02-735-00 | Jimenez | 22,75% | 7-02-621-00 | Jimenez | 18,63% | 7-02-621-00 | Jimenez | 18,63% | 7-02-400-00 | Rita | 25,25% | 7-02-140-00 | Rita | 7,00% |  |
| 252 | 7-02-687-00 | Rita | 22,75% | 7-02-053-00 | Guapiles | 18,63% | 7-02-053-00 | Guapiles | 18,63% | 7-02-405-00 | Rita | 25,25% | 7-02-026-00 | Cariari | 7,00% |  |
| 253 | 7-02-429-00 | Rita | 22,75% | 7-02-516-00 | Cariari | 18,63% | 7-02-516-00 | Cariari | 18,63% | 7-02-144-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-031-00 | Cariari | 7,00% |  |
| 254 | 7-02-589-00 | Rita | 22,50% | 7-02-265-00 | Guapiles | 18,63% | 7-02-265-00 | Guapiles | 18,63% | 7-02-568-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-176-00 | Rita | 7,00% |  |
| 255 | 7-02-121-00 | Roxana | 22,50% | 7-02-335-00 | Rita | 18,63% | 7-02-335-00 | Rita | 18,63% | 7-02-084-00 | Colonia | 25,25% | 7-02-700-00 | Cariari | 7,00% |  |
| 256 | 7-02-308-00 | Jimenez | 22,25% | 7-02-682-00 | Cariari | 18,38% | 7-02-682-00 | Cariari | 18,38% | 7-02-706-00 | Rita | 25,25% | 7-02-181-00 | Cariari | 7,00% |  |
| 257 | 7-02-316-00 | Rita | 22,25% | 7-02-186-00 | Colonia | 18,25% | 7-02-186-00 | Colonia | 18,25% | 7-02-724-00 | Guapiles | 25,25% | 7-02-136-00 | Rita | 7,00% |  |
| 258 | 7-02-186-00 | Colonia | 22,25% | 7-02-586-00 | Rita | 18,13% | 7-02-586-00 | Rita | 18,13% | 7-02-735-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-050-00 | Jimenez | 7,00% |  |
| 259 | 7-02-384-00 | Rita | 22,25% | 7-02-614-00 | Roxana | 18,13% | 7-02-614-00 | Roxana | 18,13% | 7-02-141-00 | Rita | 25,25% | 7-02-034-00 | Rita | 7,00% |  |
| 260 | 7-02-061-00 | Jimenez | 22,00% | 7-02-331-00 | Rita | 18,13% | 7-02-331-00 | Rita | 18,13% | 7-02-169-00 | Rita | 25,25% | 7-02-131-00 | Colonia | 7,00% |  |
| 261 | 7-02-219-00 | Guapiles | 22,00% | 7-02-121-00 | Roxana | 18,13% | 7-02-121-00 | Roxana | 18,13% | 7-02-151-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-227-00 | Guapiles | 4,50% |  |
| 262 | 7-02-124-00 | Rita | 22,00% | 7-02-678-00 | Cariari | 17,88% | 7-02-678-00 | Cariari | 17,88% | 7-02-553-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-382-00 | Rita | 4,50% |  |
| 263 | 7-02-078-00 | Colonia | 22,00% | 7-02-685-00 | Rita | 17,88% | 7-02-685-00 | Rita | 17,88% | 7-02-746-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-732-00 | Colonia | 4,50% |  |
| 264 | 7-02-180-00 | Colonia | 22,00% | 7-02-140-00 | Rita | 17,88% | 7-02-140-00 | Rita | 17,88% | 7-02-225-00 | Guapiles | 25,25% | 7-02-719-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 265 | 7-02-163-00 | Cariari | 21,75% | 7-02-416-00 | Rita | 17,75% | 7-02-416-00 | Rita | 17,75% | 7-02-390-000 | Rita | 25,25% | 7-02-424-00 | Rita | 4,50% |  |
| 266 | 7-02-141-00 | Rita | 21,75% | 7-02-634-00 | Rita | 17,63% | 7-02-634-00 | Rita | 17,63% | 7-02-377-00 | Rita | 25,25% | 7-02-504-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 267 | 7-02-169-00 | Rita | 21,75% | 7-02-387-00 | Rita | 17,63% | 7-02-387-00 | Rita | 17,63% | 7-02-583-00 | Rita | 25,25% | 7-02-360-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 268 | 7-02-424-00 | Rita | 21,75% | 7-02-267-00 | Jimenez | 17,63% | 7-02-267-00 | Jimenez | 17,63% | 7-02-380-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-416-00 | Rita | 4,50% |  |
| 269 | 7-02-528-00 | Rita | 21,75% | 7-02-266-00 | Jimenez | 17,63% | 7-02-266-00 | Jimenez | 17,63% | 7-02-689-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-403-00 | Rita | 4,50% |  |
| 270 | 7-02-604-00 | Rita | 21,75% | 7-02-094-00 | Rita | 17,63% | 7-02-094-00 | Rita | 17,63% | 7-02-684-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-427-00 | Rita | 4,50% |  |
| 271 | 7-02-151-00 | Roxana | 21,75% | 7-02-324-00 | Rita | 17,63% | 7-02-324-00 | Rita | 17,63% | 7-02-699-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-398-00 | Rita | 4,50% |  |
| 272 | 7-02-553-00 | Roxana | 21,75% | 7-02-355-00 | Colonia | 17,63% | 7-02-355-00 | Colonia | 17,63% | 7-02-707-00 | Colorado | 25,25% | 7-02-411-00 | Rita | 4,50% |  |
| 273 | 7-02-445-00 | Rita | 21,75% | 7-02-379-00 | Rita | 17,63% | 7-02-379-00 | Rita | 17,63% | 7-02-708-00 | Colorado | 25,25% | 7-02-415-00 | Rita | 4,50% |  |
| 274 | 7-02-155-00 | Colonia | 21,75% | 7-02-250-00 | Jimenez | 17,63% | 7-02-250-00 | Jimenez | 17,63% | 7-02-715-00 | Colorado | 25,25% | 7-02-170-00 | Rita | 4,50% |  |
| 275 | 7-02-610-00 | Guapiles | 21,75% | 7-02-561-00 | Roxana | 17,63% | 7-02-561-00 | Roxana | 17,63% | 7-02-744-00 | Colorado | 25,25% | 7-02-393-00 | Rita | 4,50% |  |
| 276 | 7-02-617-00 | Roxana | 21,75% | 7-02-026-00 | Cariari | 17,25% | 7-02-026-00 | Cariari | 17,25% | 7-02-163-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-465-00 | Rita | 4,50% |  |
| 277 | 7-02-746-00 | Roxana | 21,75% | 7-02-031-00 | Cariari | 17,25% | 7-02-031-00 | Cariari | 17,25% | 7-02-155-00 | Colonia | 25,25% | 7-02-652-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 278 | 7-02-449-00 | Roxana | 21,75% | 7-02-176-00 | Rita | 17,25% | 7-02-176-00 | Rita | 17,25% | 7-02-358-00 | Rita | 25,25% | 7-02-542-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 279 | 7-02-658-00 | Roxana | 21,75% | 7-02-623-00 | Colonia | 17,13% | 7-02-623-00 | Colonia | 17,13% | 7-02-130-00 | Colonia | 25,25% | 7-02-301-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 280 | 7-02-115-00 | Guapiles | 21,50% | 7-02-618-00 | Roxana | 17,13% | 7-02-618-00 | Roxana | 17,13% | 7-02-187-00 | Guapiles | 25,25% | 7-02-461-00 | Rita | 4,50% |  |
| 281 | 7-02-540-00 | Cariari | 21,50% | 7-02-636-00 | Roxana | 17,13% | 7-02-636-00 | Roxana | 17,13% | 7-02-191-00 | Colorado | 25,25% | 7-02-168-00 | Rita | 4,50% |  |
| 282 | 7-02-196-00 | Rita | 21,50% | 7-02-403-00 | Rita | 17,13% | 7-02-403-00 | Rita | 17,13% | 7-02-194-00 | Guápiles | 25,25% | 7-02-240-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 283 | 7-02-199-00 | Rita | 21,50% | 7-02-427-00 | Rita | 17,13% | 7-02-427-00 | Rita | 17,13% | 7-02-229-00 | Guápiles | 25,25% | 7-02-028-00 | Rita | 4,50% |  |
| 284 | 7-02-356-00 | Rita | 21,50% | 7-02-398-00 | Rita | 17,13% | 7-02-398-00 | Rita | 17,13% | 7-02-096-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-058-00 | Guapiles | 4,50% |  |
| 285 | 7-02-599-00 | Rita | 21,50% | 7-02-411-00 | Rita | 17,13% | 7-02-411-00 | Rita | 17,13% | 7-02-263-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-695-00 | Rita | 4,50% |  |
| 286 | 7-02-550-00 | Rita | 21,50% | 7-02-415-00 | Rita | 17,13% | 7-02-415-00 | Rita | 17,13% | 7-02-306-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-196-00 | Rita | 4,50% |  |
| 287 | 7-02-358-00 | Rita | 21,25% | 7-02-762-00 | Roxana | 17,00% | 7-02-762-00 | Roxana | 17,00% | 7-02-161-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-199-00 | Rita | 4,50% |  |
| 288 | 7-02-448-00 | Rita | 21,25% | 7-02-449-00 | Roxana | 16,75% | 7-02-449-00 | Roxana | 16,75% | 7-02-209-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-356-00 | Rita | 4,50% |  |
| 289 | 7-02-742-00 | Jimenez | 21,25% | 7-02-658-00 | Roxana | 16,75% | 7-02-658-00 | Roxana | 16,75% | 7-02-226-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-599-00 | Rita | 4,50% |  |
| 290 | 7-02-292-00 | Guapiles | 21,00% | 7-02-279-00 | Colonia | 16,63% | 7-02-279-00 | Colonia | 16,63% | 7-02-126-00 | Rita | 25,25% | 7-02-095-00 | Rita | 4,50% |  |
| 291 | 7-02-030-00 | Jimenez | 21,00% | 7-02-262-00 | Jimenez | 16,63% | 7-02-262-00 | Jimenez | 16,63% | 7-02-179-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-090-00 | Colonia | 4,50% |  |
| 292 | 7-02-102-00 | Jimenez | 21,00% | 7-02-264-00 | Jimenez | 16,63% | 7-02-264-00 | Jimenez | 16,63% | 7-02-317-00 | Rita | 25,25% | 7-02-653-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 293 | 7-02-252-00 | Jimenez | 21,00% | 7-02-295-00 | Jimenez | 16,63% | 7-02-295-00 | Jimenez | 16,63% | 7-02-328-00 | Rita | 25,25% | 7-02-051-00 | Guapiles | 4,50% |  |
| 294 | 7-02-256-00 | Jimenez | 21,00% | 7-02-136-00 | Rita | 16,63% | 7-02-136-00 | Rita | 16,63% | 7-02-364-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-082-00 | Colonia | 4,50% |  |
| 295 | 7-02-260-00 | Jimenez | 21,00% | 7-02-245-00 | Rita | 16,63% | 7-02-245-00 | Rita | 16,63% | 7-02-369-00 | Rita | 25,25% | 7-02-052-00 | Guapiles | 4,50% |  |
| 296 | 7-02-299-00 | Jimenez | 21,00% | 7-02-320-00 | Colonia | 16,63% | 7-02-320-00 | Colonia | 16,63% | 7-02-406-00 | Rita | 25,25% | 7-02-259-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 297 | 7-02-162-00 | Cariari | 21,00% | 7-02-439-00 | Jimenez | 16,63% | 7-02-439-00 | Jimenez | 16,63% | 7-02-414-00 | Rita | 25,25% | 7-02-100-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 298 | 7-02-039-00 | Jimenez | 21,00% | 7-02-714-00 | Colorado | 16,63% | 7-02-714-00 | Colorado | 16,63% | 7-02-452-00 | Rita | 25,25% | 7-02-062-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 299 | 7-02-555-00 | Jimenez | 21,00% | 7-02-756-00 | Roxana | 16,63% | 7-02-756-00 | Roxana | 16,63% | 7-02-578-00 | Rita | 25,25% | 7-02-159-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 300 | 7-02-165-00 | Colonia | 21,00% | 7-02-378-00 | Rita | 16,63% | 7-02-378-00 | Rita | 16,63% | 7-02-579-00 | Rita | 25,25% | 7-02-160-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 301 | 7-02-175-00 | Colonia | 21,00% | 7-02-723-00 | Guapiles | 16,63% | 7-02-723-00 | Guapiles | 16,63% | 7-02-594-00 | Rita | 25,25% | 7-02-172-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 302 | 7-02-177-00 | Colonia | 21,00% | 7-02-170-00 | Rita | 16,50% | 7-02-170-00 | Rita | 16,50% | 7-02-565-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-092-00 | Rita | 4,50% |  |
| 303 | 7-02-748-00 | Roxana | 21,00% | 7-02-490-00 | Cariari | 16,50% | 7-02-490-00 | Cariari | 16,50% | 7-02-088-00 | Colonia | 25,25% | 7-02-178-00 | Rita | 4,50% |  |
| 304 | 7-02-043-00 | Jimenez | 21,00% | 7-02-071-00 | Guapiles | 16,38% | 7-02-071-00 | Guapiles | 16,38% | 7-02-208-00 | Guápiles | 25,25% | 7-02-309-00 | Rita | 4,50% |  |
| 305 | 7-02-374-00 | Rita | 21,00% | 7-02-688-00 | Cariari | 16,38% | 7-02-688-00 | Cariari | 16,38% | 7-02-726-00 | Guápiles | 25,25% | 7-02-310-00 | Rita | 4,50% |  |
| 306 | 7-02-559-00 | Roxana | 21,00% | 7-02-700-00 | Cariari | 16,25% | 7-02-700-00 | Cariari | 16,25% | 7-02-731-00 | Colonia | 25,25% | 7-02-400-00 | Rita | 4,50% |  |
| 307 | 7-02-183-00 | Colonia | 21,00% | 7-02-641-00 | Roxana | 16,25% | 7-02-641-00 | Roxana | 16,25% | 7-02-737-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-405-00 | Rita | 4,50% |  |
| 308 | 7-02-733-00 | Guapiles | 21,00% | 7-02-687-00 | Rita | 16,13% | 7-02-687-00 | Rita | 16,13% | 7-02-766-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-144-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 309 | 7-02-095-00 | Rita | 20,50% | 7-02-549-00 | Roxana | 16,13% | 7-02-549-00 | Roxana | 16,13% | 7-02-303-00 | Guapiles | 25,25% | 7-02-568-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 310 | 7-02-090-00 | Colonia | 20,50% | 7-02-393-00 | Rita | 16,13% | 7-02-393-00 | Rita | 16,13% | 7-02-420-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-084-00 | Colonia | 4,50% |  |
| 311 | 7-02-638-00 | Roxana | 20,50% | 7-02-465-00 | Rita | 16,13% | 7-02-465-00 | Rita | 16,13% | 7-02-083-00 | Rita | 25,25% | 7-02-706-00 | Rita | 4,50% |  |
| 312 | 7-02-653-00 | Roxana | 20,50% | 7-02-652-00 | Roxana | 16,13% | 7-02-652-00 | Roxana | 16,13% | 7-02-143-00 | Rita | 25,25% | 7-02-724-00 | Guapiles | 4,50% |  |
| 313 | 7-02-093-00 | Rita | 20,50% | 7-02-428-00 | Rita | 16,13% | 7-02-428-00 | Rita | 16,13% | 7-02-189-00 | Rita | 25,25% | 7-02-735-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 314 | 7-02-127-00 | Guapiles | 20,25% | 7-02-542-00 | Roxana | 16,13% | 7-02-542-00 | Roxana | 16,13% | 7-02-321-00 | Rita | 25,25% | 7-02-141-00 | Rita | 4,50% |  |
| 315 | 7-02-251-00 | Jimenez | 20,25% | 7-02-512-00 | Cariari | 16,13% | 7-02-512-00 | Cariari | 16,13% | 7-02-365-00 | Rita | 25,25% | 7-02-169-00 | Rita | 4,50% |  |
| 316 | 7-02-501-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-759-00 | Rita | 16,00% | 7-02-759-00 | Rita | 16,00% | 7-02-410-00 | Rita | 25,25% | 7-02-151-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 317 | 7-02-511-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-301-00 | Jimenez | 15,88% | 7-02-301-00 | Jimenez | 15,88% | 7-02-747-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-553-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 318 | 7-02-377-00 | Rita | 20,25% | 7-02-461-00 | Rita | 15,88% | 7-02-461-00 | Rita | 15,88% | 7-02-738-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-746-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 319 | 7-02-459-00 | Rita | 20,25% | 7-02-168-00 | Rita | 15,88% | 7-02-168-00 | Rita | 15,88% | 7-02-184-00 | Colonia | 25,25% | 7-02-377-00 | Rita | 4,50% |  |
| 320 | 7-02-679-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-496-00 | Cariari | 15,88% | 7-02-496-00 | Cariari | 15,88% | 7-02-075-00 | Guápiles | 25,25% | 7-02-380-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 321 | 7-02-688-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-442-00 | Rita | 15,88% | 7-02-442-00 | Rita | 15,88% | 7-02-201-00 | Guápiles | 25,25% | 7-02-163-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 322 | 7-02-473-00 | Rita | 20,25% | 7-02-445-00 | Rita | 15,88% | 7-02-445-00 | Rita | 15,88% | 7-02-066-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-155-00 | Colonia | 4,50% |  |
| 323 | 7-02-583-00 | Rita | 20,25% | 7-02-181-00 | Cariari | 15,63% | 7-02-181-00 | Cariari | 15,63% | 7-02-261-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-358-00 | Rita | 4,50% |  |
| 324 | 7-02-551-00 | Roxana | 20,25% | 7-02-241-00 | Guapiles | 15,63% | 7-02-241-00 | Guapiles | 15,63% | 7-02-142-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-130-00 | Colonia | 4,50% |  |
| 325 | 7-02-745-00 | Rita | 20,25% | 7-02-091-00 | Colonia | 15,63% | 7-02-091-00 | Colonia | 15,63% | 7-02-499-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-187-00 | Guapiles | 4,50% |  |
| 326 | 7-02-056-00 | Jimenez | 20,00% | 7-02-105-00 | Jimenez | 15,63% | 7-02-105-00 | Jimenez | 15,63% | 7-02-173-00 | Rita | 25,25% | 7-02-191-00 | Colorado | 4,50% |  |
| 327 | 7-02-234-00 | Guápiles | 20,00% | 7-02-611-00 | Jimenez | 15,63% | 7-02-611-00 | Jimenez | 15,63% | 7-02-286-00 | Rita | 25,25% | 7-02-194-00 | Guápiles | 4,50% |  |
| 328 | 7-02-289-00 | Guápiles | 20,00% | 7-02-589-00 | Rita | 15,50% | 7-02-589-00 | Rita | 15,50% | 7-02-305-00 | Colonia | 25,25% | 7-02-229-00 | Guápiles | 4,50% |  |
| 329 | 7-02-293-00 | Guápiles | 20,00% | 7-02-448-00 | Rita | 15,50% | 7-02-448-00 | Rita | 15,50% | 7-02-313-00 | Rita | 25,25% | 7-02-096-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 330 | 7-02-266-00 | Jimenez | 20,00% | 7-02-473-00 | Rita | 15,50% | 7-02-473-00 | Rita | 15,50% | 7-02-350-00 | Rita | 25,25% | 7-02-263-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 331 | 7-02-198-00 | Cariari | 20,00% | 7-02-551-00 | Roxana | 15,50% | 7-02-551-00 | Roxana | 15,50% | 7-02-391-00 | Colonia | 25,25% | 7-02-306-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 332 | 7-02-094-00 | Rita | 20,00% | 7-02-240-00 | Cariari | 15,50% | 7-02-240-00 | Cariari | 15,50% | 7-02-394-00 | Rita | 25,25% | 7-02-161-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 333 | 7-02-312-00 | Rita | 20,00% | 7-02-429-00 | Rita | 15,50% | 7-02-429-00 | Rita | 15,50% | 7-02-432-00 | Rita | 25,25% | 7-02-209-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 334 | 7-02-324-00 | Rita | 20,00% | 7-02-564-00 | Roxana | 15,38% | 7-02-564-00 | Roxana | 15,38% | 7-02-433-00 | Rita | 25,25% | 7-02-226-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 335 | 7-02-355-00 | Colonia | 20,00% | 7-02-028-00 | Rita | 15,25% | 7-02-028-00 | Rita | 15,25% | 7-02-463-00 | Rita | 25,25% | 7-02-126-00 | Rita | 4,50% |  |
| 336 | 7-02-379-00 | Rita | 20,00% | 7-02-058-00 | Guapiles | 15,25% | 7-02-058-00 | Guapiles | 15,25% | 7-02-590-00 | Rita | 25,25% | 7-02-179-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 337 | 7-02-009-00 | Guapiles | 20,00% | 7-02-601-00 | Roxana | 15,25% | 7-02-601-00 | Roxana | 15,25% | 7-02-593-00 | Rita | 25,25% | 7-02-317-00 | Rita | 4,50% |  |
| 338 | 7-02-670-00 | Cariari | 20,00% | 7-02-694-00 | Rita | 15,13% | 7-02-694-00 | Rita | 15,13% | 7-02-153-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-328-00 | Rita | 4,50% |  |
| 339 | 7-02-247-00 | Guapiles | 20,00% | 7-02-733-00 | Guapiles | 15,13% | 7-02-733-00 | Guapiles | 15,13% | 7-02-560-00 | Rita | 25,25% | 7-02-364-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 340 | 7-02-387-00 | Rita | 20,00% | 7-02-459-00 | Rita | 15,13% | 7-02-459-00 | Rita | 15,13% | 7-02-079-00 | Colonia | 25,25% | 7-02-369-00 | Rita | 4,50% |  |
| 341 | 7-02-426-00 | Rita | 20,00% | 7-02-234-00 | Guápiles | 15,13% | 7-02-234-00 | Guápiles | 15,13% | 7-02-222-00 | Guapiles | 25,25% | 7-02-406-00 | Rita | 4,50% |  |
| 342 | 7-02-430-00 | Rita | 20,00% | 7-02-289-00 | Guápiles | 15,13% | 7-02-289-00 | Guápiles | 15,13% | 7-02-446-00 | Colonia | 25,25% | 7-02-414-00 | Rita | 4,50% |  |
| 343 | 7-02-620-00 | Jimenez | 20,00% | 7-02-404-00 | Rita | 15,13% | 7-02-404-00 | Rita | 15,13% | 7-02-158-00 | Guapiles | 25,25% | 7-02-452-00 | Rita | 4,50% |  |
| 344 | 7-02-489-00 | Cariari | 19,75% | 7-02-413-00 | Rita | 15,13% | 7-02-413-00 | Rita | 15,13% | 7-02-646-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-578-00 | Rita | 4,50% |  |
| 345 | 7-02-120-00 | Guapiles | 19,25% | 7-02-640-00 | Roxana | 15,00% | 7-02-640-00 | Roxana | 15,00% | 7-02-656-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-579-00 | Rita | 4,50% |  |
| 346 | 7-02-404-00 | Rita | 19,25% | 7-02-695-00 | Rita | 14,88% | 7-02-695-00 | Rita | 14,88% | 7-02-657-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-594-00 | Rita | 4,50% |  |
| 347 | 7-02-413-00 | Rita | 19,25% | 7-02-196-00 | Rita | 14,88% | 7-02-196-00 | Rita | 14,88% | 7-02-665-00 | Rita | 25,25% | 7-02-565-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 348 | 7-02-380-00 | Roxana | 19,25% | 7-02-199-00 | Rita | 14,88% | 7-02-199-00 | Rita | 14,88% | 7-02-696-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-088-00 | Colonia | 4,50% |  |
| 349 | 7-02-130-00 | Colonia | 19,00% | 7-02-356-00 | Rita | 14,88% | 7-02-356-00 | Rita | 14,88% | 7-02-702-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-208-00 | Guapiles | 4,50% |  |
| 350 | 7-02-187-00 | Guapiles | 19,00% | 7-02-599-00 | Rita | 14,88% | 7-02-599-00 | Rita | 14,88% | 7-02-734-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-726-00 | Guapiles | 4,50% |  |
| 351 | 7-02-191-00 | Colorado | 19,00% | 7-02-095-00 | Rita | 14,88% | 7-02-095-00 | Rita | 14,88% | 7-02-751-00 | Rita | 25,25% | 7-02-731-00 | Colonia | 4,50% |  |
| 352 | 7-02-194-00 | Guápiles | 19,00% | 7-02-090-00 | Colonia | 14,88% | 7-02-090-00 | Colonia | 14,88% | 7-02-188-00 | Guapiles | 25,25% | 7-02-737-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 353 | 7-02-229-00 | Guápiles | 19,00% | 7-02-653-00 | Roxana | 14,88% | 7-02-653-00 | Roxana | 14,88% | 7-02-423-00 | Rita | 25,25% | 7-02-766-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 354 | 7-02-233-00 | Guápiles | 19,00% | 7-02-093-00 | Rita | 14,88% | 7-02-093-00 | Rita | 14,88% | 7-02-462-00 | Rita | 25,25% | 7-02-738-00 | Guápiles | 4,50% |  |
| 355 | 7-02-284-00 | Colonia | 19,00% | 7-02-679-00 | Cariari | 14,88% | 7-02-679-00 | Cariari | 14,88% | 7-02-566-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-075-00 | Guápiles | 4,50% |  |
| 356 | 7-02-290-00 | Guapiles | 19,00% | 7-02-284-00 | Colonia | 14,88% | 7-02-284-00 | Colonia | 14,88% | 7-02-567-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-201-00 | Guápiles | 4,50% |  |
| 357 | 7-02-096-00 | Jimenez | 19,00% | 7-02-290-00 | Guapiles | 14,88% | 7-02-290-00 | Guapiles | 14,88% | 7-02-164-00 | Colonia | 25,25% | 7-02-066-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 358 | 7-02-250-00 | Jimenez | 19,00% | 7-02-472-00 | Cariari | 14,88% | 7-02-472-00 | Cariari | 14,88% | 7-02-697-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-261-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 359 | 7-02-263-00 | Roxana | 19,00% | 7-02-495-00 | Cariari | 14,88% | 7-02-495-00 | Cariari | 14,88% | 7-02-353-00 | Rita | 25,25% | 7-02-142-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 360 | 7-02-304-00 | Jimenez | 19,00% | 7-02-671-00 | Rita | 14,88% | 7-02-671-00 | Rita | 14,88% | 7-02-117-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-499-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 361 | 7-02-306-00 | Jimenez | 19,00% | 7-02-454-00 | Rita | 14,88% | 7-02-454-00 | Rita | 14,88% | 7-02-287-00 | Guapiles | 25,25% | 7-02-286-00 | Rita | 4,50% |  |
| 362 | 7-02-161-00 | Cariari | 19,00% | 7-02-677-00 | Cariari | 14,88% | 7-02-677-00 | Cariari | 14,88% | 7-02-770-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-305-00 | Colonia | 4,50% |  |
| 363 | 7-02-209-00 | Cariari | 19,00% | 7-02-471-00 | Guapiles | 14,88% | 7-02-471-00 | Guapiles | 14,88% | 7-02-330-00 | Rita | 25,25% | 7-02-313-00 | Rita | 4,50% |  |
| 364 | 7-02-226-00 | Cariari | 19,00% | 7-02-577-00 | Rita | 14,88% | 7-02-577-00 | Rita | 14,88% | 7-02-146-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-350-00 | Rita | 4,50% |  |
| 365 | 7-02-472-00 | Cariari | 19,00% | 7-02-479-00 | Colorado | 14,88% | 7-02-479-00 | Colorado | 14,88% | 7-02-552-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-391-00 | Colonia | 4,50% |  |
| 366 | 7-02-495-00 | Cariari | 19,00% | 7-02-051-00 | Guapiles | 14,63% | 7-02-051-00 | Guapiles | 14,63% | 7-02-072-00 | Guapiles | 25,25% | 7-02-394-00 | Rita | 4,50% |  |
| 367 | 7-02-506-00 | Cariari | 19,00% | 7-02-082-00 | Colonia | 14,63% | 7-02-082-00 | Colonia | 14,63% | 7-02-042-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-432-00 | Rita | 4,50% |  |
| 368 | 7-02-512-00 | Cariari | 19,00% | 7-02-052-00 | Guapiles | 14,63% | 7-02-052-00 | Guapiles | 14,63% | 7-02-046-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-433-00 | Rita | 4,50% |  |
| 369 | 7-02-515-00 | Cariari | 19,00% | 7-02-259-00 | Jimenez | 14,63% | 7-02-259-00 | Jimenez | 14,63% | 7-02-248-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-463-00 | Rita | 4,50% |  |
| 370 | 7-02-517-00 | Cariari | 19,00% | 7-02-100-00 | Roxana | 14,63% | 7-02-100-00 | Roxana | 14,63% | 7-02-327-00 | Rita | 25,25% | 7-02-590-00 | Rita | 4,50% |  |
| 371 | 7-02-520-00 | Cariari | 19,00% | 7-02-221-00 | Guapiles | 14,63% | 7-02-221-00 | Guapiles | 14,63% | 7-02-351-00 | Rita | 25,25% | 7-02-593-00 | Rita | 4,50% |  |
| 372 | 7-02-126-00 | Rita | 19,00% | 7-02-062-00 | Jimenez | 14,63% | 7-02-062-00 | Jimenez | 14,63% | 7-02-366-00 | Rita | 25,25% | 7-02-153-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 373 | 7-02-179-00 | Roxana | 19,00% | 7-02-159-00 | Cariari | 14,63% | 7-02-159-00 | Cariari | 14,63% | 7-02-588-00 | Rita | 25,25% | 7-02-560-00 | Rita | 4,50% |  |
| 374 | 7-02-317-00 | Rita | 19,00% | 7-02-160-00 | Cariari | 14,63% | 7-02-160-00 | Cariari | 14,63% | 7-02-152-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-079-00 | Colonia | 4,50% |  |
| 375 | 7-02-328-00 | Rita | 19,00% | 7-02-172-00 | Cariari | 14,63% | 7-02-172-00 | Cariari | 14,63% | 7-02-573-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-222-00 | Guapiles | 4,50% |  |
| 376 | 7-02-364-00 | Jimenez | 19,00% | 7-02-092-00 | Rita | 14,63% | 7-02-092-00 | Rita | 14,63% | 7-02-016-00 | Guapiles | 25,25% | 7-02-446-00 | Colonia | 4,50% |  |
| 377 | 7-02-369-00 | Rita | 19,00% | 7-02-178-00 | Rita | 14,63% | 7-02-178-00 | Rita | 14,63% | 7-02-057-00 | COLONIA | 25,25% | 7-02-158-00 | Guapiles | 4,50% |  |
| 378 | 7-02-406-00 | Rita | 19,00% | 7-02-309-00 | Rita | 14,63% | 7-02-309-00 | Rita | 14,63% | 7-02-074-00 | Guápiles | 25,25% | 7-02-646-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 379 | 7-02-414-00 | Rita | 19,00% | 7-02-310-00 | Rita | 14,63% | 7-02-310-00 | Rita | 14,63% | 7-02-137-00 | Guápiles | 25,25% | 7-02-656-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 380 | 7-02-452-00 | Rita | 19,00% | 7-02-400-00 | Rita | 14,63% | 7-02-400-00 | Rita | 14,63% | 7-02-200-00 | Guápiles | 25,25% | 7-02-657-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 381 | 7-02-578-00 | Rita | 19,00% | 7-02-405-00 | Rita | 14,63% | 7-02-405-00 | Rita | 14,63% | 7-02-202-00 | Guápiles | 25,25% | 7-02-665-00 | Rita | 4,50% |  |
| 382 | 7-02-579-00 | Rita | 19,00% | 7-02-144-00 | Roxana | 14,63% | 7-02-144-00 | Roxana | 14,63% | 7-02-203-00 | Guápiles | 25,25% | 7-02-696-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 383 | 7-02-594-00 | Rita | 19,00% | 7-02-568-00 | Jimenez | 14,63% | 7-02-568-00 | Jimenez | 14,63% | 7-02-206-00 | Guápiles | 25,25% | 7-02-702-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 384 | 7-02-561-00 | Roxana | 19,00% | 7-02-084-00 | Colonia | 14,63% | 7-02-084-00 | Colonia | 14,63% | 7-02-230-00 | Rita | 25,25% | 7-02-734-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 385 | 7-02-565-00 | Roxana | 19,00% | 7-02-706-00 | Rita | 14,63% | 7-02-706-00 | Rita | 14,63% | 7-02-244-00 | Guapiles | 25,25% | 7-02-751-00 | Rita | 4,50% |  |
| 386 | 7-02-088-00 | Colonia | 19,00% | 7-02-724-00 | Guapiles | 14,63% | 7-02-724-00 | Guapiles | 14,63% | 7-02-041-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-353-00 | Rita | 4,50% |  |
| 387 | 7-02-208-00 | Guapiles | 19,00% | 7-02-735-00 | Jimenez | 14,63% | 7-02-735-00 | Jimenez | 14,63% | 7-02-047-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-265-00 | Guapiles | 4,50% |  |
| 388 | 7-02-625-00 | Roxana | 19,00% | 7-02-141-00 | Rita | 14,63% | 7-02-141-00 | Rita | 14,63% | 7-02-049-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-186-00 | Colonia | 4,50% |  |
| 389 | 7-02-671-00 | Rita | 19,00% | 7-02-169-00 | Rita | 14,63% | 7-02-169-00 | Rita | 14,63% | 7-02-069-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-266-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 390 | 7-02-726-00 | Guapiles | 19,00% | 7-02-151-00 | Roxana | 14,63% | 7-02-151-00 | Roxana | 14,63% | 7-02-249-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-094-00 | Rita | 4,50% |  |
| 391 | 7-02-731-00 | Colonia | 19,00% | 7-02-553-00 | Roxana | 14,63% | 7-02-553-00 | Roxana | 14,63% | 7-02-576-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-324-00 | Rita | 4,50% |  |
| 392 | 7-02-737-00 | Jimenez | 19,00% | 7-02-746-00 | Roxana | 14,63% | 7-02-746-00 | Roxana | 14,63% | 7-02-156-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-379-00 | Rita | 4,50% |  |
| 393 | 7-02-750-00 | Guapiles | 19,00% | 7-02-616-00 | Roxana | 14,63% | 7-02-616-00 | Roxana | 14,63% | 7-02-239-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-250-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 394 | 7-02-766-00 | Roxana | 19,00% | 7-02-769-00 | Roxana | 14,50% | 7-02-769-00 | Roxana | 14,50% | 7-02-488-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-561-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 395 | 7-02-213-00 | Guapiles | 19,00% | 7-02-225-00 | Guapiles | 14,50% | 7-02-225-00 | Guapiles | 14,50% | 7-02-519-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-754-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 396 | 7-02-225-00 | Guapiles | 19,00% | 7-02-390-000 | Rita | 14,50% | 7-02-390-000 | Rita | 14,50% | 7-02-246-00 | Rita | 25,25% | 7-02-335-00 | Rita | 4,50% |  |
| 397 | 7-02-303-00 | Guapiles | 19,00% | 7-02-377-00 | Rita | 14,25% | 7-02-377-00 | Rita | 14,25% | 7-02-268-00 | Rita | 25,25% | 7-02-355-00 | Colonia | 4,50% |  |
| 398 | 7-02-267-00 | Jimenez | 19,00% | 7-02-583-00 | Rita | 14,25% | 7-02-583-00 | Rita | 14,25% | 7-02-318-00 | Rita | 25,25% | 7-02-601-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 399 | 7-02-420-00 | Cariari | 19,00% | 7-02-380-00 | Roxana | 14,25% | 7-02-380-00 | Roxana | 14,25% | 7-02-319-00 | Rita | 25,25% | 7-02-525-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 400 | 7-02-518-00 | Cariari | 19,00% | 7-02-232-00 | Guapiles | 14,13% | 7-02-232-00 | Guapiles | 14,13% | 7-02-329-00 | Rita | 25,25% | 7-02-547-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 401 | 7-02-535-00 | Rita | 19,00% | 7-02-419-00 | Rita | 14,13% | 7-02-419-00 | Rita | 14,13% | 7-02-370-00 | Rita | 25,25% | 7-02-514-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 402 | 7-02-083-00 | Rita | 19,00% | 7-02-128-00 | Guapiles | 14,13% | 7-02-128-00 | Guapiles | 14,13% | 7-02-371-00 | Rita | 25,25% | 7-02-523-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 403 | 7-02-143-00 | Rita | 19,00% | 7-02-686-00 | Rita | 14,00% | 7-02-686-00 | Rita | 14,00% | 7-02-373-00 | Rita | 25,25% | 7-02-528-00 | Rita | 4,50% |  |
| 404 | 7-02-189-00 | Rita | 19,00% | 7-02-720-00 | Cariari | 14,00% | 7-02-720-00 | Cariari | 14,00% | 7-02-376-00 | Rita | 25,25% | 7-02-604-00 | Rita | 4,50% |  |
| 405 | 7-02-321-00 | Rita | 19,00% | 7-02-725-00 | Guapiles | 14,00% | 7-02-725-00 | Guapiles | 14,00% | 7-02-386-00 | Rita | 25,25% | 7-02-610-00 | Guapiles | 4,50% |  |
| 406 | 7-02-365-00 | Rita | 19,00% | 7-02-763-00 | Colorado | 14,00% | 7-02-763-00 | Colorado | 14,00% | 7-02-388-00 | Rita | 25,25% | 7-02-617-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 407 | 7-02-410-00 | Rita | 19,00% | 7-02-689-00 | Cariari | 13,88% | 7-02-689-00 | Cariari | 13,88% | 7-02-397-00 | Rita | 25,25% | 7-02-511-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 408 | 7-02-454-00 | Rita | 19,00% | 7-02-684-00 | Cariari | 13,88% | 7-02-684-00 | Cariari | 13,88% | 7-02-402-00 | Rita | 25,25% | 7-02-247-00 | Guápiles | 4,50% |  |
| 409 | 7-02-603-00 | Rita | 19,00% | 7-02-699-00 | Cariari | 13,88% | 7-02-699-00 | Cariari | 13,88% | 7-02-417-00 | Rita | 25,25% | 7-02-233-00 | Guápiles | 4,50% |  |
| 410 | 7-02-677-00 | Cariari | 19,00% | 7-02-707-00 | Colorado | 13,88% | 7-02-707-00 | Colorado | 13,88% | 7-02-447-00 | Rita | 25,25% | 7-02-304-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 411 | 7-02-747-00 | Roxana | 19,00% | 7-02-708-00 | Colorado | 13,88% | 7-02-708-00 | Colorado | 13,88% | 7-02-458-00 | Rita | 25,25% | 7-02-506-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 412 | 7-02-738-00 | Jimenez | 18,50% | 7-02-715-00 | Colorado | 13,88% | 7-02-715-00 | Colorado | 13,88% | 7-02-580-00 | Rita | 25,25% | 7-02-515-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 413 | 7-02-184-00 | Colonia | 18,50% | 7-02-744-00 | Colorado | 13,88% | 7-02-744-00 | Colorado | 13,88% | 7-02-582-00 | Rita | 25,25% | 7-02-517-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 414 | 7-02-466-00 | Cariari | 18,25% | 7-02-470-00 | Cariari | 13,88% | 7-02-470-00 | Cariari | 13,88% | 7-02-596-00 | Rita | 25,25% | 7-02-520-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 415 | 7-02-485-00 | Cariari | 18,25% | 7-02-491-00 | Cariari | 13,88% | 7-02-491-00 | Cariari | 13,88% | 7-02-116-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-625-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 416 | 7-02-122-00 | Colonia | 18,25% | 7-02-492-00 | Cariari | 13,88% | 7-02-492-00 | Cariari | 13,88% | 7-02-087-00 | Colonia | 25,25% | 7-02-750-00 | Guápiles | 4,50% |  |
| 417 | 7-02-419-00 | Rita | 18,25% | 7-02-456-00 | Rita | 13,88% | 7-02-456-00 | Rita | 13,88% | 7-02-710-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-217-00 | Guápiles | 4,50% |  |
| 418 | 7-02-075-00 | Guápiles | 18,00% | 7-02-681-00 | Cariari | 13,88% | 7-02-681-00 | Cariari | 13,88% | 7-02-739-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-253-00 | Colonia | 4,50% |  |
| 419 | 7-02-201-00 | Guápiles | 18,00% | 7-02-693-00 | Cariari | 13,88% | 7-02-693-00 | Cariari | 13,88% | 7-02-758-00 | Rita | 25,25% | 7-02-513-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 420 | 7-02-217-00 | Guápiles | 18,00% | 7-02-760-00 | Cariari | 13,88% | 7-02-760-00 | Cariari | 13,88% | 7-02-768-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-524-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 421 | 7-02-066-00 | Jimenez | 18,00% | 7-02-494-00 | Cariari | 13,88% | 7-02-494-00 | Cariari | 13,88% | 7-02-773-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-605-00 | Rita | 4,50% |  |
| 422 | 7-02-253-00 | Colonia | 18,00% | 7-02-475-00 | Rita | 13,88% | 7-02-475-00 | Rita | 13,88% | 7-02-190-00 | Guápiles | 25,25% | 7-02-624-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 423 | 7-02-261-00 | Jimenez | 18,00% | 7-02-556-00 | Roxana | 13,88% | 7-02-556-00 | Roxana | 13,88% | 7-02-204-00 | Guápiles | 25,25% | 7-02-647-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 424 | 7-02-142-00 | Roxana | 18,00% | 7-02-672-00 | Colonia | 13,88% | 7-02-672-00 | Colonia | 13,88% | 7-02-224-00 | Guápiles | 25,25% | 7-02-701-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 425 | 7-02-499-00 | Cariari | 18,00% | 7-02-680-00 | Cariari | 13,88% | 7-02-680-00 | Cariari | 13,88% | 7-02-242-00 | Guápiles | 25,25% | 7-02-384-00 | Rita | 4,50% |  |
| 426 | 7-02-513-00 | Cariari | 18,00% | 7-02-477-00 | Colorado | 13,88% | 7-02-477-00 | Colorado | 13,88% | 7-02-048-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-149-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 427 | 7-02-524-00 | Cariari | 18,00% | 7-02-525-00 | Cariari | 13,63% | 7-02-525-00 | Cariari | 13,63% | 7-02-575-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-018-00 | Rita | 4,50% |  |
| 428 | 7-02-173-00 | Rita | 18,00% | 7-02-547-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-547-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-409-00 | Rita | 25,25% | 7-02-174-00 | Rita | 4,50% |  |
| 429 | 7-02-195-00 | Guapiles | 18,00% | 7-02-163-00 | Cariari | 13,63% | 7-02-163-00 | Cariari | 13,63% | 7-02-493-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-129-00 | Rita | 4,50% |  |
| 430 | 7-02-286-00 | Rita | 18,00% | 7-02-424-00 | Rita | 13,63% | 7-02-424-00 | Rita | 13,63% | 7-02-322-00 | Rita | 25,25% | 7-02-055-00 | Guapiles | 4,50% |  |
| 431 | 7-02-305-00 | Colonia | 18,00% | 7-02-155-00 | Colonia | 13,63% | 7-02-155-00 | Colonia | 13,63% | 7-02-323-00 | Rita | 25,25% | 7-02-010-00 | Rita | 4,50% |  |
| 432 | 7-02-313-00 | Rita | 18,00% | 7-02-358-00 | Rita | 13,63% | 7-02-358-00 | Rita | 13,63% | 7-02-354-00 | Rita | 25,25% | 7-02-258-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 433 | 7-02-350-00 | Rita | 18,00% | 7-02-130-00 | Colonia | 13,63% | 7-02-130-00 | Colonia | 13,63% | 7-02-361-00 | Rita | 25,25% | 7-02-171-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 434 | 7-02-391-00 | Colonia | 18,00% | 7-02-187-00 | Guapiles | 13,63% | 7-02-187-00 | Guapiles | 13,63% | 7-02-392-00 | Rita | 25,25% | 7-02-238-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 435 | 7-02-394-00 | Rita | 18,00% | 7-02-191-00 | Colorado | 13,63% | 7-02-191-00 | Colorado | 13,63% | 7-02-408-00 | Rita | 25,25% | 7-02-326-00 | Rita | 4,50% |  |
| 436 | 7-02-432-00 | Rita | 18,00% | 7-02-194-00 | Guápiles | 13,63% | 7-02-194-00 | Guápiles | 13,63% | 7-02-412-00 | Rita | 25,25% | 7-02-013-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 437 | 7-02-433-00 | Rita | 18,00% | 7-02-229-00 | Guápiles | 13,63% | 7-02-229-00 | Guápiles | 13,63% | 7-02-434-00 | Rita | 25,25% | 7-02-210-00 | Guápiles | 4,50% |  |
| 438 | 7-02-463-00 | Rita | 18,00% | 7-02-096-00 | Jimenez | 13,63% | 7-02-096-00 | Jimenez | 13,63% | 7-02-436-00 | Rita | 25,25% | 7-02-193-00 | Guápiles | 4,50% |  |
| 439 | 7-02-471-00 | Guapiles | 18,00% | 7-02-263-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-263-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-437-00 | Rita | 25,25% | 7-02-316-00 | Rita | 4,50% |  |
| 440 | 7-02-577-00 | Rita | 18,00% | 7-02-306-00 | Jimenez | 13,63% | 7-02-306-00 | Jimenez | 13,63% | 7-02-443-00 | Rita | 25,25% | 7-02-292-00 | Guapiles | 4,50% |  |
| 441 | 7-02-590-00 | Rita | 18,00% | 7-02-161-00 | Cariari | 13,63% | 7-02-161-00 | Cariari | 13,63% | 7-02-457-00 | Rita | 25,25% | 7-02-102-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 442 | 7-02-593-00 | Rita | 18,00% | 7-02-209-00 | Cariari | 13,63% | 7-02-209-00 | Cariari | 13,63% | 7-02-467-00 | Guapiles | 25,25% | 7-02-252-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 443 | 7-02-605-00 | Rita | 18,00% | 7-02-226-00 | Cariari | 13,63% | 7-02-226-00 | Cariari | 13,63% | 7-02-581-00 | Rita | 25,25% | 7-02-256-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 444 | 7-02-153-00 | Roxana | 18,00% | 7-02-126-00 | Rita | 13,63% | 7-02-126-00 | Rita | 13,63% | 7-02-584-00 | Rita | 25,25% | 7-02-260-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 445 | 7-02-560-00 | Rita | 18,00% | 7-02-179-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-179-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-585-00 | Rita | 25,25% | 7-02-299-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 446 | 7-02-079-00 | Colonia | 18,00% | 7-02-317-00 | Rita | 13,63% | 7-02-317-00 | Rita | 13,63% | 7-02-587-00 | Rita | 25,25% | 7-02-162-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 447 | 7-02-222-00 | Guapiles | 18,00% | 7-02-328-00 | Rita | 13,63% | 7-02-328-00 | Rita | 13,63% | 7-02-595-00 | Rita | 25,25% | 7-02-175-00 | Colonia | 4,50% |  |
| 448 | 7-02-446-00 | Colonia | 18,00% | 7-02-364-00 | Jimenez | 13,63% | 7-02-364-00 | Jimenez | 13,63% | 7-02-558-00 | Rita | 25,25% | 7-02-312-00 | Rita | 4,50% |  |
| 449 | 7-02-158-00 | Guapiles | 18,00% | 7-02-369-00 | Rita | 13,63% | 7-02-369-00 | Rita | 13,63% | 7-02-562-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-009-00 | Guapiles | 4,50% |  |
| 450 | 7-02-624-00 | Roxana | 18,00% | 7-02-406-00 | Rita | 13,63% | 7-02-406-00 | Rita | 13,63% | 7-02-563-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-539-00 | Cariari | 4,50% |  |
| 451 | 7-02-646-00 | Roxana | 18,00% | 7-02-414-00 | Rita | 13,63% | 7-02-414-00 | Rita | 13,63% | 7-02-085-00 | Colonia | 25,25% | 7-02-733-00 | Guápiles | 4,50% |  |
| 452 | 7-02-647-00 | Roxana | 18,00% | 7-02-452-00 | Rita | 13,63% | 7-02-452-00 | Rita | 13,63% | 7-02-157-00 | Rita | 25,25% | 7-02-234-00 | Guápiles | 4,50% |  |
| 453 | 7-02-656-00 | Roxana | 18,00% | 7-02-578-00 | Rita | 13,63% | 7-02-578-00 | Rita | 13,63% | 7-02-104-00 | Guápiles | 25,25% | 7-02-030-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 454 | 7-02-657-00 | Roxana | 18,00% | 7-02-579-00 | Rita | 13,63% | 7-02-579-00 | Rita | 13,63% | 7-02-332-00 | Guápiles | 25,25% | 7-02-039-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 455 | 7-02-665-00 | Rita | 18,00% | 7-02-594-00 | Rita | 13,63% | 7-02-594-00 | Rita | 13,63% | 7-02-632-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-555-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 456 | 7-02-666-00 | Rita | 18,00% | 7-02-565-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-565-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-651-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-177-00 | Colonia | 4,50% |  |
| 457 | 7-02-696-00 | Cariari | 18,00% | 7-02-088-00 | Colonia | 13,63% | 7-02-088-00 | Colonia | 13,63% | 7-02-659-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-748-00 | Roxana | 4,50% |  |
| 458 | 7-02-701-00 | Cariari | 18,00% | 7-02-208-00 | Guápiles | 13,63% | 7-02-208-00 | Guápiles | 13,63% | 7-02-660-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-056-00 | Jimenez | 4,50% |  |
| 459 | 7-02-702-00 | Cariari | 18,00% | 7-02-726-00 | Guápiles | 13,63% | 7-02-726-00 | Guápiles | 13,63% | 7-02-661-00 | Rita | 25,25% | 7-02-638-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 460 | 7-02-734-00 | Jimenez | 18,00% | 7-02-731-00 | Colonia | 13,63% | 7-02-731-00 | Colonia | 13,63% | 7-02-663-00 | Rita | 25,25% | 7-02-440-00 | Rita | 3,25% |  |
| 461 | 7-02-751-00 | Rita | 18,00% | 7-02-737-00 | Jimenez | 13,63% | 7-02-737-00 | Jimenez | 13,63% | 7-02-664-00 | Rita | 25,25% | 7-02-635-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 462 | 7-02-188-00 | Guapiles | 18,00% | 7-02-766-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-766-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-667-00 | Rita | 25,25% | 7-02-419-00 | Rita | 3,25% |  |
| 463 | 7-02-390-000 | Rita | 18,00% | 7-02-303-00 | Guapiles | 13,63% | 7-02-303-00 | Guapiles | 13,63% | 7-02-668-00 | Rita | 25,25% | 7-02-333-00 | Guapiles | 3,25% |  |
| 464 | 7-02-396-00 | Rita | 18,00% | 7-02-420-00 | Cariari | 13,63% | 7-02-420-00 | Cariari | 13,63% | 7-02-690-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-549-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 465 | 7-02-423-00 | Rita | 18,00% | 7-02-083-00 | Rita | 13,63% | 7-02-083-00 | Rita | 13,63% | 7-02-691-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-428-00 | Rita | 3,25% |  |
| 466 | 7-02-462-00 | Rita | 18,00% | 7-02-143-00 | Rita | 13,63% | 7-02-143-00 | Rita | 13,63% | 7-02-692-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-429-00 | Rita | 3,25% |  |
| 467 | 7-02-566-00 | Roxana | 18,00% | 7-02-189-00 | Rita | 13,63% | 7-02-189-00 | Rita | 13,63% | 7-02-698-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-459-00 | Rita | 3,25% |  |
| 468 | 7-02-567-00 | Roxana | 18,00% | 7-02-321-00 | Rita | 13,63% | 7-02-321-00 | Rita | 13,63% | 7-02-704-00 | Rita | 25,25% | 7-02-404-00 | Rita | 3,25% |  |
| 469 | 7-02-479-00 | Colorado | 18,00% | 7-02-365-00 | Rita | 13,63% | 7-02-365-00 | Rita | 13,63% | 7-02-711-00 | Rita | 25,25% | 7-02-413-00 | Rita | 3,25% |  |
| 470 | 7-02-164-00 | Colonia | 18,00% | 7-02-410-00 | Rita | 13,63% | 7-02-410-00 | Rita | 13,63% | 7-02-749-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-093-00 | Rita | 3,25% |  |
| 471 | 7-02-619-00 | Roxana | 18,00% | 7-02-747-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-747-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-764-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-225-00 | Guapiles | 3,25% |  |
| 472 | 7-02-697-00 | Cariari | 18,00% | 7-02-738-00 | Jimenez | 13,63% | 7-02-738-00 | Jimenez | 13,63% | 7-02-772-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-390-000 | Rita | 3,25% |  |
| 473 | 7-02-607-00 | Rita | 17,75% | 7-02-184-00 | Colonia | 13,63% | 7-02-184-00 | Colonia | 13,63% | 7-02-372-00 | Rita | 25,25% | 7-02-583-00 | Rita | 3,25% |  |
| 474 | 7-02-689-00 | Cariari | 17,75% | 7-02-075-00 | Guapiles | 13,63% | 7-02-075-00 | Guapiles | 13,63% | 7-02-421-00 | Rita | 25,25% | 7-02-689-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 475 | 7-02-276-00 | Guapiles | 17,50% | 7-02-201-00 | Guapiles | 13,63% | 7-02-201-00 | Guapiles | 13,63% | 7-02-571-00 | Colorado | 25,25% | 7-02-684-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 476 | 7-02-330-00 | Rita | 17,50% | 7-02-066-00 | Jimenez | 13,63% | 7-02-066-00 | Jimenez | 13,63% | 7-02-722-00 | Colorado | 25,25% | 7-02-699-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 477 | 7-02-353-00 | Rita | 17,50% | 7-02-261-00 | Jimenez | 13,63% | 7-02-261-00 | Jimenez | 13,63% | 7-02-024-00 | Guápiles | 25,25% | 7-02-707-00 | Colorado | 3,25% |  |
| 478 | 7-02-146-00 | Roxana | 17,50% | 7-02-142-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-142-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-705-00 | Rita | 25,25% | 7-02-708-00 | Colorado | 3,25% |  |
| 479 | 7-02-552-00 | Roxana | 17,50% | 7-02-499-00 | Cariari | 13,63% | 7-02-499-00 | Cariari | 13,63% | 7-02-743-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-715-00 | Colorado | 3,25% |  |
| 480 | 7-02-192-00 | Guapiles | 17,25% | 7-02-173-00 | Rita | 13,63% | 7-02-173-00 | Rita | 13,63% | 7-02-757-00 | Colorado | 25,25% | 7-02-744-00 | Colorado | 3,25% |  |
| 481 | 7-02-065-00 | Jimenez | 17,25% | 7-02-286-00 | Rita | 13,63% | 7-02-286-00 | Rita | 13,63% | 7-02-044-00 | Jimenez | 25,25% | 7-02-303-00 | Guapiles | 3,25% |  |
| 482 | 7-02-070-00 | Jimenez | 17,25% | 7-02-305-00 | Colonia | 13,63% | 7-02-305-00 | Colonia | 13,63% | 7-02-444-00 | Rita | 25,25% | 7-02-420-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 483 | 7-02-077-00 | Jimenez | 17,25% | 7-02-313-00 | Rita | 13,63% | 7-02-313-00 | Rita | 13,63% | 7-02-683-00 | Cariari | 25,25% | 7-02-083-00 | Rita | 3,25% |  |
| 484 | 7-02-255-00 | Colonia | 17,25% | 7-02-350-00 | Rita | 13,63% | 7-02-350-00 | Rita | 13,63% | 7-02-709-00 | Rita | 25,25% | 7-02-143-00 | Rita | 3,25% |  |
| 485 | 7-02-296-00 | Jimenez | 17,25% | 7-02-391-00 | Colonia | 13,63% | 7-02-391-00 | Colonia | 13,63% | 7-02-285-00 | Guápiles | 25,25% | 7-02-189-00 | Rita | 3,25% |  |
| 486 | 7-02-298-00 | Jimenez | 17,25% | 7-02-394-00 | Rita | 13,63% | 7-02-394-00 | Rita | 13,63% | 7-02-755-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-321-00 | Rita | 3,25% |  |
| 487 | 7-02-300-00 | Jimenez | 17,25% | 7-02-432-00 | Rita | 13,63% | 7-02-432-00 | Rita | 13,63% | 7-02-717-00 | Colorado | 25,25% | 7-02-365-00 | Rita | 3,25% |  |
| 488 | 7-02-302-00 | Jimenez | 17,25% | 7-02-433-00 | Rita | 13,63% | 7-02-433-00 | Rita | 13,63% | 7-02-716-00 | Colorado | 25,25% | 7-02-410-00 | Rita | 3,25% |  |
| 489 | 7-02-368-00 | Rita | 17,25% | 7-02-463-00 | Rita | 13,63% | 7-02-463-00 | Rita | 13,63% | 7-02-718-00 | Roxana | 25,25% | 7-02-747-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 490 | 7-02-375-00 | Rita | 17,25% | 7-02-590-00 | Rita | 13,63% | 7-02-590-00 | Rita | 13,63% | 7-02-280-00 | Guápiles | 25,00% | 7-02-184-00 | Colonia | 3,25% |  |
| 491 | 7-02-435-00 | Roxana | 17,25% | 7-02-593-00 | Rita | 13,63% | 7-02-593-00 | Rita | 13,63% | 7-02-273-00 | Guápiles | 25,00% | 7-02-188-00 | Guapiles | 3,25% |  |
| 492 | 7-02-166-00 | Colonia | 17,25% | 7-02-153-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-153-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-315-00 | Colonia | 25,00% | 7-02-423-00 | Rita | 3,25% |  |
| 493 | 7-02-167-00 | Colonia | 17,25% | 7-02-560-00 | Rita | 13,63% | 7-02-560-00 | Rita | 13,63% | 7-02-634-00 | Rita | 25,00% | 7-02-462-00 | Rita | 3,25% |  |
| 494 | 7-02-752-00 | Guapiles | 17,25% | 7-02-079-00 | Colonia | 13,63% | 7-02-079-00 | Colonia | 13,63% | 7-02-720-00 | Cariari | 25,00% | 7-02-566-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 495 | 7-02-616-00 | Roxana | 17,25% | 7-02-222-00 | Guapiles | 13,63% | 7-02-222-00 | Guápiles | 13,63% | 7-02-725-00 | Guápiles | 25,00% | 7-02-567-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 496 | 7-02-477-00 | Colorado | 17,00% | 7-02-446-00 | Colonia | 13,63% | 7-02-446-00 | Colonia | 13,63% | 7-02-763-00 | Colorado | 25,00% | 7-02-164-00 | Colonia | 3,25% |  |
| 497 | 7-02-609-00 | Jimenez | 17,00% | 7-02-158-00 | Guapiles | 13,63% | 7-02-158-00 | Guápiles | Guápiles | 7-02-622-00 | Guapiles | 24,75% | 7-02-697-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 498 | 7-02-732-00 | Colonia | 17,00% | 7-02-646-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-646-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-526-00 | Cariari | 24,75% | 7-02-117-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 499 | 7-02-241-00 | Guapiles | 16,75% | 7-02-656-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-656-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-281-00 | Guapiles | 24,50% | 7-02-287-00 | Guapiles | 3,25% |  |
| 500 | 7-02-602-00 | Rita | 16,75% | 7-02-657-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-657-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-469-00 | Rita | 24,50% | 7-02-770-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 501 | 7-02-684-00 | Cariari | 16,75% | 7-02-665-00 | Rita | 13,63% | 7-02-665-00 | Rita | 13,63% | 7-02-235-00 | Guápiles | 24,50% | 7-02-330-00 | Rita | 3,25% |  |
| 502 | 7-02-694-00 | Rita | 16,75% | 7-02-696-00 | Cariari | 13,63% | 7-02-696-00 | Cariari | 13,63% | 7-02-138-00 | Guápiles | 24,00% | 7-02-146-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 503 | 7-02-699-00 | Cariari | 16,75% | 7-02-702-00 | Cariari | 13,63% | 7-02-702-00 | Cariari | 13,63% | 7-02-114-00 | Guápiles | 24,00% | 7-02-552-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 504 | 7-02-707-00 | Colorado | 16,75% | 7-02-734-00 | Jimenez | 13,63% | 7-02-734-00 | Jimenez | 13,63% | 7-02-283-00 | Guápiles | 24,00% | 7-02-072-00 | Guapiles | 3,25% |  |
| 505 | 7-02-708-00 | Colorado | 16,75% | 7-02-751-00 | Rita | 13,63% | 7-02-751-00 | Rita | 13,63% | 7-02-007-00 | Colonia | 24,00% | 7-02-042-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 506 | 7-02-715-00 | Colorado | 16,75% | 7-02-188-00 | Guapiles | 13,63% | 7-02-188-00 | Guapiles | 13,63% | 7-02-662-00 | Rita | 23,75% | 7-02-046-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 507 | 7-02-719-00 | Cariari | 16,75% | 7-02-423-00 | Rita | 13,63% | 7-02-423-00 | Rita | 13,63% | 7-02-592-00 | Rita | 23,75% | 7-02-248-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 508 | 7-02-744-00 | Colorado | 16,75% | 7-02-462-00 | Rita | 13,63% | 7-02-462-00 | Rita | 13,63% | 7-02-557-00 | Roxana | 23,75% | 7-02-327-00 | Rita | 3,25% |  |
| 509 | 7-02-117-00 | Roxana | 16,50% | 7-02-566-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-566-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-675-00 | Cariari | 23,75% | 7-02-351-00 | Rita | 3,25% |  |
| 510 | 7-02-769-00 | Roxana | 16,50% | 7-02-567-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-567-00 | Roxana | 13,63% | 7-02-742-00 | Jimenez | 23,75% | 7-02-366-00 | Rita | 3,25% |  |
| 511 | 7-02-072-00 | Guápiles | 16,25% | 7-02-164-00 | Colonia | 13,63% | 7-02-164-00 | Colonia | 13,63% | 7-02-670-00 | Cariari | 23,75% | 7-02-588-00 | Rita | 3,25% |  |
| 512 | 7-02-279-00 | Colonia | 16,25% | 7-02-697-00 | Cariari | 13,63% | 7-02-697-00 | Cariari | 13,63% | 7-02-685-00 | Rita | 23,75% | 7-02-152-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 513 | 7-02-042-00 | Jimenez | 16,25% | 7-02-353-00 | Rita | 13,63% | 7-02-353-00 | Rita | 13,63% | 7-02-678-00 | Cariari | 23,75% | 7-02-573-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 514 | 7-02-046-00 | Jimenez | 16,25% | 7-02-269-00 | Rita | 13,63% | 7-02-269-00 | Rita | 13,63% | 7-02-500-00 | Cariari | 23,50% | 7-02-016-00 | Guápiles | 3,25% |  |
| 515 | 7-02-248-00 | Jimenez | 16,25% | 7-02-478-00 | Cariari | 13,38% | 7-02-478-00 | Cariari | 13,38% | 7-02-609-00 | Jimenez | 23,00% | 7-02-057-00 | COLONIA | 3,25% |  |
| 516 | 7-02-262-00 | Jimenez | 16,25% | 7-02-451-00 | Rita | 13,38% | 7-02-451-00 | Rita | 13,38% | 7-02-108-00 | Guápiles | 22,75% | 7-02-074-00 | Guápiles | 3,25% |  |
| 517 | 7-02-264-00 | Jimenez | 16,25% | 7-02-117-00 | Roxana | 13,25% | 7-02-117-00 | Roxana | 13,25% | 7-02-124-00 | Rita | 22,75% | 7-02-137-00 | Guápiles | 3,25% |  |
| 518 | 7-02-295-00 | Jimenez | 16,25% | 7-02-287-00 | Guápiles | 13,25% | 7-02-287-00 | Guápiles | 13,25% | 7-02-133-00 | Rita | 22,75% | 7-02-200-00 | Guápiles | 3,25% |  |
| 519 | 7-02-136-00 | Rita | 16,25% | 7-02-770-00 | Roxana | 13,25% | 7-02-770-00 | Roxana | 13,25% | 7-02-363-00 | Rita | 22,75% | 7-02-202-00 | Guápiles | 3,25% |  |
| 520 | 7-02-245-00 | Rita | 16,25% | 7-02-639-00 | Roxana | 13,13% | 7-02-639-00 | Roxana | 13,13% | 7-02-478-00 | Cariari | 22,75% | 7-02-203-00 | Guápiles | 3,25% |  |
| 521 | 7-02-274-00 | Rita | 16,25% | 7-02-514-00 | Cariari | 13,00% | 7-02-514-00 | Cariari | 13,00% | 7-02-451-00 | Rita | 22,75% | 7-02-206-00 | Guápiles | 3,25% |  |
| 522 | 7-02-311-00 | Rita | 16,25% | 7-02-476-00 | Cariari | 13,00% | 7-02-476-00 | Cariari | 13,00% | 7-02-666-00 | Rita | 22,75% | 7-02-230-00 | Guápiles | 3,25% |  |
| 523 | 7-02-320-00 | Colonia | 16,25% | 7-02-721-00 | Colorado | 13,00% | 7-02-721-00 | Colorado | 13,00% | 7-02-297-00 | Roxana | 22,75% | 7-02-244-00 | Guápiles | 3,25% |  |
| 524 | 7-02-325-00 | Rita | 16,25% | 7-02-730-00 | Colonia | 13,00% | 7-02-730-00 | Colonia | 13,00% | 7-02-450-00 | Guápiles | 22,75% | 7-02-041-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 525 | 7-02-327-00 | Rita | 16,25% | 7-02-523-00 | Cariari | 12,75% | 7-02-523-00 | Cariari | 12,75% | 7-02-167-00 | Colonia | 22,50% | 7-02-047-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 526 | 7-02-351-00 | Rita | 16,25% | 7-02-540-00 | Cariari | 12,63% | 7-02-540-00 | Cariari | 12,63% | 7-02-023-00 | Cariari | 22,50% | 7-02-049-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 527 | 7-02-366-00 | Rita | 16,25% | 7-02-550-00 | Rita | 12,63% | 7-02-550-00 | Rita | 12,63% | 7-02-127-00 | Guápiles | 22,50% | 7-02-069-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 528 | 7-02-425-00 | Rita | 16,25% | 7-02-330-00 | Rita | 12,63% | 7-02-330-00 | Rita | 12,63% | 7-02-257-00 | Jimenez | 22,25% | 7-02-249-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 529 | 7-02-439-00 | Jimenez | 16,25% | 7-02-146-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-146-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-623-00 | Colonia | 22,25% | 7-02-576-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 530 | 7-02-450-00 | Guápiles | 16,25% | 7-02-552-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-552-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-618-00 | Roxana | 22,25% | 7-02-156-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 531 | 7-02-588-00 | Rita | 16,25% | 7-02-072-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-072-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-636-00 | Roxana | 22,25% | 7-02-239-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 532 | 7-02-152-00 | Roxana | 16,25% | 7-02-042-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-042-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-529-00 | Rita | 22,25% | 7-02-488-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 533 | 7-02-564-00 | Roxana | 16,25% | 7-02-046-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-046-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-213-00 | Guápiles | 22,25% | 7-02-519-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 534 | 7-02-573-00 | Roxana | 16,25% | 7-02-248-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-248-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-004-00 | Jimenez | 22,00% | 7-02-246-00 | Rita | 3,25% |  |
| 535 | 7-02-586-00 | Rita | 16,25% | 7-02-327-00 | Rita | 12,63% | 7-02-327-00 | Rita | 12,63% | 7-02-139-00 | Guápiles | 22,00% | 7-02-268-00 | Rita | 3,25% |  |
| 536 | 7-02-678-00 | Cariari | 16,25% | 7-02-351-00 | Rita | 12,63% | 7-02-351-00 | Rita | 12,63% | 7-02-639-00 | Roxana | 22,00% | 7-02-318-00 | Rita | 3,25% |  |
| 537 | 7-02-685-00 | Rita | 16,25% | 7-02-366-00 | Rita | 12,63% | 7-02-366-00 | Rita | 12,63% | 7-02-331-00 | Rita | 21,50% | 7-02-319-00 | Rita | 3,25% |  |
| 538 | 7-02-714-00 | Colorado | 16,25% | 7-02-588-00 | Rita | 12,63% | 7-02-588-00 | Rita | 12,63% | 7-02-314-00 | Colonia | 21,50% | 7-02-329-00 | Rita | 3,25% |  |
| 539 | 7-02-503-00 | Cariari | 16,25% | 7-02-152-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-152-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-265-00 | Guapiles | 21,25% | 7-02-370-00 | Rita | 3,25% |  |
| 540 | 7-02-634-00 | Rita | 16,00% | 7-02-573-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-573-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-186-00 | Colonia | 21,25% | 7-02-371-00 | Rita | 3,25% |  |
| 541 | 7-02-287-00 | Guápiles | 15,50% | 7-02-016-00 | Guapiles | 12,63% | 7-02-016-00 | Guapiles | 12,63% | 7-02-387-00 | Rita | 21,25% | 7-02-373-00 | Rita | 3,25% |  |
| 542 | 7-02-227-00 | Guápiles | 15,50% | 7-02-057-00 | COLONIA | 12,63% | 7-02-057-00 | COLONIA | 12,63% | 7-02-267-00 | Jimenez | 21,25% | 7-02-376-00 | Rita | 3,25% |  |
| 543 | 7-02-297-00 | Roxana | 15,50% | 7-02-074-00 | Guapiles | 12,63% | 7-02-074-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-266-00 | Jimenez | 21,25% | 7-02-386-00 | Rita | 3,25% |  |
| 544 | 7-02-770-00 | Roxana | 15,50% | 7-02-137-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-137-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-094-00 | Rita | 21,25% | 7-02-388-00 | Rita | 3,25% |  |
| 545 | 7-02-016-00 | Guapiles | 15,25% | 7-02-200-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-200-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-324-00 | Rita | 21,25% | 7-02-397-00 | Rita | 3,25% |  |
| 546 | 7-02-057-00 | COLONIA | 15,25% | 7-02-202-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-202-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-379-00 | Rita | 21,25% | 7-02-402-00 | Rita | 3,25% |  |
| 547 | 7-02-074-00 | Guápiles | 15,25% | 7-02-203-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-203-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-250-00 | Jimenez | 21,25% | 7-02-417-00 | Rita | 3,25% |  |
| 548 | 7-02-128-00 | Guápiles | 15,25% | 7-02-206-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-206-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-561-00 | Roxana | 21,25% | 7-02-447-00 | Rita | 3,25% |  |
| 549 | 7-02-137-00 | Guápiles | 15,25% | 7-02-230-00 | Rita | 12,63% | 7-02-230-00 | Rita | 12,63% | 7-02-279-00 | Colonia | 21,25% | 7-02-458-00 | Rita | 3,25% |  |
| 550 | 7-02-200-00 | Guápiles | 15,25% | 7-02-244-00 | Guapiles | 12,63% | 7-02-244-00 | Guapiles | 12,63% | 7-02-262-00 | Jimenez | 21,25% | 7-02-580-00 | Rita | 3,25% |  |
| 551 | 7-02-202-00 | Guápiles | 15,25% | 7-02-041-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-041-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-264-00 | Jimenez | 21,25% | 7-02-582-00 | Rita | 3,25% |  |
| 552 | 7-02-203-00 | Guápiles | 15,25% | 7-02-047-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-047-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-295-00 | Jimenez | 21,25% | 7-02-596-00 | Rita | 3,25% |  |
| 553 | 7-02-206-00 | Guápiles | 15,25% | 7-02-049-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-049-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-136-00 | Rita | 21,25% | 7-02-116-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 554 | 7-02-230-00 | Rita | 15,25% | 7-02-069-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-069-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-245-00 | Rita | 21,25% | 7-02-087-00 | Colonia | 3,25% |  |
| 555 | 7-02-244-00 | Guapiles | 15,25% | 7-02-249-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-249-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-714-00 | Colorado | 21,25% | 7-02-710-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 556 | 7-02-041-00 | Jimenez | 15,25% | 7-02-576-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-576-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-756-00 | Roxana | 21,25% | 7-02-739-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 557 | 7-02-045-00 | Jimenez | 15,25% | 7-02-156-00 | Cariari | 12,63% | 7-02-156-00 | Cariari | 12,63% | 7-02-378-00 | Rita | 21,25% | 7-02-758-00 | Rita | 3,25% |  |
| 558 | 7-02-047-00 | Jimenez | 15,25% | 7-02-239-00 | Cariari | 12,63% | 7-02-239-00 | Cariari | 12,63% | 7-02-759-00 | Rita | 21,25% | 7-02-768-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 559 | 7-02-049-00 | Jimenez | 15,25% | 7-02-488-00 | Cariari | 12,63% | 7-02-488-00 | Cariari | 12,63% | 7-02-182-00 | Colonia | 21,25% | 7-02-773-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 560 | 7-02-069-00 | Jimenez | 15,25% | 7-02-519-00 | Cariari | 12,63% | 7-02-519-00 | Cariari | 12,63% | 7-02-489-00 | Cariari | 21,25% | 7-02-190-00 | Guápiles | 3,25% |  |
| 561 | 7-02-249-00 | Jimenez | 15,25% | 7-02-246-00 | Rita | 12,63% | 7-02-246-00 | Rita | 12,63% | 7-02-050-00 | Jimenez | 21,25% | 7-02-204-00 | Guápiles | 3,25% |  |
| 562 | 7-02-576-00 | Jimenez | 15,25% | 7-02-268-00 | Rita | 12,63% | 7-02-268-00 | Rita | 12,63% | 7-02-754-00 | Roxana | 21,25% | 7-02-224-00 | Guápiles | 3,25% |  |
| 563 | 7-02-156-00 | Cariari | 15,25% | 7-02-318-00 | Rita | 12,63% | 7-02-318-00 | Rita | 12,63% | 7-02-335-00 | Rita | 21,25% | 7-02-242-00 | Guápiles | 3,25% |  |
| 564 | 7-02-239-00 | Cariari | 15,25% | 7-02-319-00 | Rita | 12,63% | 7-02-319-00 | Rita | 12,63% | 7-02-355-00 | Colonia | 21,25% | 7-02-048-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 565 | 7-02-470-00 | Cariari | 15,25% | 7-02-329-00 | Rita | 12,63% | 7-02-329-00 | Rita | 12,63% | 7-02-320-00 | Colonia | 21,25% | 7-02-575-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 566 | 7-02-487-00 | Cariari | 15,25% | 7-02-370-00 | Rita | 12,63% | 7-02-370-00 | Rita | 12,63% | 7-02-439-00 | Jimenez | 21,25% | 7-02-409-00 | Rita | 3,25% |  |
| 567 | 7-02-488-00 | Cariari | 15,25% | 7-02-371-00 | Rita | 12,63% | 7-02-371-00 | Rita | 12,63% | 7-02-395-00 | Rita | 20,75% | 7-02-493-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 568 | 7-02-491-00 | Cariari | 15,25% | 7-02-373-00 | Rita | 12,63% | 7-02-373-00 | Rita | 12,63% | 7-02-232-00 | Guápiles | 20,75% | 7-02-322-00 | Rita | 3,25% |  |
| 569 | 7-02-492-00 | Cariari | 15,25% | 7-02-376-00 | Rita | 12,63% | 7-02-376-00 | Rita | 12,63% | 7-02-148-00 | Guápiles | 20,50% | 7-02-323-00 | Rita | 3,25% |  |
| 570 | 7-02-497-00 | Cariari | 15,25% | 7-02-386-00 | Rita | 12,63% | 7-02-386-00 | Rita | 12,63% | 7-02-237-00 | Guápiles | 20,50% | 7-02-354-00 | Rita | 3,25% |  |
| 571 | 7-02-498-00 | Cariari | 15,25% | 7-02-388-00 | Rita | 12,63% | 7-02-388-00 | Rita | 12,63% | 7-02-005-00 | Jimenez | 20,25% | 7-02-361-00 | Rita | 3,25% |  |
| 572 | 7-02-505-00 | Cariari | 15,25% | 7-02-397-00 | Rita | 12,63% | 7-02-397-00 | Rita | 12,63% | 7-02-601-00 | Roxana | 20,25% | 7-02-392-00 | Rita | 3,25% |  |
| 573 | 7-02-507-00 | Cariari | 15,25% | 7-02-402-00 | Rita | 12,63% | 7-02-402-00 | Rita | 12,63% | 7-02-525-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-408-00 | Rita | 3,25% |  |
| 574 | 7-02-508-00 | Cariari | 15,25% | 7-02-417-00 | Rita | 12,63% | 7-02-417-00 | Rita | 12,63% | 7-02-547-00 | Roxana | 20,25% | 7-02-412-00 | Rita | 3,25% |  |
| 575 | 7-02-509-00 | Cariari | 15,25% | 7-02-447-00 | Rita | 12,63% | 7-02-447-00 | Rita | 12,63% | 7-02-514-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-434-00 | Rita | 3,25% |  |
| 576 | 7-02-519-00 | Cariari | 15,25% | 7-02-458-00 | Rita | 12,63% | 7-02-458-00 | Rita | 12,63% | 7-02-523-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-436-00 | Rita | 3,25% |  |
| 577 | 7-02-521-00 | Cariari | 15,25% | 7-02-580-00 | Rita | 12,63% | 7-02-580-00 | Rita | 12,63% | 7-02-540-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-437-00 | Rita | 3,25% |  |
| 578 | 7-02-530-00 | Cariari | 15,25% | 7-02-582-00 | Rita | 12,63% | 7-02-582-00 | Rita | 12,63% | 7-02-550-00 | Rita | 20,25% | 7-02-443-00 | Rita | 3,25% |  |
| 579 | 7-02-533-00 | Cariari | 15,25% | 7-02-596-00 | Rita | 12,63% | 7-02-596-00 | Rita | 12,63% | 7-02-537-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-457-00 | Rita | 3,25% |  |
| 580 | 7-02-246-00 | Rita | 15,25% | 7-02-116-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-116-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-528-00 | Rita | 20,25% | 7-02-467-00 | Guápiles | 3,25% |  |
| 581 | 7-02-268-00 | Rita | 15,25% | 7-02-087-00 | Colonia | 12,63% | 7-02-087-00 | Colonia | 12,63% | 7-02-604-00 | Rita | 20,25% | 7-02-581-00 | Rita | 3,25% |  |
| 582 | 7-02-318-00 | Rita | 15,25% | 7-02-710-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-710-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-610-00 | Guápiles | 20,25% | 7-02-584-00 | Rita | 3,25% |  |
| 583 | 7-02-319-00 | Rita | 15,25% | 7-02-739-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-739-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-617-00 | Roxana | 20,25% | 7-02-585-00 | Rita | 3,25% |  |
| 584 | 7-02-329-00 | Rita | 15,25% | 7-02-758-00 | Rita | 12,63% | 7-02-758-00 | Rita | 12,63% | 7-02-511-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-587-00 | Rita | 3,25% |  |
| 585 | 7-02-370-00 | Rita | 15,25% | 7-02-768-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-768-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-745-00 | Rita | 20,25% | 7-02-595-00 | Rita | 3,25% |  |
| 586 | 7-02-371-00 | Rita | 15,25% | 7-02-773-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-773-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-603-00 | Rita | 20,25% | 7-02-558-00 | Rita | 3,25% |  |
| 587 | 7-02-373-00 | Rita | 15,25% | 7-02-190-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-190-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-607-00 | Rita | 20,25% | 7-02-562-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 588 | 7-02-376-00 | Rita | 15,25% | 7-02-204-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-204-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-602-00 | Rita | 20,25% | 7-02-563-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 589 | 7-02-386-00 | Rita | 15,25% | 7-02-224-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-224-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-247-00 | Guápiles | 20,25% | 7-02-085-00 | Colonia | 3,25% |  |
| 590 | 7-02-388-00 | Rita | 15,25% | 7-02-242-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-242-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-620-00 | Jimenez | 20,25% | 7-02-157-00 | Rita | 3,25% |  |
| 591 | 7-02-397-00 | Rita | 15,25% | 7-02-048-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-048-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-233-00 | Guápiles | 20,25% | 7-02-104-00 | Guápiles | 3,25% |  |
| 592 | 7-02-402-00 | Rita | 15,25% | 7-02-575-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-575-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-304-00 | Jimenez | 20,25% | 7-02-332-00 | Guápiles | 3,25% |  |
| 593 | 7-02-417-00 | Rita | 15,25% | 7-02-409-00 | Rita | 12,63% | 7-02-409-00 | Rita | 12,63% | 7-02-506-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-632-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 594 | 7-02-447-00 | Rita | 15,25% | 7-02-493-00 | Cariari | 12,63% | 7-02-493-00 | Cariari | 12,63% | 7-02-515-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-651-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 595 | 7-02-456-00 | Rita | 15,25% | 7-02-322-00 | Rita | 12,63% | 7-02-322-00 | Rita | 12,63% | 7-02-517-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-659-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 596 | 7-02-458-00 | Rita | 15,25% | 7-02-323-00 | Rita | 12,63% | 7-02-323-00 | Rita | 12,63% | 7-02-520-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-660-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 597 | 7-02-580-00 | Rita | 15,25% | 7-02-354-00 | Rita | 12,63% | 7-02-354-00 | Rita | 12,63% | 7-02-625-00 | Roxana | 20,25% | 7-02-661-00 | Rita | 3,25% |  |
| 598 | 7-02-582-00 | Rita | 15,25% | 7-02-361-00 | Rita | 12,63% | 7-02-361-00 | Rita | 12,63% | 7-02-750-00 | Guápiles | 20,25% | 7-02-663-00 | Rita | 3,25% |  |
| 599 | 7-02-596-00 | Rita | 15,25% | 7-02-392-00 | Rita | 12,63% | 7-02-392-00 | Rita | 12,63% | 7-02-518-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-664-00 | Rita | 3,25% |  |
| 600 | 7-02-598-00 | Rita | 15,25% | 7-02-408-00 | Rita | 12,63% | 7-02-408-00 | Rita | 12,63% | 7-02-535-00 | Rita | 20,25% | 7-02-667-00 | Rita | 3,25% |  |
| 601 | 7-02-116-00 | Roxana | 15,25% | 7-02-412-00 | Rita | 12,63% | 7-02-412-00 | Rita | 12,63% | 7-02-217-00 | Guápiles | 20,25% | 7-02-668-00 | Rita | 3,25% |  |
| 602 | 7-02-572-00 | Roxana | 15,25% | 7-02-434-00 | Rita | 12,63% | 7-02-434-00 | Rita | 12,63% | 7-02-253-00 | Colonia | 20,25% | 7-02-690-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 603 | 7-02-087-00 | Colonia | 15,25% | 7-02-436-00 | Rita | 12,63% | 7-02-436-00 | Rita | 12,63% | 7-02-513-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-691-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 604 | 7-02-681-00 | Cariari | 15,25% | 7-02-437-00 | Rita | 12,63% | 7-02-437-00 | Rita | 12,63% | 7-02-524-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-692-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 605 | 7-02-693-00 | Cariari | 15,25% | 7-02-443-00 | Rita | 12,63% | 7-02-443-00 | Rita | 12,63% | 7-02-195-00 | Guápiles | 20,25% | 7-02-698-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 606 | 7-02-710-00 | Roxana | 15,25% | 7-02-457-00 | Rita | 12,63% | 7-02-457-00 | Rita | 12,63% | 7-02-605-00 | Rita | 20,25% | 7-02-704-00 | Rita | 3,25% |  |
| 607 | 7-02-728-00 | Roxana | 15,25% | 7-02-467-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-467-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-624-00 | Roxana | 20,25% | 7-02-711-00 | Rita | 3,25% |  |
| 608 | 7-02-739-00 | Jimenez | 15,25% | 7-02-581-00 | Rita | 12,63% | 7-02-581-00 | Rita | 12,63% | 7-02-647-00 | Roxana | 20,25% | 7-02-749-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 609 | 7-02-741-00 | Jimenez | 15,25% | 7-02-584-00 | Rita | 12,63% | 7-02-584-00 | Rita | 12,63% | 7-02-701-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-764-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 610 | 7-02-756-00 | Roxana | 15,25% | 7-02-585-00 | Rita | 12,63% | 7-02-585-00 | Rita | 12,63% | 7-02-396-00 | Rita | 20,25% | 7-02-772-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 611 | 7-02-758-00 | Rita | 15,25% | 7-02-587-00 | Rita | 12,63% | 7-02-587-00 | Rita | 12,63% | 7-02-619-00 | Roxana | 20,25% | 7-02-372-00 | Rita | 3,25% |  |
| 612 | 7-02-760-00 | Cariari | 15,25% | 7-02-595-00 | Rita | 12,63% | 7-02-595-00 | Rita | 12,63% | 7-02-503-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-421-00 | Rita | 3,25% |  |
| 613 | 7-02-768-00 | Roxana | 15,25% | 7-02-558-00 | Rita | 12,63% | 7-02-558-00 | Rita | 12,63% | 7-02-045-00 | Jimenez | 20,25% | 7-02-571-00 | Colorado | 3,25% |  |
| 614 | 7-02-773-00 | Jimenez | 15,25% | 7-02-562-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-562-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-487-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-722-00 | Colorado | 3,25% |  |
| 615 | 7-02-378-00 | Rita | 14,75% | 7-02-563-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-563-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-497-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-024-00 | Guápiles | 3,25% |  |
| 616 | 7-02-641-00 | Roxana | 14,75% | 7-02-085-00 | Colonia | 12,63% | 7-02-085-00 | Colonia | 12,63% | 7-02-498-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-705-00 | Rita | 3,25% |  |
| 617 | 7-02-382-00 | Rita | 14,75% | 7-02-157-00 | Rita | 12,63% | 7-02-157-00 | Rita | 12,63% | 7-02-505-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-743-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 618 | 7-02-190-00 | Guápiles | 14,25% | 7-02-104-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-104-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-507-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-757-00 | Colorado | 3,25% |  |
| 619 | 7-02-204-00 | Guápiles | 14,25% | 7-02-332-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-332-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-508-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-044-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 620 | 7-02-224-00 | Guápiles | 14,25% | 7-02-632-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-632-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-509-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-444-00 | Rita | 3,25% |  |
| 621 | 7-02-242-00 | Guápiles | 14,25% | 7-02-651-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-651-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-521-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-683-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 622 | 7-02-048-00 | Jimenez | 14,25% | 7-02-659-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-659-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-530-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-623-00 | Colonia | 3,25% |  |
| 623 | 7-02-575-00 | Jimenez | 14,25% | 7-02-660-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-660-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-533-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-618-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 624 | 7-02-409-00 | Rita | 14,25% | 7-02-661-00 | Rita | 12,63% | 7-02-661-00 | Rita | 12,63% | 7-02-598-00 | Rita | 20,25% | 7-02-636-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 625 | 7-02-493-00 | Cariari | 14,25% | 7-02-663-00 | Rita | 12,63% | 7-02-663-00 | Rita | 12,63% | 7-02-572-00 | Roxana | 20,25% | 7-02-529-00 | Rita | 3,25% |  |
| 626 | 7-02-494-00 | Cariari | 14,25% | 7-02-664-00 | Rita | 12,63% | 7-02-664-00 | Rita | 12,63% | 7-02-728-00 | Roxana | 20,25% | 7-02-387-00 | Rita | 3,25% |  |
| 627 | 7-02-527-00 | Cariari | 14,25% | 7-02-667-00 | Rita | 12,63% | 7-02-667-00 | Rita | 12,63% | 7-02-741-00 | Jimenez | 20,25% | 7-02-267-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 628 | 7-02-532-00 | Cariari | 14,25% | 7-02-668-00 | Rita | 12,63% | 7-02-668-00 | Rita | 12,63% | 7-02-527-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-279-00 | Colonia | 3,25% |  |
| 629 | 7-02-536-00 | Cariari | 14,25% | 7-02-690-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-690-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-532-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-262-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 630 | 7-02-538-00 | Roxana | 14,25% | 7-02-691-00 | Cariari | 12,63% | 7-02-691-00 | Cariari | 12,63% | 7-02-536-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-264-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 631 | 7-02-322-00 | Rita | 14,25% | 7-02-692-00 | Cariari | 12,63% | 7-02-692-00 | Cariari | 12,63% | 7-02-538-00 | Roxana | 20,25% | 7-02-295-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 632 | 7-02-323-00 | Rita | 14,25% | 7-02-698-00 | Cariari | 12,63% | 7-02-698-00 | Cariari | 12,63% | 7-02-543-00 | Roxana | 20,25% | 7-02-245-00 | Rita | 3,25% |  |
| 633 | 7-02-354-00 | Rita | 14,25% | 7-02-704-00 | Rita | 12,63% | 7-02-704-00 | Rita | 12,63% | 7-02-544-00 | Roxana | 20,25% | 7-02-714-00 | Colorado | 3,25% |  |
| 634 | 7-02-361-00 | Rita | 14,25% | 7-02-711-00 | Rita | 12,63% | 7-02-711-00 | Rita | 12,63% | 7-02-548-00 | Roxana | 20,25% | 7-02-756-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 635 | 7-02-392-00 | Rita | 14,25% | 7-02-749-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-749-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-606-00 | Rita | 20,25% | 7-02-378-00 | Rita | 3,25% |  |
| 636 | 7-02-408-00 | Rita | 14,25% | 7-02-764-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-764-00 | Roxana | 12,63% | 7-02-608-00 | Rita | 20,25% | 7-02-759-00 | Rita | 3,25% |  |
| 637 | 7-02-412-00 | Rita | 14,25% | 7-02-772-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-772-00 | Jimenez | 12,63% | 7-02-612-00 | Jimenez | 20,25% | 7-02-320-00 | Colonia | 3,25% |  |
| 638 | 7-02-434-00 | Rita | 14,25% | 7-02-372-00 | Rita | 12,63% | 7-02-372-00 | Rita | 12,63% | 7-02-613-00 | Jimenez | 20,25% | 7-02-439-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 639 | 7-02-436-00 | Rita | 14,25% | 7-02-223-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-223-00 | Guápiles | 12,63% | 7-02-626-00 | Rita | 20,25% | 7-02-540-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 640 | 7-02-437-00 | Rita | 14,25% | 7-02-384-00 | Rita | 12,63% | 7-02-384-00 | Rita | 12,63% | 7-02-627-00 | Rita | 20,25% | 7-02-550-00 | Rita | 3,25% |  |
| 641 | 7-02-440-00 | Rita | 14,25% | 7-02-537-00 | Cariari | 12,38% | 7-02-537-00 | Cariari | 12,38% | 7-02-628-00 | Rita | 20,25% | 7-02-537-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 642 | 7-02-443-00 | Rita | 14,25% | 7-02-666-00 | Rita | 12,38% | 7-02-666-00 | Rita | 12,38% | 7-02-630-00 | Rita | 20,25% | 7-02-745-00 | Rita | 3,25% |  |
| 643 | 7-02-457-00 | Rita | 14,25% | 7-02-528-00 | Rita | 12,13% | 7-02-528-00 | Rita | 12,13% | 7-02-631-00 | Rita | 20,25% | 7-02-603-00 | Rita | 3,25% |  |
| 644 | 7-02-467-00 | Guápiles | 14,25% | 7-02-604-00 | Rita | 12,13% | 7-02-604-00 | Rita | 12,13% | 7-02-633-00 | Roxana | 20,25% | 7-02-607-00 | Rita | 3,25% |  |
| 645 | 7-02-475-00 | Rita | 14,25% | 7-02-610-00 | Guápiles | 12,13% | 7-02-610-00 | Guápiles | 12,13% | 7-02-637-00 | Roxana | 20,25% | 7-02-602-00 | Rita | 3,25% |  |
| 646 | 7-02-581-00 | Rita | 14,25% | 7-02-617-00 | Roxana | 12,13% | 7-02-617-00 | Roxana | 12,13% | 7-02-642-00 | Roxana | 20,25% | 7-02-620-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 647 | 7-02-584-00 | Rita | 14,25% | 7-02-421-00 | Rita | 12,00% | 7-02-421-00 | Rita | 12,00% | 7-02-643-00 | Rita | 20,25% | 7-02-518-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 648 | 7-02-585-00 | Rita | 14,25% | 7-02-571-00 | Colorado | 12,00% | 7-02-571-00 | Colorado | 12,00% | 7-02-644-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-535-00 | Rita | 3,25% |  |
| 649 | 7-02-587-00 | Rita | 14,25% | 7-02-722-00 | Colorado | 12,00% | 7-02-722-00 | Colorado | 12,00% | 7-02-648-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-396-00 | Rita | 3,25% |  |
| 650 | 7-02-595-00 | Rita | 14,25% | 7-02-024-00 | Guápiles | 12,00% | 7-02-024-00 | Guápiles | 12,00% | 7-02-649-00 | Roxana | 20,25% | 7-02-619-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 651 | 7-02-543-00 | Roxana | 14,25% | 7-02-705-00 | Rita | 12,00% | 7-02-705-00 | Rita | 12,00% | 7-02-650-00 | Roxana | 20,25% | 7-02-503-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 652 | 7-02-544-00 | Roxana | 14,25% | 7-02-743-00 | Cariari | 12,00% | 7-02-743-00 | Cariari | 12,00% | 7-02-703-00 | Cariari | 20,25% | 7-02-045-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 653 | 7-02-548-00 | Roxana | 14,25% | 7-02-757-00 | Colorado | 12,00% | 7-02-757-00 | Colorado | 12,00% | 7-02-767-00 | Colonia | 20,25% | 7-02-487-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 654 | 7-02-556-00 | Roxana | 14,25% | 7-02-044-00 | Jimenez | 12,00% | 7-02-044-00 | Jimenez | 12,00% | 7-02-761-00 | Roxana | 20,25% | 7-02-497-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 655 | 7-02-558-00 | Rita | 14,25% | 7-02-444-00 | Rita | 12,00% | 7-02-444-00 | Rita | 12,00% | 7-02-736-00 | Rita | 20,25% | 7-02-498-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 656 | 7-02-562-00 | Roxana | 14,25% | 7-02-683-00 | Cariari | 12,00% | 7-02-683-00 | Cariari | 12,00% | 7-02-134-00 | Guápiles | 20,00% | 7-02-505-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 657 | 7-02-563-00 | Roxana | 14,25% | 7-02-297-00 | Roxana | 12,00% | 7-02-297-00 | Roxana | 12,00% | 7-02-113-00 | Guápiles | 20,00% | 7-02-507-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 658 | 7-02-085-00 | Colonia | 14,25% | 7-02-511-00 | Cariari | 11,75% | 7-02-511-00 | Cariari | 11,75% | 7-02-205-00 | Cariari | 19,75% | 7-02-508-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 659 | 7-02-157-00 | Rita | 14,25% | 7-02-745-00 | Rita | 11,75% | 7-02-745-00 | Rita | 11,75% | 7-02-600-00 | Rita | 19,75% | 7-02-509-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 660 | 7-02-104-00 | Guápiles | 14,25% | 7-02-753-00 | Guápiles | 11,63% | 7-02-753-00 | Guápiles | 11,63% | 7-02-591-00 | Rita | 19,75% | 7-02-521-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 661 | 7-02-332-00 | Guápiles | 14,25% | 7-02-333-00 | Guápiles | 11,63% | 7-02-333-00 | Guápiles | 11,63% | 7-02-293-00 | Guápiles | 19,75% | 7-02-530-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 662 | 7-02-606-00 | Rita | 14,25% | 7-02-603-00 | Rita | 11,38% | 7-02-603-00 | Rita | 11,38% | 7-02-559-00 | Roxana | 19,75% | 7-02-533-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 663 | 7-02-608-00 | Rita | 14,25% | 7-02-607-00 | Rita | 11,38% | 7-02-607-00 | Rita | 11,38% | 7-02-298-00 | Jimenez | 19,75% | 7-02-598-00 | Rita | 3,25% |  |
| 664 | 7-02-612-00 | Jimenez | 14,25% | 7-02-602-00 | Rita | 11,38% | 7-02-602-00 | Rita | 11,38% | 7-02-302-00 | Jimenez | 19,75% | 7-02-572-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 665 | 7-02-613-00 | Jimenez | 14,25% | 7-02-450-00 | Guápiles | 11,38% | 7-02-450-00 | Guápiles | 11,38% | 7-02-001-00 | Guápiles | 19,50% | 7-02-728-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 666 | 7-02-623-00 | Colonia | 14,25% | 7-02-709-00 | Rita | 11,25% | 7-02-709-00 | Rita | 11,25% | 7-02-036-00 | Guápiles | 19,00% | 7-02-741-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 667 | 7-02-626-00 | Rita | 14,25% | 7-02-247-00 | Guápiles | 11,13% | 7-02-247-00 | Guápiles | 11,13% | 7-02-219-00 | Guápiles | 19,00% | 7-02-527-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 668 | 7-02-627-00 | Rita | 14,25% | 7-02-620-00 | Jimenez | 11,13% | 7-02-620-00 | Jimenez | 11,13% | 7-02-180-00 | Colonia | 19,00% | 7-02-532-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 669 | 7-02-628-00 | Rita | 14,25% | 7-02-233-00 | Guápiles | 11,13% | 7-02-233-00 | Guápiles | 11,13% | 7-02-078-00 | Colonia | 19,00% | 7-02-536-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 670 | 7-02-630-00 | Rita | 14,25% | 7-02-304-00 | Jimenez | 11,13% | 7-02-304-00 | Jimenez | 11,13% | 7-02-407-00 | Rita | 18,75% | 7-02-538-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 671 | 7-02-631-00 | Rita | 14,25% | 7-02-506-00 | Cariari | 11,13% | 7-02-506-00 | Cariari | 11,13% | 7-02-564-00 | Roxana | 18,75% | 7-02-543-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 672 | 7-02-632-00 | Roxana | 14,25% | 7-02-515-00 | Cariari | 11,13% | 7-02-515-00 | Cariari | 11,13% | 7-02-384-00 | Rita | 18,25% | 7-02-544-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 673 | 7-02-633-00 | Roxana | 14,25% | 7-02-517-00 | Cariari | 11,13% | 7-02-517-00 | Cariari | 11,13% | 7-02-185-00 | Colonia | 18,00% | 7-02-548-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 674 | 7-02-637-00 | Roxana | 14,25% | 7-02-520-00 | Cariari | 11,13% | 7-02-520-00 | Cariari | 11,13% | 7-02-215-00 | Guápiles | 17,50% | 7-02-606-00 | Rita | 3,25% |  |
| 675 | 7-02-642-00 | Roxana | 14,25% | 7-02-625-00 | Roxana | 11,13% | 7-02-625-00 | Roxana | 11,13% | 7-02-165-00 | Colonia | 17,50% | 7-02-608-00 | Rita | 3,25% |  |
| 676 | 7-02-643-00 | Rita | 14,25% | 7-02-750-00 | Guápiles | 11,13% | 7-02-750-00 | Guápiles | 11,13% | 7-02-228-00 | Cariari | 17,50% | 7-02-612-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 677 | 7-02-644-00 | Cariari | 14,25% | 7-02-518-00 | Cariari | 11,13% | 7-02-518-00 | Cariari | 11,13% | 7-02-149-00 | Roxana | 17,25% | 7-02-613-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 678 | 7-02-648-00 | Cariari | 14,25% | 7-02-535-00 | Rita | 11,13% | 7-02-535-00 | Rita | 11,13% | 7-02-018-00 | Rita | 17,25% | 7-02-626-00 | Rita | 3,25% |  |
| 679 | 7-02-649-00 | Roxana | 14,25% | 7-02-217-00 | Guápiles | 11,13% | 7-02-217-00 | Guápiles | 11,13% | 7-02-034-00 | Rita | 17,25% | 7-02-627-00 | Rita | 3,25% |  |
| 680 | 7-02-650-00 | Roxana | 14,25% | 7-02-253-00 | Colonia | 11,13% | 7-02-253-00 | Colonia | 11,13% | 7-02-174-00 | Rita | 17,25% | 7-02-628-00 | Rita | 3,25% |  |
| 681 | 7-02-651-00 | Roxana | 14,25% | 7-02-513-00 | Cariari | 11,13% | 7-02-513-00 | Cariari | 11,13% | 7-02-015-00 | Cariari | 17,25% | 7-02-630-00 | Rita | 3,25% |  |
| 682 | 7-02-659-00 | Roxana | 14,25% | 7-02-524-00 | Cariari | 11,13% | 7-02-524-00 | Cariari | 11,13% | 7-02-129-00 | Rita | 17,25% | 7-02-631-00 | Rita | 3,25% |  |
| 683 | 7-02-660-00 | Roxana | 14,25% | 7-02-195-00 | Guápiles | 11,13% | 7-02-195-00 | Guápiles | 11,13% | 7-02-131-00 | Colonia | 17,25% | 7-02-633-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 684 | 7-02-661-00 | Rita | 14,25% | 7-02-605-00 | Rita | 11,13% | 7-02-605-00 | Rita | 11,13% | 7-02-055-00 | Guápiles | 17,25% | 7-02-637-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 685 | 7-02-663-00 | Rita | 14,25% | 7-02-624-00 | Roxana | 11,13% | 7-02-624-00 | Roxana | 11,13% | 7-02-010-00 | Rita | 17,25% | 7-02-642-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 686 | 7-02-664-00 | Rita | 14,25% | 7-02-647-00 | Roxana | 11,13% | 7-02-647-00 | Roxana | 11,13% | 7-02-258-00 | Jimenez | 17,25% | 7-02-643-00 | Rita | 3,25% |  |
| 687 | 7-02-667-00 | Rita | 14,25% | 7-02-701-00 | Cariari | 11,13% | 7-02-701-00 | Cariari | 11,13% | 7-02-171-00 | Cariari | 17,25% | 7-02-644-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 688 | 7-02-668-00 | Rita | 14,25% | 7-02-396-00 | Rita | 11,13% | 7-02-396-00 | Rita | 11,13% | 7-02-238-00 | Cariari | 17,25% | 7-02-648-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 689 | 7-02-672-00 | Colonia | 14,25% | 7-02-619-00 | Roxana | 11,13% | 7-02-619-00 | Roxana | 11,13% | 7-02-326-00 | Rita | 17,25% | 7-02-649-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 690 | 7-02-680-00 | Cariari | 14,25% | 7-02-285-00 | Guápiles | 10,63% | 7-02-285-00 | Guápiles | 10,63% | 7-02-013-00 | Roxana | 17,25% | 7-02-650-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 691 | 7-02-690-00 | Roxana | 14,25% | 7-02-755-00 | Roxana | 10,63% | 7-02-755-00 | Roxana | 10,63% | 7-02-210-00 | Guápiles | 17,25% | 7-02-703-00 | Cariari | 3,25% |  |
| 692 | 7-02-691-00 | Cariari | 14,25% | 7-02-609-00 | Jimenez | 10,63% | 7-02-609-00 | Jimenez | 10,63% | 7-02-193-00 | Guápiles | 17,25% | 7-02-767-00 | Colonia | 3,25% |  |
| 693 | 7-02-692-00 | Cariari | 14,25% | 7-02-503-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-503-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-316-00 | Rita | 17,25% | 7-02-761-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 694 | 7-02-698-00 | Cariari | 14,25% | 7-02-045-00 | Jimenez | 10,13% | 7-02-045-00 | Jimenez | 10,13% | 7-02-292-00 | Guápiles | 17,25% | 7-02-043-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 695 | 7-02-703-00 | Cariari | 14,25% | 7-02-487-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-487-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-102-00 | Jimenez | 17,25% | 7-02-374-00 | Rita | 3,25% |  |
| 696 | 7-02-704-00 | Rita | 14,25% | 7-02-497-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-497-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-252-00 | Jimenez | 17,25% | 7-02-426-00 | Rita | 3,25% |  |
| 697 | 7-02-711-00 | Rita | 14,25% | 7-02-498-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-498-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-256-00 | Jimenez | 17,25% | 7-02-430-00 | Rita | 3,25% |  |
| 698 | 7-02-749-00 | Roxana | 14,25% | 7-02-505-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-505-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-260-00 | Jimenez | 17,25% | 7-02-276-00 | Guápiles | 3,25% |  |
| 699 | 7-02-764-00 | Roxana | 14,25% | 7-02-507-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-507-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-299-00 | Jimenez | 17,25% | 7-02-192-00 | Guápiles | 3,25% |  |
| 700 | 7-02-767-00 | Colonia | 14,25% | 7-02-508-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-508-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-162-00 | Cariari | 17,25% | 7-02-065-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 701 | 7-02-772-00 | Jimenez | 14,25% | 7-02-509-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-509-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-175-00 | Colonia | 17,25% | 7-02-070-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 702 | 7-02-421-00 | Rita | 14,00% | 7-02-521-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-521-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-312-00 | Rita | 17,25% | 7-02-077-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 703 | 7-02-571-00 | Colorado | 14,00% | 7-02-530-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-530-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-009-00 | Guápiles | 17,25% | 7-02-255-00 | Colonia | 3,25% |  |
| 704 | 7-02-722-00 | Colorado | 14,00% | 7-02-533-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-533-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-043-00 | Jimenez | 17,25% | 7-02-296-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 705 | 7-02-759-00 | Rita | 14,00% | 7-02-598-00 | Rita | 10,13% | 7-02-598-00 | Rita | 10,13% | 7-02-374-00 | Rita | 17,25% | 7-02-300-00 | Jimenez | 3,25% |  |
| 706 | 7-02-761-00 | Roxana | 14,00% | 7-02-572-00 | Roxana | 10,13% | 7-02-572-00 | Roxana | 10,13% | 7-02-426-00 | Rita | 17,25% | 7-02-368-00 | Rita | 3,25% |  |
| 707 | 7-02-372-00 | Rita | 13,75% | 7-02-728-00 | Roxana | 10,13% | 7-02-728-00 | Roxana | 10,13% | 7-02-430-00 | Rita | 17,25% | 7-02-375-00 | Rita | 3,25% |  |
| 708 | 7-02-529-00 | Rita | 13,25% | 7-02-741-00 | Jimenez | 10,13% | 7-02-741-00 | Jimenez | 10,13% | 7-02-276-00 | Guápiles | 17,25% | 7-02-435-00 | Roxana | 3,25% |  |
| 709 | 7-02-618-00 | Roxana | 13,25% | 7-02-527-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-527-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-192-00 | Guápiles | 17,25% | 7-02-166-00 | Colonia | 3,25% |  |
| 710 | 7-02-636-00 | Roxana | 13,25% | 7-02-532-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-532-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-065-00 | Jimenez | 17,25% | 7-02-752-00 | Guápiles | 3,25% |  |
| 711 | 7-02-024-00 | Guápiles | 13,00% | 7-02-536-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-536-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-070-00 | Jimenez | 17,25% | 7-02-274-00 | Rita | 3,25% |  |
| 712 | 7-02-705-00 | Rita | 13,00% | 7-02-538-00 | Roxana | 10,13% | 7-02-538-00 | Roxana | 10,13% | 7-02-077-00 | Jimenez | 17,25% | 7-02-311-00 | Rita | 3,25% |  |
| 713 | 7-02-743-00 | Cariari | 13,00% | 7-02-543-00 | Roxana | 10,13% | 7-02-543-00 | Roxana | 10,13% | 7-02-255-00 | Colonia | 17,25% | 7-02-325-00 | Rita | 3,25% |  |
| 714 | 7-02-757-00 | Colorado | 13,00% | 7-02-544-00 | Roxana | 10,13% | 7-02-544-00 | Roxana | 10,13% | 7-02-296-00 | Jimenez | 17,25% | 7-02-425-00 | Rita | 3,25% |  |
| 715 | 7-02-333-00 | Guápiles | 12,75% | 7-02-548-00 | Roxana | 10,13% | 7-02-548-00 | Roxana | 10,13% | 7-02-300-00 | Jimenez | 17,25% | 7-02-128-00 | Guápiles | 3,25% |  |
| 716 | 7-02-635-00 | Roxana | 12,75% | 7-02-606-00 | Rita | 10,13% | 7-02-606-00 | Rita | 10,13% | 7-02-368-00 | Rita | 17,25% | 7-02-586-00 | Rita | 3,25% |  |
| 717 | 7-02-044-00 | Jimenez | 12,50% | 7-02-608-00 | Rita | 10,13% | 7-02-608-00 | Rita | 10,13% | 7-02-375-00 | Rita | 17,25% | 7-02-634-00 | Rita | 2,50% |  |
| 718 | 7-02-444-00 | Rita | 12,50% | 7-02-612-00 | Jimenez | 10,13% | 7-02-612-00 | Jimenez | 10,13% | 7-02-435-00 | Roxana | 17,25% | 7-02-609-00 | Jimenez | 2,50% |  |
| 719 | 7-02-683-00 | Cariari | 12,50% | 7-02-613-00 | Jimenez | 10,13% | 7-02-613-00 | Jimenez | 10,13% | 7-02-166-00 | Colonia | 17,25% | 7-02-762-00 | Roxana | 2,00% |  |
| 720 | 7-02-709-00 | Rita | 11,75% | 7-02-626-00 | Rita | 10,13% | 7-02-626-00 | Rita | 10,13% | 7-02-752-00 | Guápiles | 17,25% | 7-02-709-00 | Rita | 2,00% |  |
| 721 | 7-02-091-00 | Colonia | 11,25% | 7-02-627-00 | Rita | 10,13% | 7-02-627-00 | Rita | 10,13% | 7-02-274-00 | Rita | 17,25% | 7-02-285-00 | Guápiles | 2,00% |  |
| 722 | 7-02-105-00 | Jimenez | 11,25% | 7-02-628-00 | Rita | 10,13% | 7-02-628-00 | Rita | 10,13% | 7-02-311-00 | Rita | 17,25% | 7-02-755-00 | Roxana | 2,00% |  |
| 723 | 7-02-639-00 | Roxana | 11,25% | 7-02-630-00 | Rita | 10,13% | 7-02-630-00 | Rita | 10,13% | 7-02-325-00 | Rita | 17,25% | 7-02-717-00 | Colorado | 2,00% |  |
| 724 | 7-02-611-00 | Jimenez | 11,25% | 7-02-631-00 | Rita | 10,13% | 7-02-631-00 | Rita | 10,13% | 7-02-425-00 | Rita | 17,25% | 7-02-716-00 | Colorado | 2,00% |  |
| 725 | 7-02-285-00 | Guápiles | 10,50% | 7-02-633-00 | Roxana | 10,13% | 7-02-633-00 | Roxana | 10,13% | 7-02-223-00 | Guápiles | 16,75% | 7-02-718-00 | Roxana | 2,00% |  |
| 726 | 7-02-755-00 | Roxana | 10,50% | 7-02-637-00 | Roxana | 10,13% | 7-02-637-00 | Roxana | 10,13% | 7-02-723-00 | Guápiles | 16,50% | 7-02-736-00 | Rita | 2,00% |  |
| 727 | 7-02-717-00 | Colorado | 10,25% | 7-02-642-00 | Roxana | 10,13% | 7-02-642-00 | Roxana | 10,13% | 7-02-539-00 | Cariari | 16,25% | 7-02-641-00 | Roxana | 1,25% |  |
| 728 | 7-02-762-00 | Roxana | 10,25% | 7-02-643-00 | Rita | 10,13% | 7-02-643-00 | Rita | 10,13% | 7-02-733-00 | Guápiles | 16,25% | 7-02-091-00 | Colonia | 1,25% |  |
| 729 | 7-02-640-00 | Roxana | 10,00% | 7-02-644-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-644-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-289-00 | Guápiles | 16,25% | 7-02-105-00 | Jimenez | 1,25% |  |
| 730 | 7-02-686-00 | Rita | 10,00% | 7-02-648-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-648-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-234-00 | Guápiles | 16,25% | 7-02-611-00 | Jimenez | 1,25% |  |
| 731 | 7-02-716-00 | Colorado | 9,25% | 7-02-649-00 | Roxana | 10,13% | 7-02-649-00 | Roxana | 10,13% | 7-02-128-00 | Guápiles | 16,25% | 7-02-640-00 | Roxana | 1,25% |  |
| 732 | 7-02-718-00 | Roxana | 9,25% | 7-02-650-00 | Roxana | 10,13% | 7-02-650-00 | Roxana | 10,13% | 7-02-071-00 | Guápiles | 16,00% | 7-02-639-00 | Roxana | 1,25% |  |
| 733 | 7-02-736-00 | Rita | 9,25% | 7-02-703-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-703-00 | Cariari | 10,13% | 7-02-753-00 | Guápiles | 13,00% | 7-02-686-00 | Rita | 0,00% |  |
| 734 | 7-02-269-00 | Rita | 7,50% | 7-02-767-00 | Colonia | 10,13% | 7-02-767-00 | Colonia | 10,13% | 7-02-030-00 | Jimenez | 12,25% | 7-02-269-00 | Rita | 0,00% |  |
| 735 | 7-02-720-00 | Cariari | 7,25% | 7-02-717-00 | Colorado | 10,00% | 7-02-717-00 | Colorado | 10,00% | 7-02-039-00 | Jimenez | 12,25% | 7-02-476-00 | Cariari | 0,00% |  |
| 736 | 7-02-725-00 | Guápiles | 7,25% | 7-02-716-00 | Colorado | 10,00% | 7-02-716-00 | Colorado | 10,00% | 7-02-555-00 | Jimenez | 12,25% | 7-02-721-00 | Colorado | 0,00% |  |
| 737 | 7-02-763-00 | Colorado | 7,25% | 7-02-718-00 | Roxana | 10,00% | 7-02-718-00 | Roxana | 10,00% | 7-02-177-00 | Colonia | 12,25% | 7-02-730-00 | Colonia | 0,00% |  |
| 738 | 7-02-476-00 | Cariari | 6,25% | 7-02-761-00 | Roxana | 9,50% | 7-02-761-00 | Roxana | 9,50% | 7-02-748-00 | Roxana | 12,25% | 7-02-720-00 | Cariari | 0,00% |  |
| 739 | 7-02-721-00 | Colorado | 6,25% | 7-02-529-00 | Rita | 9,13% | 7-02-529-00 | Rita | 9,13% | 7-02-056-00 | Jimenez | 12,25% | 7-02-725-00 | Guápiles | 0,00% |  |
| 740 | 7-02-730-00 | Colonia | 6,25% | 7-02-736-00 | Rita | 7,50% | 7-02-736-00 | Rita | 7,50% | 7-02-586-00 | Rita | 12,25% | 7-02-763-00 | Colorado | 0,00% |  |

Anexo 3. Memoria de cálculo

| Col. 1 |  |  |  | Col. 2 | Col. 4 | Col. 8 | Col. 9 | Col. 14 | Col. 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actual |  | Meta |  | Tipo de intervención | Actividad | Intervenciones anuales | Frecuencia de la intervención | Costo/km equivalente/ actividad (Adm.) | Costo/km equivalente/ actividad (contrato) |  |
| Tipo superficie | Estado | Tipo superficie | Estado |  |  |  |  |  |  |  |
| Asfalto | Bueno | Asfalto | Bueno | Conservación | Lechada asfalto. tipo slurry seal, graduación B | 1 | Cada tres años | ₡8 686 182 400,00 | ₡10 857 728 000,00 |  |
| Asfalto | Bueno | Asfalto | Bueno | Mantenimiento | Bacheo menor con mezcla asfáltica | 1 | Cada año | ₡222 237,00 | ₡277 796,00 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 2 |  | ₡174 864,00 | ₡218 580,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de cunetas | 2 |  | ₡15 818,00 | ₡19 772,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107 370,00 | ₡134 213,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡16 230,00 | ₡20 287,00 |  |
| Asfalto | Regular | Asfalto | Regular | Mantenimiento | Bacheo menor con mezcla asfáltica | 1 | Cada año | ₡994 393,00 | ₡1 242 991,00 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 1 |  | ₡87 432,00 | ₡109 290,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de cunetas | 1 |  | ₡7 909,00 | ₡9 886,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107 370,00 | ₡134 213,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡16 230,00 | ₡20 287,00 |  |
| Asfalto | Regular | Asfalto | Bueno | Rehabilitación | Bacheo mayor con mezcla asfáltica | 1 | Cada año | ₡9 943 926,00 | ₡12 429 907,00 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 1 |  | ₡87 432,00 | ₡109 290,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de cunetas | 1 |  | ₡7 909,00 | ₡9 886,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107 370,00 | ₡134 213,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡16 230,00 | ₡20 287,00 |  |
| Asfalto | Malo | Asfalto | Bueno | Rehabilitación | Capa de mezcla asfáltica | 1 | Cada año | ₡27 347 745,00 | ₡34 184 681,00 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 1 |  | ₡87 432,00 | ₡109 290,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de cunetas | 1 |  | ₡7 909,00 | ₡9 886,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107 370,00 | ₡134 213,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡16 230,00 | ₡20 287,00 |  |
| Lastre | Bueno | Asfalto | Bueno | Mejoramiento | Conformación de superficie de ruedo | 1 | Cada año | ₡849 041,00 | ₡1 061 301,00 |  |
|  |  |  |  |  | Capa de mezcla asfáltica | 1 |  | ₡47 858 553,00 | ₡59 823 192,00 |  |
|  |  |  |  |  | Colocación de material granular | 1 |  | ₡14 023 355,00 | ₡17 529 194,00 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 1 |  | ₡87 432,00 | ₡109 290,00 |  |
|  |  |  |  |  | Conformación y limpieza de cunetas con motoniveladora | 1 |  | ₡1 488 112,00 | ₡1 860 140,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107 370,00 | ₡134 213,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡16 230,00 | ₡20 287,00 |  |
| Lastre | Bueno | Lastre | Bueno | Mantenimiento | Conformación de superficie de ruedo | 3 | Cada año | ₡849 041,00 | ₡1 061 301,00 |  |
|  |  |  |  |  | Bacheo mecanizado material granular | 1 |  | ₡690 381,00 | ₡862 976,00 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 2 |  | ₡87 432,00 | ₡109 290,00 |  |
|  |  |  |  |  | Conformación y limpieza de cunetas con motoniveladora | 3 |  | ₡4 464 336,00 | ₡5 580 420,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107 370,00 | ₡134 213,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡16 230,00 | ₡20 287,00 |  |
| Lastre | Regular | Lastre | Bueno | Rehabilitación | Conformación de superficie de ruedo | 1 | Cada año | ₡849 041,00 | ₡1 061 301,00 |  |
|  |  |  |  |  | Bacheo mecanizado material granular | 1 |  | ₡3 451 903,00 | ₡4 314 878,00 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 1 |  | ₡87 432,00 | ₡109 290,00 |  |
|  |  |  |  |  | Conformación y limpieza de cunetas con motoniveladora | 1 |  | ₡1 488 112,00 | ₡1 860 140,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107 370,00 | ₡134 213,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡32 460,00 | ₡40 575,00 |  |
| Lastre | Regular | Lastre | Regular | Mantenimiento | Conformación de superficie de ruedo | 2 | Cada año | ₡849 041,00 | ₡1 061 301,00 |  |
|  |  |  |  |  | Bacheo mecanizado material granular | 1 |  | ₡690 381,00 | ₡862 976,00 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 2 |  | ₡174 864,00 | ₡218 580,00 |  |
|  |  |  |  |  | Conformación y limpieza de cunetas con motoniveladora | 2 |  | ₡1 488 112,00 | ₡1 860 140,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107 370,00 | ₡134 213,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡32 460,00 | ₡40 575,00 |  |
| Lastre | Regular | Asfalto | Bueno | Mejoramiento | Conformación de superficie de ruedo | 1 | Cada año | ₡849 041,00 | ₡1 061 301,00 |  |
|  |  |  |  |  | Capa de mezcla asfáltica | 1 |  | ₡47 858 553,00 | ₡59 823 192,00 |  |
|  |  |  |  |  | Colocación de material granular | 1 |  | ₡18 697 806,00 | ₡23 372 258,00 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 1 |  | ₡87 432,00 | ₡109 290,00 |  |
|  |  |  |  |  | Conformación y limpieza de cunetas con motoniveladora | 1 |  | ₡1 488 112,00 | ₡1 860 140,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107 370,00 | ₡134 213,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡16 230,00 | ₡20 287,00 |  |
| Lastre | Malo | Lastre | Malo | Mantenimiento | Colocación de material granular | 1 | Cada año | ₡345 190,00 | ₡431 488,00 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 1 |  | ₡87 432,00 | ₡109 290,00 |  |
|  |  |  |  |  | Conformación y limpieza de cunetas con motoniveladora | 1 |  | ₡744 056,00 | ₡930 070,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡53 685,00 | ₡67 107,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡16 230,00 | ₡20 287,00 |  |
| Lastre | Malo | Lastre | Regular | Rehabilitación | Conformación de superficie de ruedo | 1 | Cada año | ₡849 041,00 | ₡1 061 301,00 |  |
|  |  |  |  |  | Colocación de material granular | 1 |  | ₡5 753 171,00 | ₡7 191 464,00 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 1 |  | ₡87 432,00 | ₡109 290,00 |  |
|  |  |  |  |  | Conformación y limpieza de cunetas con motoniveladora | 1 |  | ₡1 488 112,00 | ₡1 860 140,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107 370,00 | ₡134 213,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡32 460,00 | ₡40 575,00 |  |
| Lastre | Malo | Asfalto | Bueno | Mejoramiento | Conformación de superficie de ruedo | 1 | Cada año | ₡849 041,00 | ₡1 061 301,00 |  |
|  |  |  |  |  | Capa de mezcla asfáltica | 1 |  | ₡47 858 553,00 | ₡59 823 192,00 |  |
|  |  |  |  |  | Colocación de material granular | 1 |  | ₡28 046 710,00 | ₡35 058 387,00 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 1 |  | ₡87 432,00 | ₡109 290,00 |  |
|  |  |  |  |  | Conformación y limpieza de cunetas con motoniveladora | 1 |  | ₡1 488 112,00 | ₡1 860 140,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107 370,00 | ₡134 213,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡32 460,00 | ₡40 575,00 |  |
| Concreto | Regular | Concreto | Bueno | Rehabilitación | Bacheo mecanizado (Premezclado) | 1 | Cada año | ₡10 940 084,00 | ₡13 675 105,00 |  |
|  |  |  |  |  | Colocación de material granular | 1 |  | ₡71 915,00 | ₡89 893,00 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 2 |  | ₡174 864,00 | ₡218 580,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de cunetas | 1 |  | ₡7 909,00 | ₡9 886,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107 370,00 | ₡134 213,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡64 920,00 | ₡81 150,00 |  |
| Tratamiento Superficial | Regular | Tratamiento Superficial | Bueno | Rehabilitación | TSB-2 con sello asfaltico | 1 | Cada año | ₡7.871.578 | ₡9.839.472 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 1 |  | ₡87.432 | ₡109.290 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de cunetas | 1 |  | ₡7.909 | ₡9.886 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107.370 | ₡134.213 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡64.920 | ₡81.150 |  |
| Tratamiento Superficial | Bueno | Tratamiento Superficial | Bueno | Mantenimiento | Lechada asfalto. tipo slurry seal, graduación B | 1 | Cada dos años | ₡5 700 307,00 | ₡7 125 384,00 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 2 |  | ₡174 864,00 | ₡218 580,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de cunetas | 2 |  | ₡15 818,00 | ₡19 772,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107 370,00 | ₡134 213,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡64 920,00 | ₡81 150,00 |  |
| Tratamiento Superficial | Malo | Tratamiento Superficial | Bueno | Rehabilitación | TSB-3 | 1 | Cada año | ₡15 672 336,00 | ₡19 590 420,00 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 1 |  | ₡87 432,00 | ₡109 290,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de cunetas | 1 |  | ₡7 909,00 | ₡9 886,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107 370,00 | ₡134 213,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡64 920,00 | ₡81 150,00 |  |
| Tratamiento Superficial | Bueno | Asfalto | Bueno | Mejoramiento | Recubrimiento con carpeta delgada | 1 | Cada año | ₡25 638 511,00 | ₡32 048 138,00 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 1 |  | ₡87 432,00 | ₡109 290,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de cunetas | 1 |  | ₡7 909,00 | ₡9 886,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107 370,00 | ₡134 213,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡64 920,00 | ₡81 150,00 |  |
| Tratamiento Superficial | Malo | Asfalto | Bueno | Mejoramiento | Recubrimiento con carpeta delgada | 1 | Cada año | ₡38 457 766,00 | ₡48 072 208,00 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 1 |  | ₡87 432,00 | ₡109 290,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de cunetas | 1 |  | ₡7 909,00 | ₡9 886,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107 370,00 | ₡134 213,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡64 920,00 | ₡81 150,00 |  |
| Tratamiento Superficial | Regular | Asfalto | Bueno | Mejoramiento | Capa de mezcla asfáltica carpeta delgada | 1 | Cada año | ₡32 048 138,00 | ₡40 060 173,00 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 1 |  | ₡87 432,00 | ₡109 290,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de cunetas | 1 |  | ₡7 909,00 | ₡9 886,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107 370,00 | ₡134 213,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡64 920,00 | ₡81 150,00 |  |
| Tierra | Malo | Lastre | Regular | Mejoramiento | Conformación de superficie de ruedo | 1 | Cada año | ₡849 041,00 | ₡1 061 301,00 |  |
|  |  |  |  |  | Colocación de material de préstamo | 1 |  | ₡11 938 298,00 | ₡14 922 872,00 |  |
|  |  |  |  |  | Colocación de material granular | 1 |  | ₡14 023 355,00 | ₡17 529 194,00 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 1 |  | ₡87 432,00 | ₡109 290,00 |  |
|  |  |  |  |  | Conformación y limpieza de cunetas con motoniveladora | 1 |  | ₡1 488 112,00 | ₡1 860 140,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107 370,00 | ₡134 213,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡16 230,00 | ₡20 287,00 |  |
| Tierra | Regular | Lastre | Regular | Mejoramiento | Conformación de superficie de ruedo | 1 | Cada año | ₡849 041,00 | ₡1 061 301,00 |  |
|  |  |  |  |  | Colocación de material de préstamo | 1 |  | ₡3 979 433,00 | ₡4 974 291,00 |  |
|  |  |  |  |  | Colocación de material granular | 1 |  | ₡9 348 903,00 | ₡11 686 129,00 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 1 |  | ₡87 432,00 | ₡109 290,00 |  |
|  |  |  |  |  | Conformación y limpieza de cunetas con motoniveladora | 1 |  | ₡1 488 112,00 | ₡1 860 140,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107 370,00 | ₡134 213,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡64 920,00 | ₡81 150,00 |  |
| Tratamiento Superficial | Regular | Tratamiento Superficial | Regular | Mantenimiento | Lechada asfalto. tipo slurry seal, graduación B | 1 | Cada dos años | ₡4 885 978,00 | ₡6 107 472,00 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 2 |  | ₡174 864,00 | ₡218 580,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de cunetas | 1 |  | ₡7 909,00 | ₡9 886,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107 370,00 | ₡134 213,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡64 920,00 | ₡81 150,00 |  |
| Tratamiento Superficial | Malo | Tratamiento Superficial | Malo | Mantenimiento | Lechada asfalto. tipo slurry seal, graduación B | 1 | Cada dos años | ₡2 442 989,00 | ₡3 053 736,00 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 1 |  | ₡58 288,00 | ₡72 860,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de cunetas | 1 |  | ₡7 909,00 | ₡9 886,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡53 685,00 | ₡67 107,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡32 460,00 | ₡40 575,00 |  |
| Concreto | Regular | Concreto | Regular | Mantenimiento | Bacheo mecanizado (Premezclado) | 1 | Cada año | ₡3 646 695,00 | ₡4 558 368,00 |  |
|  |  |  |  |  | Chapea a mano | 2 |  | ₡174 864,00 | ₡218 580,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de cunetas | 1 |  | ₡7 909,00 | ₡9 886,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107 370,00 | ₡134 213,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡16 230,00 | ₡20 287,00 |  |
| Tierra | Regular | Tierra | Regular | Mantenimiento | Chapea a mano | 1 | Cada año | ₡58 288,00 | ₡72 860,00 |  |
|  |  |  |  |  | Conformación y limpieza de cunetas con motoniveladora | 1 |  | ₡892 867,00 | ₡1 116 084,00 |  |
|  |  |  |  |  | Conformación de superficie de ruedo | 1 |  | ₡509 425,00 | ₡636 781,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107 370,00 | ₡134 213,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza y reparación de señalamiento vertical | 1 |  | ₡16 230,00 | ₡20 287,00 |  |
| Tierra | Malo | Tierra | Malo | Mantenimiento | Chapea a mano | 1 | Cada año | ₡87 432,00 | ₡109 290,00 |  |
|  |  |  |  |  | Conformación y limpieza de cunetas con motoniveladora | 1 |  | ₡744 056,00 | ₡930 070,00 |  |
| Sistemas de drenaje mayor |  |  |  | Mantenimiento | Limpieza de las estructuras | 1 | Cada año | ₡211 507,00 | ₡264 384,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza del Cauce del rio | 1 |  | ₡163 480,00 | ₡204 350,00 |  |
|  |  |  |  |  | Pinturas de las estructuras del puente | 1 |  | ₡763 800,00 | ₡954 750,00 |  |
|  |  |  |  | Mejoramiento | Señalización | 1 | Cada año | ₡154 615,00 | ₡193 269,00 |  |
|  |  |  |  |  | Pinturas de las estructuras del puente | 1 |  | ₡2.546000 | ₡3 182 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | Colocación de barandas | 1 |  | ₡2 691 662,00 | ₡3 364 578,00 |  |
|  |  |  |  | Rehabilitación | Reemplazo de accesorios | 1 | Cada año | ₡1 488 000,00 | ₡1 860 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Reparación de losa de concreto (concreto 28Mpa) | 1 |  | ₡939 436,00 | ₡1 174 295,00 |  |
|  |  |  |  |  | Pinturas de las estructuras del puente | 1 |  | ₡5 092 000,00 | ₡6 365 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Colocación de barandas | 1 |  | ₡2 691 662,00 | ₡3 364 578,00 |  |
|  |  |  |  | Inventario | Ejecución de inventario de Puentes | 1 | Cada cinco años | ₡26 880 000,00 | ₡33 600 000,00 |  |
|  |  |  |  | Mejoramiento | Construcción de Puentes | 1 | Cada año | ₡213 452 448,00 | ₡266 815 560,00 |  |
| Sistema de Drenajes menores |  |  |  | Mantenimiento | Limpieza de cunetas, desfogues y/o canales | 1 | Cada año | ₡230 653,00 | ₡288 316,00 |  |
|  |  |  |  |  | Limpieza de alcantarillas | 1 |  | ₡107 370,00 | ₡134 213,00 |  |
|  |  |  |  | Rehabilitación | Sustitución de paso de alcantarilla con tubería reforzada | 1 | Cada año | ₡2 139 716,00 | ₡2 674 645,00 |  |
|  |  |  |  |  | Concreta clase "A" | 1 |  | ₡844 442,00 | ₡1 055 553,00 |  |
|  |  |  |  | Mejoramiento | Construcción de sistema de alcantarillado | 1 | Cada año | ₡20 068 600,00 | ₡25 085 750,00 |  |
|  |  |  |  | Mejoramiento | Construcción de cunetas revestidas | 1 | Cada año | ₡6 350 874,00 | ₡7 938 592,00 |  |
| Seguridad Vial |  |  |  |  | Señalización vertical | 1 | Cada cinco años | ₡309 231,00 | ₡386 539,00 |  |
|  |  |  |  |  | Señalización Horizontal | 1 |  | ₡1 443 061,00 | ₡1 803 826,00 |  |
|  |  |  |  |  | Construcción de aceras | 1 | Cada año | ₡20 368 696,00 | ₡25 460 871,00 |  |